## Tabla Resumen
Universo presentación presidencia | (Todas)
No. | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Cuenta de No. | Suma de MONTO DEL PROYECTO (MDP) | Suma de MVA | Suma de MVAR | Suma de km-C
Con acuerdo de cancelación | 3 | 678.1024 | 0 | 0 | 22.6
(en blanco) | 3 | 678.1024 | 0 | 0 | 22.6
Concluido y en operación | 42 | 6369.1478 | 2849.999 | 1192.92 | 227.7
(en blanco) | 42 | 6369.1478 | 2849.999 | 1192.92 | 227.7
Ejecución/Construcción | 42 | 38335.7578 | 3466.664 | 4459.2 | 1844.45
(en blanco) | 42 | 38335.7578 | 3466.664 | 4459.2 | 1844.45
En análisis por priorizar | 103 | 75353.3595 | 9812.8852 | 4681.64 | 2812.1
(en blanco) | 103 | 75353.3595 | 9812.8852 | 4681.64 | 2812.1
En Concurso y Por Concursar | 84 | 87271.5141 | 16139.997 | 6320.76 | 3411.3383
2025.4 | 24 | 17167.3095 | 5610 | 1310.1 | 647.994
2026.1 | 20 | 7928.6663 | 924.999 | 2832 | 29.33
2026.2 | 3 | 4514.429 | 99.999 | 22.5 | 68.09
2026.3 | 11 | 9076.6028 | 1950 | 230 | 294.4343
2026.4 | 10 | 5548.7792 | 1474.999 | 871 | 101.09
2027 - 2028 | 16 | 43035.7273 | 6080 | 1055.16 | 2270.4
Total general | 274 | 208007.8816 | 32269.5452 | 16654.52 | 8318.1883

## BASE
No. | No. (original) | GRT | NOMBRE DEL PROYECTO | TIPO DE FINANCIA- MIENTO | AÑO DE INSTRUC- CIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | MONTO DEL PROYECTO (MDP) | ELEMENTOS Y EQUIPOS ASOCIADOS | FECHA ESTIMADA DE INICIO | FEO INDICADA EN OFICIO SENER | FEO FACTIBLE | % AVANCE DE EJECU- CIÓN | CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN OCASIONADO ATRASOS EN LAS OBRAS | ACCIONES DE MITIGACIÓN O CORRECCIÓN LLEVADAS A CABO PARA CORREGIR LOS ATRASOS | ESTADO REAL QUE GUARDA EL PROYECTO | COMENTARIOS SOBRE EL NIVEL DE PRIORIZACIÓN | CLAVE PEM | CLASIFI- CACIÓN SENER | Fecha de Programación (trimestre) | Quincena de publicación (quincena) | Universo presentación presidencia | MVA | MVAR | km-C
1 | 1 | CE OC | Compensación Capacitiva Occidente | Presupuestal | 2015 | En Operación | 155.926 | P15-OC3 Compensación Zona Guanajuato SE Guanajuato MVAr (OC) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Santa Fe II MVAr (OC) 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor P15-OC6 Compensación Zona Querétaro SE La Fragua MVAr (CE) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE La Griega MVAr (CE) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Dolores Hidalgo MVAr (CE) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Querétaro Oriente MVAr (CE) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Buenavista MVAr (CE) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor P15-OC7 Compensación Zona Apatzingán SE Cerro Hueco MVAr (traslado) (OC) 1 Capacitor - 8.1 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2023-08-12 | 2019-05-01 | 2024-06-30 | 100% | No aplica. | No aplica. | S.E. Guanajuato, 1 Capacitor -22.5 MVAr-115 kV Se energizó el 23.JUN.2024 S.E. Santa Fe II, 1 Capacitor -30 MVAr-115 kV Se energizó el 30.JUN.2024 S.E. La Fragua, 1 Capacitor -22.5 MVAr-115 kV Se energizó el 10.SEP.2024 S.E. La Griega, 1 Capacitor -22.5 MVAr-115 kV Se energizó el 30.MAR.2025 S.E. Dolores Hidalgo, 1 Capacitor -22.5 MVAr-115 kV Se energizó el 12.ENE.2025 S.E. Querétaro Oriente, 1 Capacitor -22.5 MVAr-115 kV Se energizó el 11.NOV.2024 S.E. Buenavista, 1 Capacitor -22.5 MVAr-115 kV Se energizó el 20.AGO.2024 S.E. Cerro Hueco, 1 Capacitor - 8.1 MVAr-115 kV Se energizó el 01.AGO.2024 | Portafolio Activo | P15-OC3 P15-OC4 P15-OC6 P15-OC7 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 173.1 | 0
2 | 2 | BC NO | Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur – Noroeste | Presupuestal | 2015 | Por concursar | 194.877 | SE Guamuchil Dos MVAr (NO) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Parque Industrial San Luis MVAr (BC) 1 Capacitor - 21.0 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Packard MVAr (BC) 1 Capacitor - 21.0 MVAr - 161 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE San Simón MVAr (BC) 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Guerrero MVAr (BC) 1 Capacitor - 16.0 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor SE México MVAr (BC) 1 Capacitor - 16.0 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor SE Santiago MVAr (BC) 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Bledales MVAr (BC) 1 Capacitor - 12.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-01-06 | 2019-05-01 | 2027-06-30 | 0% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación y asignación de recursos. Derivado del alcance en las Metas Físicas, se requirió el prolongar los periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente las ICM's y paquete de concurso. | Se integra el Pliego de Requisitos, con la participación de las GRT´s involucradas cuidando las mejores condiciones para que se adjudique el proyecto. Se actualizó la ICM, plurianualidad, gestión de suficiencia presupuestal y completar paquete de concurso para solicitar su publicación. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas y será realizado por DIPI/CPTT. 10.OCT.25 Solicitud de Publicación 15.OCT.25 Publicación 18.DIC.25 Fallo | Portafolio Activo | P15-NO2 P15-BC3 P15-BC4 P15-BC5 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 124 | 0
3 | 3 | OC | Guadalajara Industrial | Presupuestal | 2016 | Por concursar | 1073.279 | Entronque LT Guadalajara Uno - 63650 - Bugambilias para formar la LT Guadalajara Industrial - Bugambilias (Tramo 1) 69 kV - 1C - 4.5 km-C - 1113 ACSR (Torre Multicircuito) Tramo 2 69 kV - 1C - 4.5 km-C 795 ACSR PT Tramo 3 Recalibración 69 kV - 1C - 1.79 km-C 795 ACSR PA LT Guadalajara Industrial - Las Pintas (Nueva) 69 kV - 1C - 2.9 km-C Cable Subterráneo (se utiliza alimentador existente de la LT 63750) LT Guadalajara Industrial Entronque Miravalle - Álamos e Higuerillas - Álamos 69 kV - 2C - 9.0 km-C Cable Subterráneo LT Miravalle - 63350 - Álamos LT Higueras - 63160 - Álamos Para formar las NUEVAS LT's: Guadalajara Industrial - Higuerrillas Guadalajara Industrial - Miravalle Dejando deshabilitado el tramo de la LT Higuerillas - 63160 - Álamos desde el entronque hasta la SE Álamos y, alimentando desde la SE Álamos a las cargas industriales de la LT 63350. Nueva Línea: SE Santa Cruz entronque LT Acatlán 63860 San Agustín 69 kV - 2C - 0.4 km-C 795 ACSR Recalibración de Líneas LT Guadalajara I - 63150 - Higuerillas 69 kV - 1C - 11.0 km-C 611 MCM ACSC (Alta Temperatura para 108 MVA) LT Guadalajara I - 63170 - Miravalle 69 kV - 1C - 14.0 km-C 611 MCM ACSC (Alta Temperatura para 108 MVA) SE Guadalajara Industrial Banco 2 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA -230/69 kV 4 Alimentadores 69 kV SE Santa Cruz (Ampliación) 2 Alimentadores 69 kV Adecuaciones en Subestaciones Eléctricas SE Guadalajara Industruial Interruptor de amarre 69 kV SE Higuerillas Sustitución de barras, puentes y TC de 69 kV SE Miravalle Sustitución de barras, puentes y TC de 69 kV SE Bugambilias Sustitución de barras, puentes y TC de 69 kV SE San Agustín Sustitución de barras y puentes de 69 kV SE Santa Cruz Sustitución de barras y puentes de 69 kV SE Guadalajara I Reemplazo 1 interruptor por incremente de corto circuito SE El Sol Reemplazo 4 interruptores por incremente de corto circuito | 2026-02-24 | 2019-04-30 | 2027-06-19 | 0% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación y asignación de recursos. Derivado del alcance en las Metas Físicas, se requirió el prolongar los periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente la ICM y paquete de concurso. | Se integra el Pliego de Requisitos, con la participación de las GRT´s involucradas cuidando las mejores condiciones para que se adjudique el proyecto. En proceso de Validación de ICM actualizada, gestión de suficiencia presupuestal y completar paquete de concurso para solicitar su publicación. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas y será realizado por DIPI/CPTT. 24.OCT.25 Solicitud de Publicación 29.OCT.25 Publicación 22.ENE.26 Fallo | Portafolio Activo | P16-OC1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 300 | 0 | 48.09
4 | 4 | NO | El Habal Banco 2 | Presupuestal | 2017 | En Operación | 35.497 | SE El Habal Banco 2 (traslado) 3 AT - 1F - 33.33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV | 2019-08-01 | 2019-04-01 | 2019-12-30 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 30.DIC.2019. | Portafolio Activo | M16-NO2 | Concluido y en operación |  |  |  | 100 | 0 | 0
5 | 5 | NT | Ascensión II Banco 2 | Presupuestal | 2017 | En Operación | 74.853 | SE Ascensión II, Banco 2 (traslado) 3 AT - 1F - 33.33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV SE La Salada MVAR 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2019-07-01 | 2019-04-01 | 2020-02-13 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 13.FEB.2020. | Portafolio Activo | P17-NT1 | Concluido y en operación |  |  |  | 100 | 7.5 | 0
6 | 6 | NO | El Carrizo MVAr | Presupuestal | 2017 | En Operación | 8.411 | SE El Carrizo MVAR 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2020-08-01 | 2019-04-01 | 2021-12-17 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 17.DIC.2021. | Portafolio Activo | M16-NO1 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 15 | 0
7 | 7 | GAC | Red Eléctrica Inteligente Dirección de Transmisión 2018-2021 | Presupuestal | 2017 | Ejecución/Construcción | 7080.319 | REI - Red Eléctrica Inteligente Obra Civil Electromecánica Instalación de equipo de comunicaciones y de control Tendido de cable de fibra óptica En instalaciones de Subtransmisión. | 2019-07-29 | 2021-12-01 | 2026-12-31 | 84% | Obra Civil y Electromecánca: Retrasos por procesos de contratación, licitaciones desiertas, recortes presupuestales y convenios tardíos con Distribución y Construcción. Falta de Personal: insuficiencia de Ingenieros y técnicos para atender simultáneamente el REI y otros proyectos prioritarios (PRODESEN, STATCOM, Interconexiones). Restricciones de libranzas (CENACE): limitan la integración de bahías y sistemas SCADA/EMS. Riesgos sociales y de seguridad: confictos en comunidades (Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Ensenada) y presencia de crimen organizado. Factores externos: Guerra Rusia-Ucrania (afectando cadenas de suministro), desastres naturales (huracanes) | Negociaciones con comunidades, ejidos y apoyo de autoridades (Gobierno Estatal, SEDENA, Guardia Nacional) Reprogramación y actualización de calendarios con convenios formalizados con Distribución. Redistribución de personal entre zonas y apoyo intergerencial. Acuerdos con SUTERM para flexibilizar jornadas y horas extra. Contratación parcial de servicios externos y uso de personal comisionado. | El proyecto fue reevaluado y la Gerencia de Automatización y Comunicaciones solicitó la reprogramación de la Fecha de Entrada en Operación Factible para el 31.DIC.2025. Avance fisico Familias REI: Modernización de la infraestructura SCADA en Subtransmisión de 604 Subestaciones Modernización de los Sistemas de Comunicaciones - Comunicaciones Unificadas 1,867 - Red de Datos Operativa 2,255 - Sistemas de Radiocomunicación 186 - Puesta en operación de 178 enlaces con un total de 10,794 km de Fibra Óptica | Portafolio Activo | M17-REI | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
8 | 8 | OC | Potrerillos Banco 4 | Presupuestal | 2017 | En Operación | 630.6014 | LT Potrerillos Entronque León I – Ayala 115 kV - 2C - 37.12 km-C - 795 ACSR TA LT Potrerillos – San Roque 115 kV - 2C - 9.28 km-C - 795 ACSR TA /1 SE Potrerillos Banco 4 4T - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV SE Potrerillos (ampliación) 3 Alimentadores 115 kV SE San Roque (ampliación) 1 Alimentador 115 kV SE León Tres Banco 3 (traslado) 3 AT - 1F - 33.33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV 1/Tendido del primer circuito | 2019-09-01 | 2020-04-01 | 2024-12-19 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 26.JUN.2022 el Banco 4 de SE Potrerillos. Se energizó el 19.DIC.2024 las LT's asociadas al proyecto. | Portafolio Activo | P16-OC2 | Concluido y en operación |  |  |  | 600 | 0 | 46.4
9 | 9 | CE | Querétaro Banco 1 (sustitución) | Presupuestal | 2017 | Ejecución/Construcción | 161.86 | SE Querétaro Banco 1 (Sustitución) (Nuevo) 3 AT – 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115 kV | 2019-12-01 | 2022-12-31 | 2025-12-30 | 99.4% | Este es un proyecto clasificado como continuado es decir, se segregaron las obras y suministros lo que ocasionó que el proyecto se demorara para converger la llegada de los suministros y la construcción. | Se tomó la decisión de realizar el proyecto en fases con la finalidad de poder concluirlo conforme a la Fecha Factible de Término. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. Esta última fase del proyecto consiste en la adquisición de tres unidades monofásicas para reponerlas de las subestaciones que prestaron los AT's para la conformación del banco de la SE Querétaro. El banco que se energizó el 21.NOV,2022, conformado por tres AT´s de reserva ya no será desenergizado por cuestiones técnicas, operativas, de confiabilidad y de continuidad; los tres nuevos AT's serán devueltos a las subestaciones que prestaron las unidades monofásicas. | Portafolio Activo | P15-OC1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 225 | 0 | 0
10 | 10 | CE | Donato Guerra MVAr (traslado) | Presupuestal | 2017 | En Operación | 58.43 | SE Donato Guerra MVAr (traslado desde Temascal II reactores se encontraban fuera de servicio) 1 R Barra - 3F - 35 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor 1 R Barra - 3F - 35 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor | 2020-08-01 | 2019-12-01 | 2024-05-10 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 25.ABR.2024 el Reactor del bus 1. Se energizó el 10.MAY.2024 el Reactor del bus 2. | Portafolio Activo | P15-CE1 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 70 | 0
11 | 11 | SE | Frontera Comalapa MVAr | Presupuestal | 2017 | En Operación | 11.823 | SE Frontera Comalapa MVAR 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2020-08-01 | 2020-04-01 | 2023-03-24 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 24.MAR.2023. | Portafolio Activo | P17-OR9 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 7.5 | 0
12 | 12 | SE OR | Suministro de energía en Oaxaca y Huatulco Etapa 1 (LT Jalapa de Díaz – Oaxaca Potencia 2º. circuito) | Presupuestal | 2017 | Por concursar | 737.3311 | LT Jalapa de Díaz – Oaxaca Potencia 230 kV - 2C - 152 km-C - 1113 ACSR TA /1 SE Jalapa de Díaz (Ampliación) 2 Alimentadores 230 kV SE Oaxaca Potencia (Ampliación) 1 Alimentador 230 kV SE Ciénega MVAr (Ampliación) 3 R Barra - 1F - 7 MVAr - 21 MVAr - 230 kV 1/ Tendido del primer circuito | 2026-02-25 | 2021-04-01 | 2027-03-19 | 0% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación y asignación de recursos. Derivado del alcance en las Metas Físicas, se requirió el prolongar los periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente las ICM's y paquete de concurso. | Se integra el Pliego de Requisitos, con la participación de las GRT´s involucradas cuidando las mejores condiciones para que se adjudique el proyecto. Se gestionó la validación de ICM, en proceso la gestión de plurianualidad, suficiencia presupuestal y completar paquete de concurso para solicitar su publicación. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas y será realizado por DIPI/CPTT. 17.OCT.25 Solicitud de Publicación 23.OCT.25 Publicación 23.ENE.26 Fallo | Portafolio Activo | P17-OR4 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 21 | 152
*** |  | SE | Suministro de energía en Oaxaca y Huatulco Etapa 2 (LT San Jacinto Tlacotepec – Pinotepa Nacional 1er. circuito) | Presupuestal | 2017 | Actividades y Estudios Previos | 603.2709 | LT San Jacinto Tlacotepec – Pinotepa Nacional 115 kV - 2C - 77.0 km-C - 795 ACSR TA/PA /1 SE Pinotepa Nacional (Ampliación) 1 Alimentador 115 kV SE Jacinto Tlacotepec (Ampliación) 2 Alimentadores 115 kV 1/ Tendido del primer circuito | 2026-09-29 | 2021-04-01 | 2027-10-23 | 0% | Derivado del alcance en las Metas Físicas para el proyecto origen, se definió la integración de una Etapa 2, se requirió el prolongar los periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente la integración de ICM particular de etapa y paquete de concurso. | Se integra el Pliego de Requisitos, con la participación de la GRT cuidando las mejores condiciones para que se adjudique el proyecto. En proceso la elaboración de ICM, plurianualidad, suficiencia presupuestal y completar paquete de concurso para solicitar su publicación. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas y será realizado por DIPI/CPTT. 25.JUN.26 Solicitud de Publicación 01.JUL.26 Publicación 10.SEP.26 Fallo | Portafolio Activo | P17-OR4 | En análisis por priorizar |  |  |  | 0 | 0 | 77
13 | 13 | NO | Compensación Reactiva Inductiva en Seri | Presupuestal | 2017 | En Operación | 300.779 | SE Seri MVAr 3 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 49.8 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor 3 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 49.8 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor 1 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 400 kV (reserva compartida) | 2024-02-12 | 2019-04-01 | 2025-04-04 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 02.ABR.2025 el Banco de Reactores 2. Se energizó el 04.ABR.2025 el Banco de Reactores 1. | Portafolio Activo | P16-NO2 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 116.62 | 0
14 | 14 | NT | Zona La Laguna | Presupuestal | 2017 | En Operación | 625.178 | LT Torreón Sur – Takata (recalibración) 115 kV - 1C - 5.5 km-C - 611 ACCC TA-PA-PM LT Takata – Torreón Oriente (recalibración) 115 kV - 1C - 5.2 km-C - 611 ACCC TA-PA-PM LT Torreón Sur – Maniobras Mieleras (recalibración) 115 kV - 1C - 5 km-C - 611 ACCC TA-PA-PM LT Maniobras Mieleras – Diagonal (recalibración) 115 kV - 1C - 8.9 km-C - 611 ACCC TA-PA-PM LT Torreón Sur – Torreón Oriente (recalibración) 115 kV - 1C - 14.1 km-C - 611 ACCC TA-PA-PM LT Torreón Oriente – California 115 kV - 1C - 5.6 km-C Tramo 1: 5.25 km-C aéreo 1113 ACSR-PA Tramo 2: 0.31 km-C CS XLP-CU-2500 mm2 (se considera una incertidumbre de 6.6 km-C) SE Torreón Sur Banco 3 3 AT - 1F - 125 MVA - 375 MVA - 400/115 kV SE Torreón Oriente 1 Alimentador 115 kV SE California 1 Alimentador 115 kV | 2023-07-24 | 2023-04-01 | 2025-03-04 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 04.MAR.2025. | Portafolio Activo | P16-NT1 | Concluido y en operación |  |  |  | 375 | 0 | 48
15 | 15 | PE | Nachicocom (Antes Chichi Suárez Banco 1) | Presupuestal | 2017 | Ejecución/Construcción | 1075.75 | LT Nachicocom Entronque Norte - Kanasín Potencia 230 kV - 2C - 17.2 km-C SE Nachicocom Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV Recalibración de la barra 1 y 2 de 115 kV | 2024-03-20 | 2020-05-01 | 2026-04-30 | 97.2% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P16-PE2 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 300 | 0 | 17.2
16 | 16 | GOM | Implementación de Sistemas de Medición para el Mercado Eléctrico Mayorista de CFE Transmisión | Pendiente de definir | 2017 | Instruido y SIN priorización | 2764 | Proyecto MEM Obra Civil Obra Electromecánica Instalación de Equipo Eléctrico Equipo de Control y Medición Instalaciones de Subtransmisión y transmisión. | 2028-12-05 | 2020-12-01 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M17-MEM | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
17 | 17 | BC | El Arrajal Banco 1 y red asociada | Fibra E | 2017 | En Proceso de Decisión | 2521.363 | LT El Arrajal – Cucapáh 230 kV - 2C - 144 km-C – ACSR 1113 – TA (aislada en 400kV)​ /2 LT El Arrajal – San Felipe 115 kV - 2C - 56 km-C – ACSR 795 - TA​ /2 LT El Arrajal Entronque San Matías - San Felipe​ 115 kV - 2C - 59.2 km-C – ACSR 795 - TA​ LT El Arrajal Entronque Minera San Felipe – Entq. San Felipe​ 115 kV - 1C - 0.4 km-C – ACSR 795 – TA​ SE El Arrajal Banco 1 4 AT – 1F – 75 MVA - 300 MVA – 230/115kV /3 SE El Arrajal​ 1 Alimentador 230 kV​ (para la interconexión de la LT hacia SE Cucapáh) 4 Alimentadores 115 kV​ (1 para la interconexión de la LT hacia SE San Felipe 2 para el entronque con la LT San Matías - San Felipe 1 para la interconexión de la LT hacia SE Minera San Felipe) SE Cucapáh 1 Alimentador 230 kV​ /4 (para la interconexión de la LT hacia la nueva SE El Arrajal) SE San Felipe 2 Alimentador 115 kV​ /4, 5 (1 para la interconexión de la LT hacia la nueva SE El Arrajal 1 para la normalización del arreglo existente) SE Trinidad 1 Alimentador 115 kV​ /6 (para la normalización de la LT hacia SE Cañón). 2/ Tendido del primer circuito. ​ 3/ Considera una fase de reserva de 75 MVA.​ 4/ Ampliación de la SE.​ 5/ Normalización de arreglo existente BP/BT con interruptor de transferencia.​ 6/ Normalización de Alimentador a LT Cañón.​ | 2026-10-01 | 2022-04-01 | 2028-02-28 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Pendiente la autorización por parte del Consejo de Administración de CFE. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-BC11 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 300 | 0 | 285.56
18 | 18 | OR SE CE | Incremento de Capacidad de Transmisión entre las Regiones Puebla–Temascal, Temascal–Coatzacoalcos, Temascal–Grijalva y Grijalva-Tabasco | Fibra E | 2017 | En Proceso de Decisión | 3788.28 | SE Juile MVAr (sustitución) Capacitor Serie 205.7 MVAr - 400 kV - LT Juile - A3140 - Malpaso Dos /1,2 Capacitor Serie 274.4 MVAr - 400 kV - LT Juile - A3T90 - Manuel Moreno Torres /1,2 Capacitor Serie 268.3 MVAr - 400 kV - LT Juile - A3040 - Manuel Moreno Torres /1,2 Capacidad Total: 748.4 MVAr SE Temascal Dos MVAr (sustitución) Capacitor Serie 411.7 MVAr - 400 kV - LT Temascal Dos - A3260 - Chinameca Potencia /2,3 Capacitor Serie 489.8 MVAr - 400 kV - LT Temascal Dos - A3360 - Minatitlán Dos /2,3 Capacidad Total: 901.6 MVAr SE Puebla Dos MVAr (sustitución) Capacitor Serie 266.1 MVAr - 400 kV - LT Puebla Dos - A3910 - Ojo de Agua Potencia /2,3 Capacitor Serie 266.1 MVAr - 400 kV - LT Puebla Dos - A3920 - Ojo de Agua Potencia /2,3 Capacidad Total: 532.2 MVAr SE Ixtepec Potencia (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT Ixtepec Potencia - A3V30 - Juile /4 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT Ixtepec Potencia - A3V40 - Juile /4 2 Aimentadores 400 kV Línea de Transmisión /5 SE Juile (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT Juile - A3V30 - Ixtepec Potencia /4 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT Juile - A3V40 - Ixtepec Potencia /4 Recalibración Buses 400 kV - 2 Cond/f - ACCC 1020 2 Aimentadores 400 kV Línea de Transmisión /5 SE Puebla Dos (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT Puebla Dos - A3930 - San Lorenzo Potencia /4 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT Puebla Dos - A3T20 - San Lorenzo Potencia /4 2 Aimentadores 400 kV Línea de Transmisión /5 SE San Lorenzo Potencia (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT San Lorenzo Potencia - A3930 - Puebla Dos /4 3 Transformadores de Corriente 400 kV LT San Lorenzo Potencia - A3T20 - Puebla Dos /4 2 Aimentadores 400 kV Línea de Transmisión /5 1/ Compensación al 25% valor reactancia LT 2/ Corriente nominal 2,000 A, equivalente 1,386 MVA 3/ Compensación al 47% valor reactancia LT 4/ Alcanzar capacidad equivalente 1500 MVA 5/ Reemplazo de Equipo Asociado serie | 2027-02-13 | 2020-04-01 | 2028-07-18 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio y Plan de Ejecución autorizados. En revisión y autorización del Plan Financiero. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M16-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.2 | Sí | 0 | 2182.2 | 0
19 | 19 | VM | Kilómetro 110 – Tulancingo. | En proceso de definición | 2017 | Instruido y CON priorización | 53 | LT Kilómetro 110 – Tulancingo 85 kV – 1C – 14.2 km-C – 795 ACSR – TA/PA SE Kilómetro 110 1 Alimentador 85 kV SE Tulancingo 1 Alimentador 85 kV | 2027-07-12 | 2019-09-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P16-CE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 14.2
20 | 20 | SE | Tabasco Potencia MVAr. | Pendiente de definir | 2017 | Instruido y SIN priorización | 49 | SE Tabasco Potencia MVAr (Traslado) 1 R Barra - 3F - 63.5 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor (Traslado de Reactor desde la SE Temascal II). | 2028-08-01 | 2019-12-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P17-OR3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 63.5 | 0
21 | 21 | BC | Maneadero entronque Ciprés-Cañón. | Fibra E | 2017 | Con acuerdo de Cancelación | 148.2294 | LT Maneadero Entronque Ciprés - Cañón 115 kV - 2C - 3.5 km-C - 795 ACSR - TA/PA SE Maneadero 2 Alimentadores 115 kV | 2029-02-14 | 2019-04-01 | 2030-10-22 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Proyecto con petición de CANCELACIÓN del portafolio de proyectos. Si entra el Arrajal, este se cancelará. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P15-BC1 | Con acuerdo de cancelación |  |  |  | 0 | 0 | 7
22 | 22 | CE | Amozoc y Acatzingo MVAr. | Pendiente de definir | 2017 | Instruido y SIN priorización | 24 | SE Amozoc MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Acatzingo MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2027-07-12 | 2022-05-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P17-OR6 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 30 | 0
23 | 23 | OR | Alvarado II y San Andrés II MVAr | Fibra E | 2017 | En Proceso de Decisión | 69.962 | S E Alvarado II MVAr (Ampliación) 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV /1 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE San Andrés II MVAr (Ampliación) 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV /1 1 Alimentador 115 kV Capacitor /1 Incluye reactor de amortiguamiento | 2026-10-07 | 2019-04-01 | 2027-10-13 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P16-OR2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.2 | Sí | 0 | 15 | 0
24 | 24 | NO | Compensación Reactiva Inductiva en Esperanza. | Pendiente de definir | 2017 | Instruido y SIN priorización | 14.651 | SE Esperanza I Reactor de Terciario 1 R Terciario - 3F - 21 MVAr - 13.8 kV 1 Alimentador 13.8 kV Reactor | 2027-07-12 | 2019-04-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P15-NO3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 21 | 0
25 | 25 | OR | Esfuerzo MVAr. | Pendiente de definir | 2017 | Instruido y SIN priorización | 12 | SE Esfuerzo MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2027-07-12 | 2019-04-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P17-OR7 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 15 | 0
26 | 26 | CE | Izúcar de Matamoros MVAr. | Fibra E | 2017 | En Proceso de Decisión | 35.2098 | SE Izúcar de Matamoros MVAr 1 Capacitor - 12.5 MVAr - 115 kV /1 1 Alimentador 115 kV Capacitor 1/ Con Reactor de Amortiguamiento | 2026-10-31 | 2019-04-01 | 2027-10-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P16-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.1 | Sí | 0 | 12.5 | 0
27 | 27 | BC | Interconexión Sistema Interconectado Nacional - Baja California Sur. | Pendiente de definir | 2017 | Instruido y SIN priorización | 31883.4496 | LT Coromuel Entronque Punta Prieta II – Palmira 115 kV - 2C - 2 km-C - 795 ACSR TA LT Villa Constitución - Olas Altas 230 kV - 2C - 197 km-C - 1113 ACSR TA LT El Infiernito - Mezquital (LT CD) ± 400 kV - BIPOLO - 250 km-C - 1113 ACSR TA LT El Infiernito - Bahía de Kino (LT Submarina) ±400 kV - BIPOLO - 110 km-C - 1113 ACSR Cable Submarino LT Mezquital - Villa Constitución (LTCD) ±400 kV - BIPOLO - 392 km-C - 1113 ACSR TA LT Bahía de Kino - Esperanza (LTCD) ±400 kV - BIPOLO - 50 km-C - 1113 ACSR TA LT Esperanza – Seri 400 kV - 2C - 53 km-C - 1113 ACSR TA LT Olas Altas - CD Los Cabos 230 kV - 2C - 125 km-C - 1113 ACSR TA SE Coromuel Banco 1 4 AT - 1F - 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/115 kV SE Villa Constitución Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Olas Altas 2 Alimentadores 230 kV SE CD Los Cabos SF6 2 Alimentadores 230 kV S.E. Seri 2 Alimentadores 400 kV SE Olas Altas 2 Alimentadores 230 kV SE Olas Altas MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Villa Constitución MVAr 1 Capacitor - 12.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor Estación Convertidora VSC Villa Constitución 1 EC - 840 MVA - ±400/230 kV | 2029-11-22 | 2021-06-01 | 2031-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2017 y sin priorización. Transmisión había solicitado la cancelación y baja del portafolio de proyectos sin embargo en mesas de trabajo con SENER, se acordó que este proyecto se mantendrá dentro del portafolio de proyectos instruidos por SENER. | B4: Sin priorizar | P16-BS1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 1273.32 | 27.5 | 1179
28 | 28 | BC | Mezquital MVAr (traslado) | Presupuestal | 2018 | En Operación | 5.184 | SE Mezquital MVAr (Traslado) 1 R Barra - 3F - 12.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Reactor | 2020-07-01 | 2020-04-01 | 2021-02-09 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 09.FEB.2021. | Portafolio Activo | P18-MU3 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 12.5 | 0
29 | 29 | BC | Santa Rosalía Banco 2 | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 1.295 | SE Santa Rosalía Banco 2 1 T - 3F - 20 MVA - 115/13.8 kV | 2021-01-01 | 2020-04-01 | 2021-06-09 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 09.JUN.2021. | Portafolio Activo | P18-MU1 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 30 | BC | Recreo MVAr | Presupuestal | 2018 | En Operación | 18.872 | SE Recreo MVAR 1 Capacitor - 12.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2021-12-22 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 22.DIC.2021. | Portafolio Activo | P18-BS6 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 12.5 | 0
31 | 31 | NE | Jiménez, Las Norias y San Fernando MVAr | Presupuestal | 2018 | En Operación | 79.409 | SE Jiménez MVAr 1 Capacitor - 5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Las Norias MVAr 1 Capacitor - 5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE San Fernando MVAr 1 Capacitor - 5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2020-08-01 | 2020-04-01 | 2022-06-25 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 25.JUN.2022. | Portafolio Activo | P18-NE8 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 15 | 0
*** | 32 | GAC | Proyecto de Inversión de CEVs para CFE Transmisión 2018-2021 Etapa 1 (7 CEV's de medio ciclo) | Presupuestal | 2018 | En concurso | 1538.139 | Proyecto de Inversión de CEVs para CFE Transmisión 2018-2021 Modernización de medio ciclo para 7 CEV's (NO, NE, OC, VM y PE) SE Culiacán III (GRTNO) Modernización medio ciclo CEV SE Güémez (GRTNE) Modernización medio ciclo CEV SE La Pila (GRTOC) Modernización medio ciclo CEV SE Cerro Gordo (GRTVM) Modernización medio ciclo CEV SE Escárcega 230 kV (GRTPE) Modernización medio ciclo CEV SE Nizuc (GRTPE) Modernización medio ciclo CEV SE Hul-Xaa (GRTPE) Modernización medio ciclo CEV | 2026-01-30 | 2022-12-31 | 2029-12-31 | 0% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación. Largos periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente las ICM's. Largos periodos de Elaboración de Investigación de Condiciones de Mercado y Contratación que contribuyen con el atraso del proyecto. Concursos Desiertos; se han llevado a cabo dos concursos de este proyecto publicados en micrositio, ambos declarados desiertos. | De acuerdo con las sesiones de aclaraciones de los concursos anteriores se realizaron las adecuaciones a las especificaciones técnicas. Solicitud inmediata de Actualización de Investigación de Condiciones de Mercado para salir a concursar. | ETAPA 1, - Se solicita la elaboración de estudio de necesidades 2025. - Actualmente se encuentra en elaboración de Actualización de Condiciones de Mercado (ACM). - Se recibe ACM con oficio GIAM-109/2025 el 11 de marzo de 2025. - Se solicitó plurianualidad con oficio GAC-CT-158/2025. - El 26 junio de 2025 con oficio CMES-259-2025 se solicita a la Unidad de Finanzas la recandelarización para ejercer los recursos presupuestales, iniciando en 2026. - Con el cambio de fechas se solicitan los recursos presupuestales para iniciar con el pago de anticipo en 2026 y concluir en 2028. - Se conforma carpeta para solicitar la contratación, se pretende que el concurso se publique en el mes de julio. | Portafolio Activo | M18-SIN1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 | Bienes y servicios | Sí | 0 | 0 | 0
32 |  | OR | Proyecto de Inversión de CEVs para CFE Transmisión 2018-2021 Etapa 2 (1 CEV de ciclo completo por STATCOM) | Presupuestal | 2018 | Actividades y Estudios Previos | 1192.22 | Proyecto de Inversión de CEVs para CFE Transmisión 2018-2021 Modernización de ciclo completo para 1 CEV (OR) SE Temascal Tres (GRTOR) Modernización ciclo completo CEV a STATCOM | 2026-01-30 | 2022-12-31 | 2027-12-31 | 0% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación. Largos periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente las ICM's Coordinación Interinstitucional: La coordinación entre CFE Transmisión y residencia de construcción ha sido un desafío constante en la firma de convenios y la ejecución del proyecto | Se conforma especificación en la cual se autoriza que la modernización del CEV sea llevado a cabo por un STATCOM Se llevan a cabo reuniones constantes con la Residencia de Construcción Sureste en la cual se formulan la estrategía a seguir para ejecutar el proyecto. | ETAPA 2, - Se encuentra en análisis la propuesta de contrato para proceder con la formalizacion y firma del convenio. - Se están realizando las especificaciones técnicas relacionadas con el STATCOM de la SE Temascal III. - Se recibe por parte de la GCROR los factores de participación donde se establecen rangos y horario de operación estimado para el STATCOM de la SE Temascal III. - Se tiene reunión con la Residencia Regional de Construcción SurEste (RRCSE) donde conjuntamente se revisa la especificación de características particulares del STATCOM de la SE Temascal III. - Se recibe cotización por parte de la RRCSE el 21/02/2025. - Se solicitó plurianualidad con oficio GAC-CT-159/2025. - Se informa por parte de la Unidad de Finazas que no es procedente debido al saldo insuficiente en la cartera. - Se solicita por oficio GAC-CT-181-2025 del 4/04/2025 la autorización de uso de incertidumbre mismo que no fue autorizado. - Se realizan reuniones periodicas con la RRCSE para revisar las especificaciones técnicas. | Portafolio Activo | M18-SIN1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 600 | 0
33 | 33 | NT | Chihuahua Norte Banco 5 | Presupuestal | 2018 | En Operación | 324.583 | SE Chihuahua Norte Banco 5 4 AT - 1F - 100 MVA - 400 MVA - 230/115 kV SE Ávalos Banco 3 (Traslado) 3 AT – 1F – 33.3 MVA - 100 MVA – 230/115 kV | 2023-11-08 | 2021-04-01 | 2024-12-08 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 06.OCT.2024, el Banco 5 de SE Chihuahua Norte. Se energizó el 08.DIC.2024, el Banco AT-97 de SE Ávalos. | Portafolio Activo | P15-NT1 | Concluido y en operación |  |  |  | 499.999 | 0 | 0
34 | 34 | BC | Panamericana Potencia Banco 3 | Presupuestal | 2018 | Ejecución/Construcción | 198.15 | SE Panamericana Potencia Banco 3 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/69 kV | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2025-12-31 | 64.5% | Este es un proyecto clasificado como continuado es decir, se segregaron las obras y suministros lo que ocasionó que el proyecto se demorara para converger la llegada de los suministros y la construcción. | Se tomó la decisión de realizar el proyecto en fases con la finalidad de poder concluirlo conforme a la Fecha Factible de Término. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. En proceso la fase 2 del proyecto que corresponde a la adquisición de las tres unidades de transformación. | Portafolio Activo | P17-BC14 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 300 | 0 | 0
35 | 35 | CE | Línea de Transmisión Atlacomulco Potencia - Almoloya | Presupuestal | 2018 | En Operación | 198.297 | LT Atlacomulco Potencia - Almoloya 400 kV - 2C - 28.0 km-C - 1113 ACSR TA (Tendido del segundo circuito) SE Atlacomulco Potencia 1 Alimentador 400 kV SE Almoloya 1 Alimentador 400 kV | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2024-09-21 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 21.SEP.2024. | Portafolio Activo | M15-CE2 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 28
36 | 36 | OR | Modernización de Líneas de Transmisión Chinameca Potencia A3260 Temascal II y Minatitlán II A3360 Temascal II | Presupuestal | 2018 | Ejecución/Construcción | 148.302 | LT Temascal II - A3260 - Chinameca Potencia (sustitución) 12 estructuras /1 LT Temascal II - A3360 - Minatitlán II (sustitución) 14 estructuras /2 1/ Sustitución de 114.4 km de cable conductor 2/ Sustitución de 113.6 km de cable conductor | 2020-08-01 | 2023-04-01 | 2025-12-17 | 88.3% | Este es un proyecto clasificado como continuado es decir, se segregaron las obras y suministros lo que ocasionó que el proyecto se demorara para converger la llegada de los suministros y la construcción. | Se tomó la decisión de realizar el proyecto en fases con la finalidad de poder concluirlo conforme a la Fecha Factible de Término. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. En proceso la fase 4 que corresponde al suministro, instalación y montaje de 16 estructuras para la LT CHM A3260 TMD y LT TMD A3360 MID. | Portafolio Activo | M18-OR1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 228
37 | 37 | OC | Irapuato II Banco 3 (traslado) | Presupuestal | 2018 | Ejecución/Construcción | 363.649 | LT Irapuato II - 73590 - Irapuato I (recalibración) 115 kV - 1C - 8.6 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR - PT /1 LT Irapuato II - 73600 - Irapuato I (recalibración) 115 kV - 1C - 8.6 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR - PT /1 LT Irapuato I - Irapuato II 115 kV – 1C – 6.0 km-C – 795 ACSR - PT /2,3 SE Irapuato II Banco 3 (traslado desde SE Potrerillos) 4 AT – 1F - 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/115 kV SE Irapuato II Recalibración Barras 115 kV /4 1 Juego Cuchilla desconectadora 115 kV /6 SE Irapuato Poniente Recalibración Barras 115 kV /5 1/ Alcanzar límite operativo mínimo 179 MVA 2/ Construcción de nueva Línea de Transmisión 3/ Complementar LT Irapuato II - 73500 - Irapuato I y Irapuato II - 73600 - Irapuato I 4/ Alcanzar límite operativo mínimo 1,506 A (300 MVA) 5/ Alcanzar límite operativo mínimo 1,100 A (218 MVA) 6/ Icc mínimo 31.5 kA | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2026-12-31 | 75% | Este es un proyecto clasificado como continuado es decir, se segregaron las obras y suministros lo que ocasionó que el proyecto se demorara para converger la llegada de los suministros y la construcción. Una de las causas más relevantes del atraso del proyecto han sido los conflictos sociales para la línea que ha impedido continuar con el proceso constructivo. | Se tomó la decisión de realizar el proyecto en fases con la finalidad de poder concluirlo conforme a la Fecha Factible de Término. Se realizaron propuestas para el cambio de trayectoria dada la poca disponibilidad para negociar con los inconformes. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. Se realizan las gestiones necesarias para dar continuidad a la construcción del proyecto teniendo el compromiso de concluir en DIC.2025. | Portafolio Activo | P16-OC3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 133.332 | 0 | 20.6
38 | 38 | CE | Compensación capacitiva en la zona Querétaro | Presupuestal | 2018 | En Operación | 88.493 | SE Conín MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Parque Innovación MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Cimatario MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Antea MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Querétaro MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Querétaro Potencia MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2020-08-01 | 2021-04-01 | 2023-12-31 | 100% | No aplica. | No aplica. | SE Conín, 1 Capacitor - 115 kV – 22.5 MVAR Se energizó el 19.ABR.2024 SE Parque Innovación, 1 Capacitor - 115 kV – 15 MVAR Se energizó el 27.DIC.2023 SE Cimatario, 1 Capacitor - 115 kV – 30 MVAR Se energizó el 12.ABR.2024 SE Antea, 1 Capacitor - 115 kV – 22.5 MVAR Se energizó el 04.FEB.2024 SE Querétaro, 1 Capacitor - 115 kV – 15 MVAR Se energizó el 03.DIC.2023 SE Querétaro Potencia, 1 Capacitor - 115 kV – 30 MVAR Se energizó el 02.DIC.2023 | Portafolio Activo | P18-OC9 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 135 | 0
39 | 39 | OC | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | Presupuestal | 2018 | Ejecución/Construcción | 116.516 | SE San Luis Potosí Banco 3 (traslado) 4 AT - 1F - 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/115 kV Reubicación de tres acometidas de líneas de 115 kV | 2020-08-01 | 2020-04-01 | 2025-12-07 | 87.2% | Este es un proyecto clasificado como continuado es decir, se segregaron las obras y suministros lo que ocasionó que el proyecto se demorara para converger la llegada de los suministros y la construcción. | Se tomó la decisión de realizar el proyecto en fases con la finalidad de poder concluirlo conforme a la Fecha Factible de Término. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P18-OC1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 133.332 | 0 | 0
40 | 40 | NO | Quila MVAr (Traslado) | Presupuestal | 2018 | En Operación | 22.684 | SE Quila MVAR (traslado) 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2020-08-01 | 2020-04-01 | 2022-12-20 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 20.DIC.2022. | Portafolio Activo | P18-NO1 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 15 | 0
41 | 41 | CE | Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Idelfonso - Tepeyac | Presupuestal | 2018 | Por concursar | 328.67 | LT Conín –Marqués Tendido 2do. Circuito 115 kV – 1C – 5.1 km-C – 795 ACSR *LT San Ildefonso – Tepeyac 115 kV – 1C – 9.5 km-C – 795 ACSR LT San Idelfonso - 73270 - El Sauz 115 kV – 1C – 17.7 km-C SE Conin 1 Alimentador 115 kV SE Tepeyac 1 Alimentador 115 kV SE Idelfonzo y El Sauz Adecuaiones de EEP serie * Obra realizada por un tercero | 2026-02-06 | 2020-04-01 | 2027-06-30 | 0% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación y asignación de recursos. Derivado del alcance en las Metas Físicas, se requirió el prolongar los periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente ICM y paquete de concurso. | Se integra el Pliego de Requisitos, con la participación de la GRT cuidando las mejores condiciones para que se adjudique el proyecto. En proceso de actualización la ICM, gestión de plurianualidad, suficiencia presupuestal y completar paquete de concurso para solicitar su publicación. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas y será realizado por DIPI/CPTT. 31.OCT.25 Solicitud de Publicación 05.NOV.25 Publicación 22.ENE.26 Fallo Este proyecto está asociado al siguiente proyecto de Distribución: SE Tepeyac Ampliación T1 - 30 MVA - 115/34.5 kV SE Aeroespacial Ampliación T3 - 20 MVA - 115/34.5 kV 24.OCT.25 Solicitud de Publicación 29.OCT.25 Publicación | Portafolio Activo | P16-OC4 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 0 | 32.3
42 | 42 | NE | Traslado de Reactores en el Noreste | Presupuestal | 2018 | En Operación | 102.287 | SE Frontera MVAr (traslado) 1 R Barra - 3F - 50 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor De la SE Guemez SE Río Escondido MVAr (traslado) 1 R Barra - 3F - 75 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor De la SE Villa de García | 2023-05-25 | 2019-03-01 | 2024-02-25 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 28.ENE.2024 el Reactor 1 de la SE Frontera. Se energizó el 25.FEB.2024 el Reactor 1 de la SE Río Escondido. | Portafolio Activo | P18-NE4 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 125 | 0
43 | 43 | OC | Enlace Tepic II - Cerro Blanco | Presupuestal | 2018 | En Operación | 18.295 | LT Tepic II – Cerro Blanco Reemplazo TC's, LT Tepic II – A3620 – Cerro Blanco (ambos extremos). Reemplazo TO's LT Tepic II – A3630 – Cerro Blanco (ambos extremos). | 2022-05-12 | 2019-04-01 | 2023-04-24 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 24.ABR.2023. | Portafolio Activo | P18-OC2 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 44 | PE | Elevación de Buses de 115 kV en la SE Nizuc | Presupuestal | 2018 | Ejecución/Construcción | 52.678 | SE Nizuc Recalibración de Bus, obra civil y electromecánica | 2025-10-03 | 2020-08-01 | 2026-12-31 | 9% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación y asignación de recursos. Derivado del alcance en las Metas Físicas, se requirió el prolongar los periodos en las revisiones, validación y liberación de documentos principalmente ICM y paquete de concurso. | Se integra el Pliego de Requisitos, con la participación de la GRT cuidando las mejores condiciones para que se adjudique el proyecto. Se cuenta con actualización y validación de ICM, plurianualidad, gestión de suficiencia presupuestal y paquete de concurso para solicitar su publicación. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas: 14.JUL.25 Solicitud de Publicación 16.JUL.25 Publicación 17.SEP.25 Fallo | Portafolio Activo | P17-M03 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
45 | 45 | NT | 352 SLT Transformación y transmisión Querétaro, Isla del Carmen, Nuevo Casas Grandes y La Huasteca (Nuevo Casas Grandes Banco 3) | PIDIREGAS 2021 | 2018 | En Operación | 180.8466 | SE Nuevo Casas Grandes 3 AT - 1F - 33.3 MVA - 100 MVA - 230/115 kV SE Nuevo Casas Grandes MVAr 1 Capacitor - 115 kV - 30 MVAR 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2022-06-01 | 2021-04-01 | 2023-10-21 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 21.OCT.2023. | Portafolio Activo | P17-NT2 | Concluido y en operación |  |  |  | 100 | 30 | 0
*** | 46 | CE | 352 SLT Transformación y transmisión Querétaro, Isla del Carmen, Nuevo Casas Grandes y La Huasteca (Querétaro Potencia Banco 4) Etapa 1 => Obras de Transformación [Banco 4] | PIDIREGAS 2021 | 2018 | En Operación | 195.0507 | SE Querétaro Potencia 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115 kV | 2023-07-29 | 2022-04-01 | 2024-12-15 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 15.DIC.2024. | Portafolio Activo | P17-OC10 | Concluido y en operación |  |  |  | 225 | 0 | 0
46 |  | CE | 352 SLT Transformación y transmisión Querétaro, Isla del Carmen, Nuevo Casas Grandes y La Huasteca (Querétaro Potencia Banco 4) Etapa 2 => Reemplazo de equipo de 115 kV y recalibración de bus de 115 kvV | PIDIREGAS 2021 | 2018 | Por concursar | 50 | Reemplazo de equipo en Subestaciones SE Querétaro Uno 1 Interruptor de Potencia 115 kV (40 kA) (73180) 2 Cuchillas desconectadoras 115 kV (40 kA) (73038, 73188) SE Querétaro Potencia 3 Interruptores de Potencia 115 kV (40 kA) (73560, 73720, 72030) 9 Cuchillas desconectadoras 115 kV (40 kA) (73561, 73566, 73568, 73569, 73581, 73721, 73726, 73728 y 73729) Recalibración Bus 115 kV SE Querétario Maniobras 2 Interruptores de Potencia 115 kV (40 kA) (73840 y 73580) | 2026-10-28 | 2022-04-01 | 2027-08-24 | 0% | Como parte del proceso de revisión y tratamiento a los proyectos en la Etapa 2 se realizarán los alcances de las obras en 115 kV. | La GRTCE solicitó a la RRCCE el cuadernillo para conocer los importes de construcción, actividades previas y supervisión para las obras pendientes de realizar en 115 kV. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas: 24.JUL.26 Solicitud de Publicación 30.JUL.26 Publicación 09.OCT.26 Fallo | Portafolio Activo | P17-OC10 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 0 | 0
47 | 47 | PE | 352 SLT Transformación y transmisión Querétaro, Isla del Carmen, Nuevo Casas Grandes y La Huasteca (Puerto Real Bancos 1 y 2) | PIDIREGAS 2021 | 2018 | Ejecución/Construcción | 1081.5749 | LT Escárcega Potencia – Punto de Inflexión Sabancuy 230 kV – 2C – 69.30 km-C – 1113 ACSR/AS TA /1 LT Punto de Inflexión Sabancuy - Puerto Real (Tramo Aéreo) 230 kV – 2C – 29.92 km-C – 1113 ACSR/AS TA LT Sabancuy - Carmen (tramo marino) 230 kV – 2C – 11.0 km-C – ACCC/TW 1020 KCM TA LD Puerto Real – Palmar 34.5 kV – 2C – 38 km-C - AAC 477 KCM SE Puerto Real Bancos 1 y 2 7 AT – 1F – 50 MVA - 350 MVA - 230/115 kV 6 Alimentadores SE Puerto Real Banco 3 (Traslado) 1 T – 3F – 6.25 MVA – 115/34.5 kV SE Palmar 2 Alimentadores 34.5 kV SE Escárcega Potencia 2 Alimentadores 230 kV 1/ Tendido segundo circuito | 2024-07-16 | 2022-04-01 | 2026-04-30 | 81% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P17-PE2 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 350 | 0 | 110.22
48 | 48 | OR | 352 SLT Transformación y transmisión Querétaro, Isla del Carmen, Nuevo Casas Grandes y La Huasteca (Las Mesas Banco 1) | PIDIREGAS 2021 | 2018 | En concurso | 886.4876 | LT Las Mesas – Huejutla II 115 kV –1C – 55 km-C - 795 ACSR TA LT Las Mesas Entronque Axtla – Tamazunchale 115 kV – 2C – 13.2 km-C - 477 ACSR TA SE Las Mesas Banco 1 4 AT – 1F – 75 MVA - 300 MVA - 400/115 kV 3 Alimentadores 115 kV SE Axtla 1 Alimentador 115 kV SE Huejutla II 1 Alimentador 115 kV SE Huasteca 1 Alimentador 115 kV | 2026-02-04 | 2022-04-01 | 2027-08-28 | 0% | El proyecto fue reevaluado en 2024. Se requirieron largos periodos de revisiones, validación y liberación de documentos principalmente para actualización de ICM. Se presentaron atrasos en las actividades y estudios previos por parte de CPTT por lo que el proyecto fue reprogramado para publicarse en 2024. Debido al cambio de variables y actualización de precios, se requiere la solicitud de incrementar el techo de inversión financiada del proyecto para su viabilidad. | Se realizan las gestiones de actualización de plurianualidad y solicitud de incrementar el techo de inversión financiada para el proyecto, lo cual se podrá ver reflejado en agosto de 2025 y publicado en el PEF 2026. Se conforma el paquete de concurso para solicitar su publicaciónen el 3er trimestre de 2025. | El proyecto está en concurso con el procedimiento No. CFE-0004-CACOT-0002-2025. 02.OCT.25 Publicación 06.ENE.26 Fallo | Portafolio Activo | P17-NE2 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 300 | 0 | 68.2
49 | 49 | PE | 354 SLT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | PIDIREGAS 2021 | 2018 | En Proceso de Decisión | 3783.154 | LT Playa del Carmen – Chankanaab II 115 kV - 1C - 33.44 km-C Cable subterráneo 11.50 km-C Cable submarino 18.90 km-C (ampacidad equivalente a 795 ACSR/AS) CS-CS 1/ Cable submarino p/enlazar las SEs Playacar y Chankanaab II) LT Chabkanaab II - Chankanaab 115 kV -1C/3F - 2.75 km-C - 750 MCM - Al XLPE (Cable Subterráneo) Chankanaab II entronque Chankanaab - Cozumel / 2 34.5 kV - 2C - 0.1 km-C Red de media tensión en la isla Cozumel 13.8 kV - 1C - 18.6 km-C / 2 (adicionar el 10% de incertidumbre a los km-C) SE Chankanaab II Bancos 3 y 4 (SF6) 2 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Chankanaab Banco 6 (SF6) 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Chankanaab II Bancos 1 y 2 (Traslado) 2 T - 3F - 20 MVA (40 MVA) - 34.5/13.8 kV SE Chankanaab Banco 3 y 5 (Traslado) 2 T - 3F - 15.25 MVA (30.5 MVA) - 34.5/13.8 kV SE Chankanaab II MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Chankanaab MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Chankanaab II MVAr 1 Capacitor - 3.6 MVAr - 13.8 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Chankanaab MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Playa del Carmen 1 Alimentador 115 kV SE Chankanaab II 2 Alimentadores 115 kV (en SF6) SE Chankanaab 1 Alimentador 115 kV (en SF6) SE Chankanaab II 12 Alimentadores 13.8 kV SE Chankanaab 6 Alimentadores 13.8 kV | 2026-10-16 | 2024-03-01 | 2028-03-25 | 0% | Previo a la etapa de contratación se tuvieron atrasos en la definición de la modalidad de contratación sin embargo el proyecto está en concurso sin problemas para que sea adjudicado. | Se conformó el pliego de requisitos con la participación de las áreas involucradas para que se adjudique el proyecto y no se declare desierto. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas: 17.OCT.25 Solicitud de Publicación 23.OCT.25 Publicación 07.FEB.26 Fallo | Portafolio Activo | P15-PE1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.2 | 6.1 | Sí | 0 | 22.5 | 36.19
50 | 50 | OR | 355 SLT Suministro de energía en la Zona de Operación de Transmisión Veracruz (antes S. E. Olmeca Banco 1) | PIDIREGAS 2021 | 2018 | Por concursar | 3077.76 | LT Manlio Fabio Altamirano – Temascal II 400 kV – 2C – 196.0 km-C – 1113 ACSR TA LT Manlio Fabio Altamirano Entronque Infonavit – 73470 – Dos Bocas 115 kV – 2C – 38.6 km-C – 795 ACSR TA (Se formarán las siguientes dos Líneas de Transmsiión: LT Manlio Fabio Altamirano - Infonavit y LT Manlio Fabio Altamirano - Dos Bocas) LT Manlio Fabio Altamirano Entronque Veracruz I – 73370 – Dos Bocas 115 kV – 2C – 38.6 km-C – 795 ACSR TA Se formará la siguiente Línea de Transmsiión: LT Manlio Fabio Altamirano - Veracruz I el tramo Manlio Fabio Altamirano - Dos Bocas se utiliza para entronque de la LT siguiente: LT Manlio Fabio Altamirano - Dos Bocas (del punto anterior) entronque LT Paso del Toro - 73V10 - Boca del Río 115 kV – 2C – 3 km-C – 795 ACSR TA Se formará la siguiente Línea de Transmsiión: LT Manlio Fabio Altamirano - Paso del Toro y LT Dos Bocas - Boca del Río SE Manlio Fabio Altamirano 4 T - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV 2 Alimentadores en 400 kV (Interconexión de las LT's hacia Temascal II) Nueva Subestación Eléctrica tipo convencional en el predio de la SE Manlio Fabio Altamirano 4 alimentadores para la interconexión de las LTs de 115 kV. SE Temascal III (Ampliación) 2 Alimentadores en 400 kV (interconexión de las LT's hacia Manlio Fabio) SE Franboyanes Modernización de 3 interruptores y equipos asociados en 115 kV Adecuaciones de equipos de PCyM en las subestaciones: SE Infornativ SE Veracruz I SE Boca del Río SE Paso del Toro Obras requeridas por el cambio de interconexión de la LT hacia SE Manlio Fabio Altamirano. | 2026-02-26 | 2022-04-01 | 2027-08-01 | 0% | El proyecto a sido elevado a Concurso en cuatro ocaciones desde el año 2023, resultando desierto en todas las ocaciones en tres ocaciones por no tener Ofertas y en la ultima ocación no hubo ofertar solventes técnicamente. | Se han actualizado las condiciones comerciales de la ICM y conformado el expediente para solicitar un nuevo procedimiento de concurso. | El proyecto está en concurso con el procedimiento No. CFE-0004-CACOA-0003-2025. 04.SEP.25 Fallo 22.OCT.25 Firma del Contrato y presentación de Garantía de Cumplimiento. | Portafolio Activo | P18-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 500 | 0 | 276.2
51 | 51 | CE | Valle de Mezquital Banco 1 (traslado) | En proceso de definición | 2018 | Instruido y CON priorización | 233 | LT Valle del Mezquital Entronque CH Zimapán – Dañu (93050) 230 kV – 2C – 0.2 km-C – TA LT Valle del Mezquital Entronque Zimapán – Tap Zimapán (73260) 115 kV – 2C – 0.2 km-C – TA LT Valle del Mezquital –Tap Zimapán 115 kV – 1C – 3 km-C – TA SE Valle del Mezquital Banco 1 (traslado) 4 AT - 1F - 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/115 kV SE Huichapan MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Humedades MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2027-11-22 | 2021-04-01 | 2029-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización conciliada entre Transmisión, la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. Pendiente definición de metodología de evaluación y esquema de financiamiento. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-OC5 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 133.3332 | 30 | 3.4
52 | 52 | NT | Francisco Villa Banco 3 | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2018 | En Proceso de Decisión | 391.04 | SE Francisco Villa Banco 3 3 AT - 1F - 33.33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV Recalibración del Bus de 230 kV | 2027-01-01 | 2023-04-01 | 2028-04-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-A: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-NT5 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 12.1 | Sí | 100 | 0 | 0
53 | 53 | BC | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | Pendiente de definir | 2018 | Instruido y SIN priorización | 79 | LT Chapultepec Entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey 230 kV - 2C - 4 km-C - 1113 - ACSR-TA SE Chapultepec 2 Alimentadores 230 kV | 2028-08-01 | 2021-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P17-BC16 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 4
54 | 54 | BC | Loreto MVAr | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 19.262 | SE Loreto MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-05-15 | 2021-04-01 | 2027-02-27 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-BS1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.1 | Sí | 0 | 7.5 | 0
55 | 55 | BC | Rubí entronque Cárdenas – Guerrero | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 241.2488 | LT Rubí Entronque Cárdenas - Guerrero 115 kV – 2C - 8.8 km-C – 1 Cond/f – 795 ACSR – TA/PA /1 SE Rubí 2 Alimentadores de 115 kV LT Rubí Entronque Cárdenas - Guerrero /1 1/ Operación inicial 69 kV, aislado 115 Kv | 2026-06-15 | 2021-04-01 | 2027-03-28 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-BC2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 11.2 | Sí | 0 | 0 | 8.8
56 | 56 | BC | Frontera entronque Industrial - Universidad | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 236.527 | LT Frontera Entronque Industrial – Universidad 115 kV - 2C - 6 km-C - 795 ACSR - PA /2 SE Frontera 2 Alimentadores 115 kV LT Frontera Entronque Industrial – Universidad /3 /2 Cable Subterráneo con capacidad equivalente a 795 ACSR 3/ Operación inicial 69 kV | 2026-06-30 | 2021-04-01 | 2027-02-01 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-BC3 | En Concurso y Por Concursar | 2026.2 | 5.1 | Sí | 0 | 0 | 6.6
57 | 57 | OC | Compensación capacitiva en la zona Zacatecas | Pendiente de definir | 2018 | Instruido y SIN priorización | 32 | SE Fresnillo Sur MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Jerez MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE San Jerónimo MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2028-08-01 | 2021-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P18-OC3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 37.5 | 0
58 | 58 | VM | Línea de Transmisión Deportiva-Toluca | En proceso de definición | 2018 | Instruido y CON priorización | 122 | LT Deportiva – Toluca (Recalibración) 230 kV – 1C – 16 km-C – 1113 CSR TA SE Deportiva 1 Alimentador 230 kV Remplazo de Equipo Primario SE Toluca 1 Alimentador 230 kV Remplazo de Equipo Primario SE San Bernabé 1 Alimentador 230 kV Remplazo de Equipo Primario | 2027-11-22 | 2022-12-01 | 2029-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P17-CE2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 16
59 | 59 | OC | Loreto y Villa Hidalgo MVAr | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 116.3174 | LT Ojo Caliente - Estancia de Ánimas 115 kV - 1C - 3.0 km-C 795 ACSR TA SE Ojo Caliente 1 Alimentador 115 kV SE Loreto MVAr (traslado desde SE Villa Hidalgo) 1 Capacitor - 10 MVAr - 115 kV SE Villa Hidalgo MVAr (sustitución) 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV /1 1 Alimentador 115 kV Capacitor 1/ Sustitución del capacitor existente de 10 MVAr | 2026-11-01 | 2021-04-01 | 2027-12-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-OC9 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 12.2 | Sí | 0 | 32.5 | 3.3
60 | 60 | OC | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | Fibra E | 2018 | Por concursar | 132.3625 | Castillo MVAr 1 Capacitor - 69 kV - 18 MVAr 1 Alimentador 69 kV Capacitor Chapala MVAr (traslado desde SE Mojonera) 1 Capacitor - 69 kV - 8.1 MVAr 1 Alimentador 69 kV Capacitor Miravalle MVAr 1 Capacitor - 69 kV - 24 MVAr /2 1 Alimentador 69 kV Capacitor Mojonera MVAr 1 Capacitor - 69 kV - 24 MVAr 1 Alimentador 69 kV Capacitor El Sol MVAr 1 Capacitor - 69 kV - 24 MVAr /3 1 Alimentador 69 kV Capacitor San Agustín MVAr 1 Capacitor - 69 kV - 24 MVAr 1 Alimentador 69 kV Capacitor 1/Solicitar CENACE alternativa por falta espacio en Subestación Eléctrica. 2/ La subestación aún no se construye por lo que no es factible) 3/ No hay espacio en la SE Pinar, por lo que la Obra no es factible) | 2026-04-01 | 2021-04-01 | 2027-04-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P18-OC8 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 122.1 | 0
61 | 61 | NE | Nueva Rosita Banco 2 | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2018 | En Proceso de Decisión | 390.2 | SE Nueva Rosita Banco 2 3 AT - 1F - 33.33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV | 2027-02-01 | 2023-04-01 | 2028-04-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-A: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-NE1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 11.2 | Sí | 99.999 | 0 | 0
62 | 62 | OC | Expansión de las zonas Uruapan y Apatzingán | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 1653.2253 | LT Paracuaro Entronque Mazamitla - A3130 - Pitirera 400kV - 2C - 0.2 km-C - 2 Cond/f - 1113 ACSR - TA LT Parácuaro Entronque Uruapan Potencia - 73280 - Apatzingan I 230 kV - 2C - 1.6 km-C - 1 Cond/f - 1113 ACSR - TA /1 LT Paracuaro Entronque Pradera - 73700 - Condembaro 115 kV - 2C - 18 km-C - 1 Cond/F - 477 ACSR - TA LT Pradera - Valle Verde 115 kV - 1C - 9.0 km-C - 1 Cond/f - 477 ACSR - TA LT Pátzcuaro Sur - Cerro Hueco 115 kV - 1C - 37.0 km-C - 1 Cond/f - 477 ACSR - TA /2 SE Parácuaro Banco 1 4 AT - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV SE Cerro Hueco 1 T - 3F - 30 MVA - 115/69 kV SE Parácuaro 1 Alimentador 400 kV LT Parácuaro - Mazamitla 1 Alimentador 400 kV LT Parácuaro - Pitirera 1 Alimentador 115 kV LT Parácuaro - Condembaro 1 Alimentador 115 kV LT Parácuaro - Pradera 1 Alimentador 115 kV LT Parácuaro - Apatzingán I 1 Alimentador 115 kV LT Parácuaro - Uruapan Potencia 1 Alimentador 115 kV (Amarre) SE Pradera 1 Alimentador (Ampliación) 115 kV LT Pradera - Valle Verde SE Valle Verde 1 Alimentador (Ampliación) 115 kV LT Valle Verde - Pradera SE Pátzcuaro Sur 1 Alimentador (Ampliación) 115 kV LT Pátzcuaro Sur - Cerro Hueco SE Cerro Hueco 1 Alimentador (Ampliación) 115 kV LT Cerro Hueco - Pátzcuaro Sur SE Uruapan III 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Uruapan III - 73720 - Uruapan Potencia /3 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Uruapan III - 73390 - La Esperanza /3,5 SE Uruapan Potencia 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Uruapan Potencia - 73720 - Uruapan III /3 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Uruapan Potencia - 73710 - Mirador /3 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Uruapan Potencia - 73280 Apatzingan I /4 2 Cuchillas desconectadoras 115 kV /6 SE Mirador 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Mirador - 73710 - Uruapan Potencia /3 SE Apatzingan I 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Apatzingan I - 73280 - Uruapan Potencia /4 SE La Esperanza 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT La Esperanza - 73390 - Uruapan III /3,5 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT La Esperanza - 73440 - Mirador /3 SE Pradera 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Pradera - 73700 - Condembaro /3 1/ Operada en 115 kV, aislada en 230 kV 2/ Tendido del primer circuito 3/ Alcanzar límite operativo 131 MVA 4/ Alcanzar límite operativo 180 MVA 5/ Futura trayectoria Uruapan III - Uruapan Oriente - La Esperanza 6/ Bahías 77011 y 77018 Icc mínima de 20 kA | 2027-09-01 | 2022-04-01 | 2028-12-25 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P18-OC4 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 530 | 0 | 72.38
63 | 63 | NO | Sustitución de equipos de protección limitados por capacidad de corto circuito en la GRT Noroeste | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 19.072 | SE Dynatech 1 Interruptor de Potencia 115 kV /2,3 SE Hermosillo Nueve 2 Interruptor de Potencia 115 kV /2,4 SE Hermosillo Ocho 2 Interruptor de Potencia 115 kV /2,5 SE Hermosillo Uno 1 Interruptor de Potencia 115 kV /2,6 SE Los Mochis Uno 3 Interruptor de Potencia 115 kV /2,7 2/ Considera materiales (cables, equipo de control, conectores y puentes) y obra civil. 3/ Bahía 73130 Capacidad 40 kA 4/ Bahías 72010 y 73070 Capacidad 40 kA 5/ Bahías 73780 y 77010 Capacidad 40 kA 6/ Bahía 77010 Capacidad 40 kA 7/ Bahías 72030, 73190 y 73750 Capacidad 40 kA | 2027-02-20 | 2021-12-01 | 2027-11-06 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M18-NO1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.1 | Sí | 0 | 0 | 0
64 | 64 | NT | Modernización de la subestación Cuadro de Maniobras Cerro del Mercado | Pendiente de definir | 2018 | Instruido y SIN priorización | 19 | SE Maniobras Cerro del Mercado Bahía MCM 73890 1 Interruptores de Potencia 115 kV 2 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV 3 Apartarrayos 115 kV Bahía MCM 73490 1 Interruptores de Potencia 115 kV 2 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV 3 Apartarrayos 115 kV Bahía MCM 73900 1 Interruptores de Potencia 115 kV 2 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV 3 Apartarrayos 115 kV Estructura Mayor Bahías 115 kV Caseta Integral Bahías de Línea 3 Esquemas de Protección sección tipo LT-7-87-87-AN-IN 115 kV Esquemas de Procción, Control, Medición y Comunicaciones Obras Electromecánica Obra Civil | 2028-07-12 | 2020-06-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M18-NT1 M01-GCRN | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
65 | 65 | CE | Suministro de energía eléctrica Zona Tlaxcala (antes LT La Malinche - Altzayanca Maniobras) | En proceso de definición | 2018 | Instruido y CON priorización | 500 | LT Zocac – La Malinche 230 kV - 2C - 14.5 km-C - 1113 ACSR/AS /3 LT Apizaco II - La Malinche 115 kV - 2C - 10 km-C - 795 ACSR/AS /3 SE Zocac 1 Alimentador 230 kV SE Apizaco II 1 Alimentador 115 kV SE La Malinche 1 Alimentador 230 kV 1 Alimentador 115 kV /3 Tendido del primer circuito | 2027-11-22 | 2021-12-01 | 2029-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización conciliada entre Transmisión, la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. Pendiente definición de metodología de evaluación y esquema de financiamiento. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P18-OR2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 24.5
66 | 66 | OC | Línea de transmisión Silao Potencia - Las Colinas | Fibra E | 2018 | Con acuerdo de Cancelación | 508.233 | LT Silao Potencia – Las Colinas 115 kV – 1C - 15.6 km-C - 1 C/F - 795 CSR TA/PA SE Silao Potencia (ampliación) 1 Alimentador 115 kV LT Silao Potencia – Las Colinas SE Las Colinas (ampliación) 1 Alimentador 115 kV LT Las Colinas - Silao Potencia | 2029-02-14 | 2022-04-01 | 2030-10-22 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Proyecto con petición de CANCELACIÓN del portafolio de proyectos. En el PAMRNT del 2025, este proyecto aparece como CANCELADO, por lo que Transmisión gestionará la baja y retiro del portafolio de proyectos instruidos por SENER. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P17-OC7 | Con acuerdo de cancelación |  |  |  | 0 | 0 | 15.4
67 | 67 | OC | León IV entronque Aguascalientes Potencia - León III | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 1342.198 | LT Pedro Moreno Entronque Aguascalientes Potencia - 93330 - León IV 230 kV – 2C – 2.0 km-C - 1 Cond/f - 1113 ACSR TA LT Pedro Moreno Entronque Aguascalientes Potencia - 93960 - León IV 230 kV – 2C – 2.0 km-C - 1 Cond/f - 1113 ACSR TA LT Pedro Moreno Entronque La Virgen - 73980 - Lagos Galera 115 kV – 2C – 2.0 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR TA LT Pedro Moreno - Tecuán 115 kV – 1C – 38.60 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR TA Recalibración LT León III - 73L40 - León Norte 115 kV – 1C – 1.15 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /1 Recalibración LT León Malecón - 73730 - Cerro Gordo 115 kV – 1C – 4.63 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /1,2 Recalibración LT Gran Jardín - 73940 - Lagos Galera 115 kV – 1C – 0.07 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /1,2 Recalibración LT León III - 73L80 - Cerro Gordo 115 kV – 1C – 1.73 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /1,2 Recalibración LT León IV - 73780 - León Oriente 115 kV – 1C – 0.75 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /1,2 Recalibración LT León IV - 73830 - León Oriente 115 kV – 1C – 0.75 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /1,2 SE Pedro Moreno Banco 1 (SE Nueva) 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Pedro Moreno (SE Nueva) 1 Alimentador 230 kV LT Pedro Moreno - 93OC0 - Aguascalientes Potencia 1 Alimentador 230 kV LT Pedro Moreno - 93OC0 - León IV 1 Alimentador 230 kV LT Pedro Moreno - 93OC0 - Aguascalientes Potencia 1 Alimentador 230 kV LT Pedro Moreno - 93OC0 - León IV 1 Alimentador 230 kV (Amarre) 1 Alimentador 115 kV LT Pedro Moreno - 73OC0 - Virgen 1 Alimentador 115 kV LT Pedro Moreno - 73OC0 - Lagos Galera 1 Alimentador 115 kV LT Pedro Moreno - 73OC0 - Tecuán 1 Alimentador 115 kV (Amarre) SE Tecuán 1 Alimentador 115 kV LT Tecuán - 73OC0 - Pedro Moreno Recalibración Bus 115 kV /3 SE Lagos Galera Recalibración Bus 115 kV /1 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Lagos Galera - 73940 - Gran Jardín /1,4 SE Lagos Moreno Recalibración Bus 115 kV /1 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Lagos Moreno - 73970 - Virgen /1,4 SE Gran Jardín (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Gran Jardín - 73940 - Lagos Galera /1 SE La Virgen (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT La Virgen - 73970 - Lagos Moreno /1 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT La Virgen - 73980 - Lagos Galera /1 SE León Alfaro (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT León Alfaro - 73820 - León IV /1 SE León Oriente (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT León Oriente - 73780 - León IV /1 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT León Oriente - 73830 - León IV /1 SE León III (sustitución) 9 Cuchillas desconectadoras 115 kV /5 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT León III - 73L40 - León Norte /1 SE Tecuán (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Tecuán - 73390 - Aguascalientes Potencia /3 1/ Alcanzar límite operativo de 179 MVA 2/ Tramo Subterráneo 3/ Alcanzar límite operativo de 133 MVA 4/ Sustitución 5/ 73L11, 73L18, 73L19, 73L21, 73L28, 73L29, 73L41, 73L48, y 73L49 Icc mínima de 31.5 kA | 2027-09-13 | 2022-04-01 | 2029-02-06 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio y Plan de Ejecución autorizados. En revisión y autorización del Plan Financiero. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P18-OC5 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 300 | 0 | 59
68 | 68 | BC | Camino Real MVAr | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 17.729 | SE Camino Real MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-05-20 | 2021-04-01 | 2027-02-27 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P16-BS2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.1 | Sí | 0 | 22.5 | 0
69 | 69 | SE | Línea de Transmisión Corriente Alterna en Tapachula Chiapas | Fibra E | 2018 | En Proceso de Decisión | 1432.7291 | LT Angostura – Tapachula Potencia 400 kV - 2C - 193.5 km-C - 2Cond/f - 1113 ACSR - TA /1 SE Tapachula Potencia MVAr 3 R Línea - 1F - 25 MVAr - 75 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) SE Angostura 1 Alimentador 400 kV LT Angostura - Tapachula Potencia SE Tapachula Potencia 1 Alimentador 400 kV LT Tapachula Potencia - Angostura Conversión SE 400 kV Arreglo Barra en anillo a arreglo Interruptor y medio Interconexión Bahías LT Tapachula Potencia - A3T30 - Angostura con LT Tapachula Potencia - A3T00 Los Brillantes LT Tapachula Potencia - A3XX0 - Angostura con THP Banco 1 500 MVA - 400/115 kV /1 Tendido del segundo Circuito | 2026-10-01 | 2023-12-01 | 2028-02-28 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P15-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 0 | 75 | 212.85
70 | 70 | NO | Construcción de una bahía en la SE Culiacán I | Pendiente de definir | 2018 | Instruido y SIN priorización | 20 | SE Culiacán Uno 1 Interruptor de Potencia 115 kV 3 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV Equipo de Protección, Control y Medición 3 Apartarrayos 115 kV Estructura Mayor Bahías 115 kV Eliminar el TAP de la LT 73420 TSR-CUU-HGA | 2027-07-12 | 2021-04-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M18-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
71 | 71 | NE | Red de transmisión Reynosa – Monterrey | Pendiente de definir | 2018 | Instruido y SIN priorización | 5922.5 | LT Aeropuerto - Reynosa Maniobras 400 kV - 2C - 29 km-C - 1113 ACSR TA /3 LT Jacalitos – Regiomontano 400 kV - 2C - 180 km-C - 1113 ACSR TA /3 LT Reynosa Maniobras - Jacalitos 400 kV - 2C - 66 km-C - 1113 ACSR TA LT Ternium - Regiomontano 400 kV - 2C - 30 km-C - 1113 ACSR TA /3 SE Jacalitos MVAr 4 R Barra - 1F - 33.33 MVAr - 133.33 MVAr - 400 kV 4 R Línea - 1F - 16.6 MVAr - 66.7 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) SE Jacalitos 2 Alimentadores en 400 kV SE Reynosa Maniobras 2 Alimentadores en 400 kV Regiomontano 2 Alimentadores en 400 kV SE Ternium 1 Alimentador en 400 kV SE Aeropuerto 1 Alimentador de 400 kV /3 Tendido del primer circuito | 2029-10-12 | 2023-04-01 | 2031-02-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2018 y sin priorización. Transmisión había solicitado la cancelación y baja del portafolio de proyectos sin embargo en mesas de trabajo con SENER, se acordó que este proyecto se mantendrá dentro del portafolio de proyectos instruidos por SENER. | B4: Sin priorizar | I16-NE3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 200 | 305
72 | 72 | OC | Campos Banco 1 (SF6) | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 17.332 | LT Campos – Terminal de Gas Manzanillo 115 kV - 1C - 0.1 km-C SE Campos Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/13.8 kV | 2022-06-01 | 2020-10-01 | 2023-10-19 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 19.OCT.2023. | Portafolio Activo | D18-OC6 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 0.1
73 | 73 | NT | Sauzal Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 39.2396 | LT El Sauzal Entronque Zaragoza - Medanos 115 kV - 2C – 2.4 km-C SE El Sauzal Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE El Sauzal MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2023-06-01 | 2021-04-01 | 2024-11-26 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 26.NOV.2024. | Portafolio Activo | D18-NT2 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 2.4
74 | 74 | PE | Hunxectamán Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 33.213 | LT Hunxectamán Entronque Mérida - Lerma 115 kV - 2C – 1.0 km-C SE Hunxectamán Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Hunxectamán MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-02-26 | 2024-12-01 | 2025-04-30 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 27.ABR.2025. | Portafolio Activo | D18-PE4 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 1
75 | 75 | OC | Bajío Banco 1 (antes Primavera) | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 165.677 | LT Bajío Etronque Tesistán - Niños Héroes 230 kV - 2C – 1.84 km-C SE Bajío Banco 1 1 T - 3F - 60 MVA - 230/23 kV SE Bajío MVAR 1 Capacitor - 3.6 MVAr - 23 kV | 2024-02-26 | 2020-04-01 | 2026-01-30 | 88% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Contrato adjudicado de la obra de LAT Bajío entq. Tesistán – Niños Héroes, con fecha de inicio de construcción el 26 de febrero de 2024. Para la SE Bajío Bco. 1 lleva dos procedimientos de concurso declarados desiertos (agosto y septiembre 2024). Reinicio construcción en marzo de 2025. S.E. Bajio Bco. 1, se firma el contrato 06 de marzo de 2025, inicio de trabajos 10 de marzo de 2025, terminó de trabajos 05 octubre 2025. | Portafolio Activo | D18-OC5 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 3.68
76 | 76 | NT | Cuatro Siglos Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 33.51 | LT Cuatro Siglos Entronque Fuentes - Tecnológico 115 kV - 2C – 2.0 km-C SE Cuatro Siglos Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Cuatro Siglos MVAR 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2023-06-01 | 2020-04-01 | 2024-12-11 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 11.DIC.2024. | Portafolio Activo | D18-NT11 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 2
77 | 77 | SE | Berriozábal Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 36.35 | LT Berriozábal Entronque Ocozocoautla - El Sabino 115 kV - 2C – 0.4 km-C SE Berriozábal Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/13.8 kV SE Berriozábal MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 13.8 kV | 2024-04-01 | 2020-12-01 | 2025-07-29 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 29.JUL.2025. | Portafolio Activo | D18-OR6 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
78 | 78 | NO | Compuertas Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Actividades y Estudios Previos | 42.37 | LT Compuertas Entronque Centenario - Mochis III 115 kV - 2C – 2.00 km-C SE Compuertas Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Compuertas MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2025-05-30 | 2020-04-01 | 2026-12-31 | 0% | En espera de transferencia de recursos de la Gerencia Regional de Transmisión. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. Distribución enviará actualización de ICM para validación de GPIC diciembre 2025. Cambio de Monto por Alcances (Línea y Subestación). 63 MDP ==> Incremento. Cambio del Plazo 190 días de ejecución. | Portafolio Activo | D18-NO3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 1.04
79 | 79 | CE | Pedregal Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 111.789 | LT Pedregal - Antea 115 kV - 2C – 9.0 km-C SE Pedregal Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/13.8 kV SE Pedregal MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 13.8 kV | 2024-02-14 | 2020-12-01 | 2026-01-30 | 80% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Adjudicado contrato de obra de la SE Pedregal Bco. 1, con fecha de inicio el 14 de febrero de 2024. Para la LAT se publicó el 1er. Procedimiento de contratación el 25 de abril de 2024, el cual se declaró desierto el 28 de mayo de 2024. LAT Pedregal, esta en concurso,se tiene estimado iniciar los trabajos en marzo de 2025. | Portafolio Activo | D18-OC8 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 9
80 | 80 | BC | La Encantada Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 24.177 | LT Encantada Entronque Metrópoli - Tijuana 115 kV - 2C – 0.3 km-C SE La Encantada Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115-69/13.8 kV SE La Encantada MVAr 1 Capacitor - 13.8 kV - 1.8 MVAr | 2024-04-12 | 2021-06-01 | 2026-01-30 | 85.1% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Para la LAT se publicó el 1er. Procedimiento de contratación el 20 de diciembre de 2023, el cual se declaró desierto el 22 de enero de 2024, se publicó segunda convocatoria el 08 de marzo de 2024 e inició el contrato el 22 de abril de 2024. S.E. Encantada Bco. 1 se publicó el 1er procedimiento el 22 de octubre. 2024, sin formalizar contrato. La 2 convocatoria se realizó el 17 de enero de 2025, el cual se declaró desierto. S.E. Encantada Bco. 1, Tercera Convocatoria, se tiene programado el inico de los trabajso en abril de 2025. | Portafolio Activo | D18-BC4 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 0.3
81 | 81 | NT | Campo Setenta y Tres Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 114.1976 | LT Menonita - Campo Setenta y Tres 115 kV - 2C – 36.0 km-C SE Campo Sesenta y Tres Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/34.5 kV | 2024-02-08 | 2020-04-01 | 2026-12-31 | 49.8% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Obra Subestación concluida (2025). Línea Campo Setenta y Tres Banco 1 Importe estimado: 117 MDP. Plazo de ejecución: 360 días naturales. Solicitud de Validación a GPIC: diciembre 2025. | Portafolio Activo | D18-NT1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 36
82 | 82 | NT | Viñedos Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 33.0092 | LT Viñedos Entronque Allende - Matamoros 115 kV - 2C - 1.0 km-C SE Viñedos Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Viñedos MVAR 1 Capacitor 13.8 kV 1.8 MVAr | 2023-12-18 | 2021-04-01 | 2024-12-21 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 21.DIC.2024. | Portafolio Activo | D18-NT9 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 1
83 | 83 | OC | San Cristóbal Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 36.415 | LT San Cristóbal Entronque Jesús del Monte - Reyma 115 kV - 2C – 2.6 km-C SE San Cristóbal Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/13.8 kV SE San Cristóbal MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 13.8 kV | 2024-02-14 | 2021-04-01 | 2026-01-30 | 98% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Adjudicado contrato de obra de la SE San Cristóbal y LAT, con fecha de inicio de construcción el 14 de febrero de 2024. Se requiere el tendido de 21 km de fibra óptica pero las estructuras de CFE Transmisión se encuentran dañadas y no es posible instalar la FO, por lo que se realizara un contrato para el tendido de la FO y corrección de estructuras (12 pzas). | Portafolio Activo | D18-OC7 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 2.6
84 | 84 | NO | El Llano Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 23.96 | LT El Llano Entronque Santa Ana - Oasis 115 kV - 2C – 0.3 km-C SE El Llano Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/34.5 kV SE El Llano MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 34.5 kV | 2025-05-01 | 2020-04-01 | 2026-01-30 | 98% | Ninguna. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. LAT bajo la responsabilidad de CFE Transmisión. Para la SE se publicó el 1er. Procedimiento de contratación el 08 de marzo de 2024, el cual se declaró desierto el 29 de mayo de 2024. Se publicó segunda convocatoria el 05 de septiembre de 2024, el 15 de octubre de 2024 se declaro desierto 2do procedimiento de contratación. La tercera convocatoriase publicó el 29 de noviembre del 2024, se adjudicó el 17 de enero del 2025. | Portafolio Activo | D18-NO1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 0.6
85 | 85 | SE | Traconis Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 126.95 | LT Traconis Entronque Kilómetro Veinte – Macuspana Dos 115 kV - 2C – 32.0 km-C SE Traconis Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Traconis MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-05-22 | 2020-12-01 | 2026-06-28 | 60% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. El 26 de septiembre, Distribución envió la ICM a la GPIC para su validación. Por recomendación de la SCyS se considera en el alcance del proyecto la construcción de obra civil y electromecánica con el suministro de postes troncocónicos por parte del concursante adjudicado. Caso de Negocio REEVALUADO y en proceso de autorización por parte de la Comisión de Inversiones. | Portafolio Activo | D18-OR10 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 32
86 | 86 | PE | Oxtankah Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 111.216 | LT Oxtankah - Chetumal Norte 115 kV - 2C – 3.95 km-C SE Oxtankah Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/13.8 kV SE Oxtankah MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 13.8 kV | 2025-05-01 | 2021-12-01 | 2026-12-30 | 20.3% | Proyecto bajo la responsabilidad de la Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Peninsular. 1er. Procedimiento de contratación se publicó el 23 de enero de 2024, el cual se declaro desierto el 22 de enero de 2024. Se publicó segunda convocatoria en marzo 2024 y se declaro desierto el 10 de abril de 2024. Se realizará tercera convocatoria en septiembre de 2024. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Construcción y Transmisión. Se han realizados 03 procedimientos de concurso y los 03 se han declarado DESIERTOS. La obra de la Subestación ya cuenta con terracerias y barda perimetral GPIC validó la ICM el 11 abril 2025. CPTT está integrando expediente para enviar solicitu de contratación a la GCO. GCO publicará el procedimiento de concurso: por definir. | Portafolio Activo | D18-PE3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 3.95
87 | 87 | SE | Luis Gil Pérez Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | En Operación | 35.23 | LT Luis Gil Pérez Entronque Cactus Switcheo - Tamulte 115 kV - 2C – 2.0 km-C SE Luis Gil Pérez Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Luis Gil Pérez MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-01-31 | 2020-12-01 | 2025-09-09 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 09.SEP.2025. | Portafolio Activo | D18-OR12 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 2
88 | 88 | BC | Buena Vista Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 24.067 | LT Buena Vista Entronque El Triunfo - Santiago 115 kV - 2C – 0.2 km-C SE Buena Vista Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/34.5 kV SE Buena Vista MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 34.5 kV | 2024-03-21 | 2020-04-01 | 2025-12-30 | 99% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Obra terminada constructivamente. En proceso pruebas de puesta a punto y puesta en servicio. | Portafolio Activo | D18-BS1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 0.2
89 | 89 | BC | Victoria Potencia Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 149.377 | LT Victoria Potencia - Chapultepec 115 kV - 1C – 11.0 km-C SE Victoria Potencia Banco 1 1 T - 3F - 40 MVA - 230/13.8 kV SE Victoria Potencia MVAr 1 Capacitor - 2.4 MVAr - 13.8 kV | 2024-07-03 | 2022-06-01 | 2026-11-30 | 62.35% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Subestación Victoria Potencia Banco 1 Obra en construcción (2025) Se requiere obras adicionales que se llevarán de manera local y otro proyecto: Línea Victoria Potencia Banco 1 Solicitud de Validación a GPIC: octubre 2025 Monto estimado 40 MDP. Plazo de ejecución: 180 días naturales. | Portafolio Activo | D18-BC3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 11
90 | 90 | OC | Valle de Aguascalientes Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 84.508 | LT Valle de Aguascalientes Entronque Cañada - Margaritas 115 kV - 2C – 12.0 km-C SE Valle de Aguascalientes Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Valle de Aguascalientes MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-02-14 | 2020-04-01 | 2026-11-30 | 70% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Subestación Valle de Aguascalientes Banco 1 Obra en construcción Línea Valle de Aguascalientes Banco 1 Solicitud de Validación ICM a GPIC: 21 marzo 2025 Se atendió Nota de Revisión 1: 15 mayo 2025 Validación de GPIC: 19 de mayo 2025 Se entregó el 22 de julio a la GCO la solicitud de contratación; el 1 de agosto se atendieron las observaciones realizadas a la solicitud por parte de la GCO. Se realizó el fallo del procedimiento el 24 de sepiembre (Desierto) Se publicó nuevamente el 29 de septiembre. | Portafolio Activo | D18-OC9 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 6
91 | 91 | OR | Laguna de Miralta Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 66.947 | LT Laguna de Miralta Entronque Tampico - Chairel 115 kV - 2C – 1.2 km-C SE Laguna de Miralta Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Laguna de Miralta MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-03-11 | 2021-12-01 | 2025-12-30 | 99% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Obra terminada constructivamente. En proceso pruebas de puesta a punto y puesta en servicio. | Portafolio Activo | D18-NE3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 1
92 | 92 | NT | El Capulín Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 82.171 | LT El Capulín Entronque Casas Grandes - Janos 115 kV - 2C – 18.6 km-C SE El Capulín Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/34.5 kV | 2024-02-09 | 2021-04-01 | 2026-12-31 | 49.09% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Subestación El Capulín Banco 1 en Construcción Línea El Capulín Banco 1 en Construcción Inversión estimada: 72 MDP. Plazo de ejecución: 180 días naturales. Solicitud de Validación ICM a GPIC: diciembre 2025 Se reprograma fecha de entrega de ICM a la GPIC, debido a que de la documentación entregada por dos propiestarios para la adquisicvión de derechos inmobiliarios, presentaron gravamen en sus propiedades. | Portafolio Activo | D18-NT3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 18.6
93 | 93 | NT | Lebarón Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 110.3433 | LT Galeana - Lebarón 115 kV - 2C – 33.5 km-C SE Lebarón Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA -115/34.5 kV | 2024-02-09 | 2021-04-01 | 2026-12-31 | 49.01% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Subestación Lebarón Banco 1 Obra concluida Línea Lebarón Banco 1 Solicitud de Validación ICM a GPIC: 29 abril 2025. Envío de Nota Revisión GPIC: 16 mayo 2025. Atención de nota 1 de GPIC: 30 de mayo 2025. GPIC emitió nota 2 el 13 de junio. Se envió la atención de la nota el 27 de junio. Se realizó reunión entre GPIC, GPyC y DNTE el 4 de julio para revisar observaciones.​ Distribución envió ICM con la atención de las observaciones el 09 de julio.​ GPIC validó la ICM el 28 de julio; en gestión de autorización de Plurianualidad, sin embargo no se podrá concursar debvido a que 4 propietarios se retractaron de la anuencia de paso para la construcción de la LAT. | Portafolio Activo | D18-NT7 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 33.5
94 | 94 | NT | Buenavista Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2018 | Ejecución/Construcción | 84.5136 | LT Ascensión - Buenavista 115 kV - 2C – 25.0 km-C SE Buenavista Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/34.5 kV | 2024-02-10 | 2021-04-01 | 2026-12-31 | 49.8% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Subestación Buenavista Banco 1 Obra en construcción. Se requiere Validación y Procedimiento de Contratación de: Línea Buenavista Banco 1 Inversión estimada: 66 MDP. Plazo de ejecución: 270 días naturales. Solicitud de Validación ICM a GPIC: diciembre 2025. | Portafolio Activo | D18-NT6 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 25
95 | 95 | SE CE | Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica | Presupuestal | 2019 | En Operación | 573.75 | Pochutla MVAr STATCOM - +50/-50 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV STATCOM Agua Zarca MVAr STATCOM - +30/-30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV STATCOM | 2023-07-05 | 2021-03-01 | 2024-07-13 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el STATCOM de SE Pochutla el 08.JUL.2024. Se energizó el STATCOM de SE Agua Zarca el 13.JUL.2024. | Portafolio Activo | P19-OR3 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 160 | 0
96 | 96 | NE | Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey | Presupuestal | 2019 | Ejecución/Construcción | 2159.128 | Domingo Nuevo Entronque Monterrey Potencia – Hylsa Maniobras 400 kV - 2C - 0.4 km-C Domingo Nuevo Entronque Felix U. Gómez - Nogalar 115 kV - 2C - 5.2 km-C Domingo Nuevo Entronque Fundidora - Nogalar 115 kV - 2C - 5.2 km-C San Jerónimo Potencia – Valle 115 kV - 1C - 2 km-C Domingo Nuevo Banco 5 4 T - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV | 2023-12-26 | 2024-04-01 | 2026-01-30 | 93.2% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P19-NE2 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 500 | 0 | 12.8
97 | 97 | BC | Tijuana I Banco 4 | Presupuestal | 2019 | En Operación | 241.002 | Tijuana I Banco 4 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115-69 kV | 2023-12-08 | 2023-04-01 | 2024-12-20 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 20.DIC.2024. | Portafolio Activo | P19-BC1 | Concluido y en operación |  |  |  | 300 | 0 | 0
98 | 98 | NO | Culiacán Poniente Entronque Choacahui- La Higuera (A3N40) | Presupuestal | 2019 | En Operación | 82.337 | Culiacán Poniente Entronque Choacahui - La Higuera (A3N40) 400 kV - 2C - 0.4 km-C - 2C/F - 1113 ACSR – TA – 2A | 2023-10-04 | 2023-04-01 | 2024-07-29 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 29.JUL.2024. | Portafolio Activo | P15-NO1 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
99 | 99 | CE OC | Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío | Presupuestal | 2019 | Ejecución/Construcción | 982.562 | SE Potrerillos CEV 1 CEV - +300/-90 MVAr - 230 kV 1 Alimentador 230 kV CEV SE Potrerillos MVAr 1 Capacitor - 45 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Querétaro Potencia CEV 1 CEV - +300/-90 MVAr - 230 kV 1 Alimentador 230 kV CEV SE Santa Fe MVAr 1 Capacitor - 45 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE El Marqués MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2024-07-10 | 2025-04-01 | 2026-01-30 | 95.7% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P19-OC4 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 900 | 0
100 | 100 | NE | San Jerónimo Potencia Banco 2 | Presupuestal | 2019 | En Operación | 280.927 | San Jerónimo Potencia Banco 2 3 T - 1F - 125 MVA - 375 MVA - 400/115 kV | 2023-04-28 | 2024-04-01 | 2024-08-11 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 11.AGO.2024. | Portafolio Activo | P18-NE3 | Concluido y en operación |  |  |  | 375 | 0 | 0
101 | 101 | NT | Terranova Banco 2 | Presupuestal | 2019 | En Operación | 149.317 | Terranova Banco 2 3 AT - 1F - 100 MVA - 300 MVA - 230/115 kV | 2023-05-04 | 2024-04-01 | 2024-12-02 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 02.DIC.2024. | Portafolio Activo | P19-NT1 | Concluido y en operación |  |  |  | 300 | 0 | 0
102 | 102 | NE | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero | Presupuestal | 2019 | Ejecución/Construcción | 572.437 | Derramadero entronque Ramos Arizpe - Salero (A3G10) 400 kV - 2C - 6.4 km-C Derramadero MVAr (reactor de línea) (traslado) 1 R Barra - 3F - 75 MVAr - 400 kV | 2024-02-07 | 2023-04-01 | 2025-12-30 | 98% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P18-NE2 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 75 | 6.4
103 | 103 | NE | Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas | Presupuestal | 2019 | En Operación | 707.757 | Regiomontano – Ladrillera 115 kV - 2C - 69.6 km-C (Tendido primer Circuito) /1 Ladrillera 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor Lajas 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor Linares 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2024-02-19 | 2023-04-01 | 2025-11-02 | 100% | No aplica. | No aplica. | LT Regiomontano (RGM) 73U00 Ladrillera (LDA) Se energizó el 16.OCT.2025 SE Lajas, 1 Bco. de Capacitores - 115 kV - 15 MVAR Se energizó el 04.MAY.2024. SE Linares, 1 Bco. de Capacitores - 115 kV - 15 MVAR Se energizó el 18.MAY.2025. SE Ladrillera, 1 Bco. de Capacitores - 115 kV – 15 MVAR Se energizó el 02.NOV.2025. | Portafolio Activo | P19-NE1 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 45 | 69.6
104 | 104 | NO | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | Presupuestal | 2019 | En Operación | 69.676 | El Mayo entronque Navojoa Industrial - Carrizo 115 kV - 2C - 0.6 km-C - 1C/F - 795 ACSR – TA – 2A | 2024-08-27 | 2023-04-01 | 2025-07-18 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 18.JUL.2025. | Portafolio Activo | P16-NO1 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 0.6
105 | 105 | NO | Viñedos MVAr | Fibra E | 2019 | Por concursar | 17.949 | Viñedos MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 Kv 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-02-17 | 2023-04-01 | 2027-07-16 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). El proyecto está en revaluación motivado a que la ICM superó el importe del Caso de Negocio. Se cuenta con FIP y en proceso la revaluación del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 28.NOV.25 Solicitud de Publicación 03.DIC.25 Publicación 29.ENE.26 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P19-NO1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 22.5 | 0
106 | 106 | CE OR SE OC NO BC | Modernización de enlaces de transmisión requeridos para incrementar capacidad de líneas de transmisión limitadas por equipo serie | Pendiente de definir | 2019 | Instruido y SIN priorización | 208.5 | Líneas de Transmisión Gerencia de Control Regional Central LT Jilotepec 73680 San Sebastián Cond 477 MCM = 132 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en la SE Jilotepec LT Zapata Envases 73K60 Cuautitlán Cond 795 MCM = 266 MVA / Capacidad declarada = 133 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 134 Equipo que limita= Transformador de Corriente y Remate de LT a Barra de SE Descripción del proyecto: Reemplazo TC en ambas Subestaciones Eléctricas Repotenciación de RE en la SE Cuautitlán LT Zapata Envases 73K80 Trimex Cond 795 MCM = 266 MVA / Capacidad declarada = 177 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 111 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Victoria Envases 73K20 Trimex Cond 795 MCM = 266 MVA / Capacidad declarada = 177 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 143 Equipo que limita= Transformador de Corriente y Cuchilla desconectadora Descripción del proyecto: Reemplazo TC y CU en ambas Subestaciones Eléctricas LT Becton Dickinson 73K50 Cuautitlán Cond 795 MCM = 266 MVA / Capacidad declarada = 133 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 132 Equipo que limita= Transformador de Corriente y RE Descripción del proyecto: Reemplazo TC en ambas Subestaciones Eléctricas Repotenciación de RE en SE Cuautitlán LT Victoria 73K10 Ford Motor Company Cond 795 MCM = 266 MVA / Capacidad declarada = 177 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 145 Equipo que limita= Cuchilla desconectadora Descripción del proyecto: Reemplazo CU en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ford Motor Company 73K30 Alpura Cond 795 MCM = 266 MVA / Capacidad declarada = 177 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 112 Equipo que limita= Transformador de Corriente y Cuchilla desconectadora Descripción del proyecto: Reemplazo TC y CU en ambas Subestaciones Eléctricas LT Cementera Cruz Azul 93390 Tula Cond 2x1113 MCM = 837 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 111 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en SE Cementera Cruz Azul LT Cementera Cruz Azul 93450 Planta de Aguas Residuales Atotonilco Cond 2x1113 MCM = 837 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103.7 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en SE Cementera Cruz Azul LT La Paz 93D70 Ayotla Cond 1113 MCM = 418 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 111 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en SE Ayotla LT Atenco 93490 San Bernabé Cond 1113 MCM = 418 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 105 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en SE San Bernabé LT Atlacomulco Potencia 73620 Ixtlahuaca II Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Atlacomulco Potencia 73630 Atlacomulco Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo TC en ambas Subestaciones Eléctricas Líneas de Transmisión Gerencia de Control Regional Oriental LT Comalcalco 73050 Jalpa Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 128 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Modificación de RTC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Comalcalco 73880 Comalcalco Oriente Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 116 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Cárdenas 73620 Cárdenas II Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 105 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en SE Cárdenas En Proceso Repotenciación Barra SE Cárdenas LT Tamulté 73480 Tamulté Maniobras Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 127 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en SE Tamulté LT Villahermoa Poniente 73160 La Choca Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 104 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Teziutlán 73080 Jalacingo Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 131 Equipo que limita= Bus Descripción del proyecto: Recalibración de Barra en SE Teziutlán LT Pochutla 73480 Huatulco Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 180 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Huatulco 73750 Conejos Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 154 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Conejos 73470 Juchitán II Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 256 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ejutla 73180 San Jacinto Tlacotepec Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 111 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en ambas Subestaciones Eléctricas LT Acatlán 73520 Huajuapan Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 130 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de TC en SE Acatlán LT Oaxaca 73340 La Ciénega Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 20 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 300 Equipo que limita= Bus Descripción del proyecto: Recalibración de Barra SE Oaxaca LT Oaxaca Poniente 73320 Oaxaca Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 20 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 133 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Barra SE Oaxaca Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Huixtla 73V00 Belisario Domínguez Cond 336 MCM = 106 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT San Cristóbal 73380 San Cristobal Oriente Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 117 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE San Cristóbal LT Malpaso 73930 Mezcalapa Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 125 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT La Choca 73720 Tamulté Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita=Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Barra en ambas Subestaciones Eléctricas LT Zapata 63060 Temixco Cond 795 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 44 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 132 Equipo que limita=Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Zapata 63080 Tlatizapán Cond 795 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 44 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 132 Equipo que limita=Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Líneas de Transmisión Gerencia de Control Regional Occidental LT El Marqués 73700 Conín Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 119 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 129 Equipo que limita= Cable Subterráneo y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE El Marqués Reemplazo de Cable de Potencia a la llegada SE El Marqués LT Tapeixtles 73C40 Arrayanal Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 120 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Bus en ambas Subestaciones Eléctricas LT Guadalajara I 63130 El Sol Cond 2x477 MCM = 158 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 120 Equipo que limita= Remate de LT en Barra SE, Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Remate de LT en Barra de SE El Sol Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Bus en ambas Subestaciones Eléctricas LT Penal 63340 Guadalajara Oriente Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 51 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 134 Equipo que limita= Bus y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Reemplazo de Remate de LT en Barra de SE Penal Recalibración de Bus en SE Penal LT Conin 73680 Cimatario Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 84 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 131 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT San Juan de los Lagos 73450 La Cueva Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 129 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Colomo 73230 Tapeixtles Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 129 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT El Salto 63690 Guadalajara II Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 127 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Parque Industrial 63770 Guadalajara II Cond 2x477 MCM = 158 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 158 Equipo que limita= Bus y Remate de LT en SE Descripción del proyecto: Recalibración de Bus en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Remate de LT en SE Parque Industrial LT Azufre Switcheo 73590 Azufres Generación Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 124 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Azufrez Switcheo Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas LT Morelia Industrial 73090 Abastos Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 122 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas LT San Juan de los Lagos 73400 San Juan de los Lagos II Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 121 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ocotlán 73540 Tepatitlán Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 118 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra SE Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Remplazo de Remates de LT en Barra de ambas Subestaciones Eléctricas LT Cóbano 63610 Nueva Italia Cond 4/0 AWG = 40 MVA / Capacidad declarada = 18 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 116 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformador de Corriente en SE Cóbano LT Tapeixtles Potencia 73C30 Apasco Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 114 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformador de Corriente en SE Apasco Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas LT Silao 73530 Romita Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 107 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 113 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformador de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas LT Gran Jardín 73940 Lagos Galera Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 86 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 111 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Bus en SE Lagos Galera Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Lagos Galera Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Tapeixtles Potencia 73C20 Armeria Cond 900 MCM = 192 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Armería LT Tepic II 93930 Nuevo Vallarta Potencia Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 239 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Trampas de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampas de Onda en ambas Subestaciones Eléctricas LT Álamos 63350 Miravalle Cond 477 MCM = 80 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 108 Equipo que limita= Bus,Transformador de Corriente y Remade de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Bus en SE Miravalle Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Miravalle Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Guadalajara I 63170 Miravalle Cond 477 MCM = 80 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 108 Equipo que limita= Bus,Transformador de Corriente y Remade de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Bus en SE Miravalle Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Miravalle Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Tepic II 93950 Vallarta Potencia Cond 1113 MCM = 418 MVA / Capacidad declarada = 239 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 108 Equipo que limita= Trampa de Onda y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampas de Onda en SE Vallarta Potencia Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Vallarta Potencia LT Guadalajara I 63420 El Sol Cond 2x477 MCM = 158 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Remate de LT en Barra de SE El Sol Reemplazo de Bus en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ocotlán 73570 Atotonilco Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Yurécuaro 73910 Atotonilco Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 106 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ojo Caliente 73510 Zacatecas II Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 105 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT San Luis Potosí 73860 Barracuda Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 105 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Santiago Ixcuintla 73750 Tepic II Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 104 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Minatitlán 73270 Arrayanal Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Santiago Ixcuintla 73840 Tepic II Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de ambas Subestaciones Eléctricas LT Campestre 73350 Abastos Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Zapopan 63190 México Cond 477 MCM = 80 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de ambas Subestaciones Eléctricas LT Zapopan 63620 México Cond 477 MCM = 80 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de ambas Subestaciones Eléctricas LT Colima II 73100 Bicentenario Cond 366 MCM = 105 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 118 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Talala 63980 C.H. Santa Rosa Cond 477 MCM = 80 MVA / Capacidad declarada = 36 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 147 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de ambas Subestaciones Eléctricas LT Guadalajara Oriente 63330 Zalatitán Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 136 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Zalatitán Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Zalatitán LT Buenavista 73F30 Santa Fe Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 119 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Buenavista LT Zapopan 63560 Andares Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Zapopan LT Fresnillo Norte 73320 Fresnillo Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 86 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de ambas Subestaciones Eléctricas LT Fresnillo Norte 73580 Fresnillo Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 86 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de ambas Subestaciones Eléctricas LT La Esperanza 73390 Uruapan III Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 108 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Acueducto 63930 Tesistán Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Aguas Calientes Potencia A3110 Cañada Cond 2x1113 MCM = 1455 MVA / Capacidad declarada = 1109 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 104 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Aguascalientes Potencia LT Aguas Calientes Potencia A3K90 Cañada Cond 2x1113 MCM = 1455 MVA / Capacidad declarada = 1109 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 104 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Aguascalientes Potencia LT Yurécuaro 73920 Vista Hermosa Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Aguascalientes Potencia LT Aguascalientes I 73930 El Taray Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Aguascalientes Potencia LT Higuerillas 63160 Álamos Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Bus y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barra de ambas Subestaciones Eléctricas LT El Mirador 73710 Uruapan Potencia Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Bus y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Fresnillo Sur 73290 Fresnillo Norte Cond 366 MCM = 105 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Tuxpan 73030 Zitácuro Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 108 Equipo que limita= Remate de LT en Barra de SE y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Recalibración de Remates de LT en Barra de ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Estancia de Animas 73370 Villa Hidalgo Cond 366 MCM = 105 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 151 Equipo que limita= Cuchilla desconectadora y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Cuchillas desconectadoras en la SE Villa Hidalgo Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Loreto 73830 Villa Hidalgo Cond 366 MCM = 105 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 115 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Villa Hidalgo LT Cóbano 63620 Nueva Italia Cond 4/0 MCM = 40 MVA / Capacidad declarada = 18 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 112 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Cóbano LT Zapopan 63180 El Sol Cond 477 MCM = 80 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE El Sol Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE El Sol Recalibración de Remates de LT en Barras de SE El Sol LT La Soledad 73450 San Luis de la Paz II Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 86 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE La Soledad Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de SE La Soledad LT La Venta 63900 Tesistán Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE La Venta Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de SE La Venta LT León I 93310 Potrerillos Cond 1113 MCM = 418 MVA / Capacidad declarada = 239 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE León I LT Zapopan 63140 Mojonera Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Zapopan LT León III 73810 Lagos de Moreno Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 105 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE León III LT Margaritas 73780 Asunción Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 107 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita= Bus y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Margaritas Recalibración de Remates de LT en Barras de SE Margaritas LT Zapopan 63110 El Sol Cond 477 MCM = 79 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE El Sol Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE El Sol Recalibración de Remates de LT en Barras de SE El Sol LT Conin 73820 Estadio Corregidora Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 119 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 105 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Fresno 63120 Guadalajara I Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 117 Equipo que limita= Bus y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Fresno Recalibración de Remates de LT en Barras de SE Fresno LT Celaya II 73410 Celaya Industrial Cond 336 MCM = 105 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 111 Equipo que limita= Bus Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Celaya Industrial LT León III 73L40 León Norte Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 119 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Cuchillas desconectadoras y Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Reemplazo de Cuchillas desconectadoras en ambas Subestaciones Eléctricas LT Zoquipan 63260 Guadalajara Norte Cond 1500-XLPE-CU = 139 MVA / Capacidad declarada = 100 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 100 Equipo que limita= Bus y Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Zoquipan Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Zoquipan LT Higuerillas 63150 Guadalajara I Cond 477 MCM = 80 MVA / Capacidad declarada = 65 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 115 Equipo que limita= Remate de LT en Barras de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Higuerillas LT Sayula 73230 Centro Logístico Jalisco Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 167 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Sayula LT Triara 73760 Querétaro Oriente Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 86 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 123 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Querétaro Oriente Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de SE Querétaro Oriente LT Cañada 73880 Margaritas Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 107 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 123 Equipo que limita= Bus y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Margaritas Recalibración de Remates de LT en Barras de SE Margaritas LT Querétaro Norte 73010 Querétaro Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 119 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 118 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Querétaro Norte LT Aguascalientes Oriente 73130 Asunción Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 150 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 112 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Guadalajara Oriente 63490 Oblatos Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas | 2028-12-05 | Varias | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M19-TC1 M19-SEN5 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
*** |  | CE OR SE OC NO BC | Modernización de enlaces de transmisión requeridos para incrementar capacidad de líneas de transmisión limitadas por equipo serie | Pendiente de definir | 2019 | Instruido y SIN priorización |  | Líneas de Transmisión Gerencia de Control Regional Occidente LT Querétaro Poniente 73090 Querétaro Sur Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 86 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Bus, Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Buses en SE Querétaro Poniente Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Recalibración de Remates de LT en Barras de SE Querétaro Poniente LT La Loma 73110 Satélite Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 105 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Remates de LT en Barras en ambas Subestaciones Eléctricas Líneas de Transmisión Gerencia de Control Regional Noroeste LT Guamúchil II 93620 Los Mochis I Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Guamúchil II LT Guamúchil II 93640 Los Mochis I Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Guamúchil II LT El Habal 73510 Mazatlán Norte Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 108 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 105 Equipo que limita= Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Mazatlán Norte LT Louisiana 73180 Mochis Las Villas Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 125 Equipo que limita= Transformador de Corriente y Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Mochis Las Villas Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Mochis Las Villas LT Los Mochis Industrial 73790 Juan José Ríos Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Juan José Ríos LT Ruiz Cortines 73H20 Guasave Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 108 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Remate de LT en Barra de SE Descripción del proyecto: Recalibración de Remate de LT en Barra de SE Guasave Líneas de Transmisión Gerencia de Control Regional Norte LT División del Norte 73770 Maniobras Santa Rosa Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 138 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Maniobras Santa Rosa LT Ascensión 73750 Janos Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ascensión 73800 Janos Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT López Mateos 73320 Maniobras Treinta y Cuatro Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 170 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ascensión 73760 Ascensión II Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 144 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Casas Grandes 73660 San Buenaventura Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 132 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Casas Grandes 73740 Janos Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 117 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Casas Grandes 73780 Nuevo Casas Grandes Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 185 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Janos 73790 Nuevo Casas Grandes Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 116 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Casas Grandes 73820 Nuevo Casas Grandes Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 60 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 130 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT John Deere 73540 Torreón Sur Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 105 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Torreón Sur 73560 Maniobras Mieleras Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 116 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT California 73280 Valle Verde Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 134 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Torreón 73180 Nazas Cond 1113 MCM = 217 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 117 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Gómez Palacio 73140 Philips Cond 1600 MCM = 262 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 119 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Gómez Palacio 73150 Philips Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 118 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Cuauhtémoc II 93340 El Encino Cond 1113 MCM = 418 MVA / Capacidad declarada = 159 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 138 Equipo que limita= Trampa de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampa de Onda en la SE Cuauhtémoc LT Cuauhtémoc II 93350 El Encino Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 159 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 129 Equipo que limita= Trampa de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampa de Onda en la SE Cuauhtémoc LT Jerónimo Ortiz Martínez 93600 Fresnillo Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Trampa de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Jerónimo Ortriz Martínez LT Cuautémoc 73350 Maniobras Santa Rosa Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 40 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 112 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Canatlán II 73450 Durango II Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 132 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Durango II LT Jerónimo Ortiz Martínez 73980 Quince de Octubre Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 114 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Durango II 73430 Clid Cond 366 MCM = 104 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 126 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Torreón Oriente 73320 Valle Verde Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 150 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Ocampo 73100 Fuentes Mares Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT El Encino 93380 División del Norte Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Trampa de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampas de Onda en la SE División del Norte LT Valle de Juárez 73050 Zaragoza Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Chihuahua Planta 73270 Complejo Industrial Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 138 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Chihuahua Planta 73360 Nombre de Dios Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 126 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Reforma 93150 Norte Cereso Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 104 Equipo que limita= Trampa de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampa de Onda en SE Reforma LT Reforma 93280 Norte Cereso Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 104 Equipo que limita= Trampa de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampa de Onda en SE Reforma LT El Encino 93360 División del Norte Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Trampa de Onda Descripción del proyecto: Reemplazo de Trampa de Onda en SE División del Norte LT Parque 73010 Valle de Juárez Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 116 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Parque LT Parque 73020 Valle de Juárez Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 80 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 116 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Parque LT Durango II 73420 Cerro del Mercado Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Durango II 73940 CM International Wire Cond 477 MCM = 131 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 119 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Durango II Líneas de Transmisión Gerencia de Control Regional Noreste LT Nicolás 73M80 Maniobras Promax Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Villa de García 73F00 Fomerrey Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Nogalar 73940 Pemex Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 105 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Matamoros Potencia 83680 Matamoros Cond 477 MCM = 130 MVA / Capacidad declarada = 96 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 104 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Maniobras Dulces Nombres 73N60 Santa Cruz Cond XXX MCM = XXX MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Santa Cruz LT Maniobras Promax 73630 San Jerónimo Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 112 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Finsa Guadalupe 73N90 Maniobras Dulces Nombres Cond XXX MCM = XXX MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 108 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Finsa Guadalupe LT Plaza 73710 Valles Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 116 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Plaza 73400 Valle Oriente Cond 1000 MCM = 214 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Monterrey Potencia 73000 Pemex Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 127 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Monterrey Potencia LT Escobedo 73F60 Estrella Cond 1113 MCM = 217 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT América 73H60 Escobedo Cond 1113 MCM = 217 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Monterrey Potencia 73820 La Fe Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 106 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Monterrey Potencia LT Monterrey Potencia 73660 Pemex Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 106 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Monterrey Potencia LT Monterrey Potencia 73430 Huinalá Cond 795 MCM = 180 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 101 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT San Nicolás 73890 Topo Chico Cond 795 MCM = 179 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Mitras 73D70 San Bernabé Cond 1113 MCM = 217 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Cumbres Frontera 83400 Jarachina Cond 1113 MCM = 261 MVA / Capacidad declarada = 143 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 100 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Cuadro de Maniobras Eólica de Coahuila 93050 Andalucía Cond 900 MCM = 386 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 103 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Nicolás 73890 Celulosa Cond 1113 MCM = XXX MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 107 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Derranadero 73320 Saltillo Cond 477 MCM = 133 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 100 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Saltillo LT Matamoros Potencia 83680 Matamoros Cond 477 MCM = XXX MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 95 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Villa de García 73E70 Lechugal Cond 795 MCM = XXX MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Cumbres Frontera 83390 Villa Florida Cond 1113 MCM = 261 MVA / Capacidad declarada = 143 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 102 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Villa Florida LT Cedro 73E30 Capellanía Cond 1113 MCM = 217 MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 109 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en SE Cedros LT Ramos Arizpe 73460 Parque Industrial Santa María Cond 1113 MCM = XXX MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 100 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Monterrey Potencia 73950 Pemex Cond 795 MCM = XXX MVA / Capacidad declarada = 120 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 100 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas Líneas de Transmisión Gerencia de Control Baja California LT Herradura 63730 Tecate II Cond 795 MCM = 108 MVA / Capacidad declarada = 72 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 110 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas LT Parque Industrial 93470 Chapultepec Cond 1113 MCM = 388 MVA / Capacidad declarada = 319 MVA Carga detectada (% del límite actual) = 120 Equipo que limita= Transformador de Corriente Descripción del proyecto: Reemplazo de Transformadores de Corriente en ambas Subestaciones Eléctricas | 2028-12-05 | Varias | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M19-TC1 M19-SEN5 | En análisis por priorizar
107 | 107 | NT | Reemplazo de equipo con baja capacidad de corto circuito (KA) (en zonas Juárez y Torreón) | Fibra E | 2019 | En Proceso de Decisión | 316.434 | SE Valle de Juárez 5 Interruptores de Potencia 115 kV / 2 31 Cuchillas desconectoras 115 kV / 3 14 Transformadores de Corriente 115 kV / 4 1 Alimentador 115 kV SE Francke 1 Interruptor de Potencia 115 kV / 2 3 Cuchillas desconectoras​ 115 kV / 3 3 Apartarayos 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV​ Requiere reforzar estructura mayor para colocación de cuchillas​ SE Torreón Sur 3 Interruptores de Potencia 115 kV / 2 13 Cuchillas desconectoras 115 kV / 3 17 Transformadores de Corriente 115 kV ​/ 4 SE Laguna 3 Interruptores de Potencia 115 kV / 2 15 Cuchillas desconectoras kV / 3 9 Transformadores de Corriente 115 kV​ / 4 SE Sacramento 2 Interruptores de Potencia 115 kV / 2 6 Transformadores de Corriente 115 kV​ / 4 SE Laguna II 1 Interruptores de Potencia 115 kV / 2 10 Cuchillas desconectoras 115 kV / 3 3 Apartarayos 115 kV​ 12 Transformadores de Corriente 115 kV​ / 4 2/ El proyecto contempla la modernización de interruptores​ 3/ El proyecto contempla la modernización de cuchillas desconectadoras​ 4/ El proyecto contempla la modernización de TC | 2026-04-16 | 2021-12-01 | 2027-02-16 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M19-NT2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.2 | Sí | 0 | 0 | 0
108 | 108 | OR | Sustitución de Transformadores de Potencia en la subestación Poza Rica 1 | Pendiente de definir | 2019 | Instruido y SIN priorización | 34 | SE Poza Rica Sustitución de 2 bancos de transformación 1 AT - 3F - 53.3 MVA - 115/69 kV - AT-6 1 AT - 3F - 53.3 MVA - 115/69 kV - AT-7 | 2028-08-01 | 2022-12-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M19-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 106.6 | 0 | 0
109 | 109 | CE | Puebla Dos Mil entronque Puebla II 73890 Guadalupe Analco | Pendiente de definir | 2019 | Instruido y SIN priorización | 27 | Puebla Dos Mil Entronque Puebla II – Guadalupe Analco (73890) 115 kV - 2C - 0.2 km-C | 2027-07-12 | 2020-06-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P19-OR2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0.2
110 | 110 | CE | San José Iturbide Banco 4 | Fibra E | 2019 | En Proceso de Decisión | 2701.07 | LT Las Delicias – San José Iturbide 230 kV - 2C - 60.0 km-C - TA - 1113 ACSR - 1 Conf/f /2 LT San José Iturbide – La Fragua 115 kV - 1C - 16.0 km-C - TA - 1113 ACSR - 1 Conf/f SE Las Delicias 2 Alimentadores 230 kV LT Las Delcias - San José Iturbide San José Iturbide Banco 4 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV San José Iturbide 2 Alimentadores 230 kV LT San José Iturbide - Las Delicias 1 Alimentador 115 kV LT San José Iturbide - La Fragua 1 Alimentador 115 kV (Amarre) 1 Alimentador 230 kV (Amarre) Recalibración Bus 115 kV /3 1 Bus Nuevo 230 kV SE La Fragua 1 Alimentador 115 kV LT La Fragua - San José Iturbide SE San Luis de la Paz II Modernización 5 Interruptores 115 kV /4 SE La Soledad Recalibración del Bus y Puentes 115 kV /5 2/ Tendido de los dos circuitos 3/ Capacidad mínima 450 MVA 4/ Sustitución por capacidad de Icc 5/ Incrementar límite LT La Soledad 73450 San Luis de la Paz mínimo 119 MVA | 2026-08-01 | 2024-04-01 | 2027-10-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P19-OC2 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 300 | 0 | 83.6
111 | 111 | BC | Modernización de Arreglo de Barras en 230 kV de la subestación eléctrica Tecnológico | Pendiente de definir | 2019 | Instruido y SIN priorización | 16 | SE Tecnológico Cambio de arreglo a BP - BA 230 kV 9 Cuchillas desconectadoras 230 kV 6 Transformadores de Corriente 230 kV 6 Transformadores de Potencial 230 kV Tableros de Protección, Control y Medición Obra Civil Obra Electromecánica | 2028-08-01 | 2021-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M19-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
112 | 112 | NT | Modernización de tres cuadros de Maniobras para incorporar interruptores | Fibra E | 2019 | En Proceso de Decisión | 112.237 | SE Cuadro de Maniobras Bismark 1 Alimentador 115 kV LT Cuadro de Maniobras Bismark 73830 Palomas /1,4,5 SE Buenaventura 1 Alimentador 115 kV LT Buenaventura 73660 Benito Juárez /2,4,5 1 Alimentador 115 kV LT San Buenaventura - 73660 - Casas Grandes /3,4,5 1/ Incluye Equipo Asociado 1 Pieza Interruptor de Potencia 115 kV 2 Juegos Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Piezas Transformadores de Corriente 115 kV 3 Piezas Transformadores de Potencial 115 kV 3 Piezas Apartarrayos 115 kV 2/ Incluye Equipo Asociado 1 Pieza Interruptor de Potencia 115 kV 2 Juegos Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Piezas Transformadores de Corriente 115 kV 3 Piezas Transformadores de Potencial 115 kV 3 Piezas Apartarrayos 115 kV 3/ Incluye Equipo Asociado 1 Pieza Interruptor de Potencia 115 kV 2 Juegos Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Piezas Transformadores de Corriente 115 kV 3 Piezas Transformadores de Potencial 115 kV 3 Piezas Apartarrayos 115 kV 4/ Considerar estructura mayor 5/ Caseta Integras Bahías de Línea | 2026-10-16 | 2020-12-01 | 2027-11-15 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M19-NT1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.2 | Sí | 0 | 0 | 0
113 | 113 | OR | Modernización de red eléctrica asociada a Humeros | Pendiente de definir | 2019 | Instruido y SIN priorización | 59 | Humeros Dos 73170 Teziutlán 115 kV - 1C - 16 km-C /1 SE Teziutlán 1 Recalibración Barra 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV SE Libres 1 Recalibración Barra 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV SE Humeros II 3 Transformadores de Corriente 115 kV SE Humeros III Sustitución 2 Interruptores de Potencia 115 kV 1/ Recalibración | 2028-08-01 | 2022-06-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M19-OR2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 16
114 | 114 | NO | Solución a las restricciones de capacidad de transmisión de cables subterráneos del Noroeste | Fibra E | 2019 | En Proceso de Decisión | 2317.558 | Zona Hermosillo: 48.9 km-C LT Dynatech – Rolando García Urrea 115 kV - 1C - 7.0 km-C LT Hermosillo Cinco – Dynatech 115 kV - 1C - 1.7 km-C LT Hermosillo Cuatro – Hermosillo Seis 115 kV - 1C - 2.3 km-C LT Hermosillo Cuatro – Portales 115 kV - 1C - 0.4 km-C LT Hermosillo Loma – Hermosillo Dos 115 kV - 1C - 5.7 km-C LT Hermosillo Loma – Hermosillo Misión 115 kV - 1C - 4.7 km-C LT Hermosillo Loma – Pueblitos 115 kV - 1C - 0.1 km-C LT Hermosillo Nueve – Hermosillo Cuatro 115 kV - 1C - 7.0 km-C LT Hermosillo Seis – Hermosillo Misión 115 kV - 1C - 3.6 km-C LT Hermosillo Uno – Hermosillo Nueve 115 kV - 1C - 0.1 km-C LT Hermosillo Uno – Rolando García Urrea 115 kV - 1C - 9.8 km-C LT Portales – Hermosillo Dos 115 kV - 1C - 6.5 km-C Zona Obregón: 21.9 km-C Bácum – Ciudad Obregón Dos 115 kV - 1C - 4.2 km-C Bácum – Providencia 115 kV - 1C - 0.3 km-C Ciudad Obregón Cuatro – Obregón Uno 115 kV - 1C - 11.0 km-C Ciudad Obregón Dos – Providencia 115 kV - 1C - 4.1 km-C Ciudad Obregón Tres – Tetabiate 115 kV - 1C - 2.3 km-C Zona Los Mochis: 7.3 km-C Louisiana – Centenario 115 kV - 1C - 3.6 km-C Louisiana – Mochis Centro 115 kV - 1C - 3.7 km-C Zona Culiacán: 13.1 km-C Culiacán Cuatro – Costa Rica 115 kV 1C - 1.3 km-C Culiacán Tres – Culiacán Centro 115 kV - 1C - 2.2 km-C Culiacán Tres – Isla Musala 115 kV - 1C - 1.3 km-C Isla Musala – Culiacán Oriente 115 kV - 1C - 3.0 km-C Jaime Sevilla Poyastro – Culiacán Uno 115 kV - 1C - 5.3 kmC Zona Mazatlán: 27.1 km-C Mazatlán Aeropuerto – Subestación Villa Unión 115 kV - 1C - 1.2 km-C Mazatlán Dos - Mazatlán Aeropuerto 115 kV 1C - 10.5 km-C Mazatlán Dos – Subestación Villa Unión 115 kV - 1C - 9.3 km-C Mazatlán Norte – Del Mar 115 kV - 1C - 3.6 km-C Mazatlán Uno - Mazatlán Centro 115 kV - 1C - 2.5 km-C | 2026-08-01 | 2023-04-01 | 2027-10-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P19-NO2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 9.2 | Sí | 0 | 0 | 130.0233
115 | 115 | CE | 353 LT Incremento de Capacidad de Transmisión de las Delicias Querétaro | PIDIREGAS 2021 | 2019 | Ejecución/Construcción | 1926.806 | Las Delicias Entronque Querétaro - 93670 - Querétaro Potencia 230 kV - 2C - 189.2 km-C SE Las Delicias 2 Alimentadores 230 kV SE Querétaro 3 Juegos Transformadores de Corriente 230 kV (sustitución) SE Conín 2 Juegos Transformadores de Corriente 230 kV (sustitución) SE Querétaro Potencia 1 Juego Interruptor de Potencia 230 kV (sustitución) 2 Juegos Cuchillas desconectadoras 230 kV (sustitución) | 2024-11-12 | 2025-04-01 | 2026-07-04 | 57.8% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P19-OC3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 189.2
116 | 116 | CE OR | 358 SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País, I19-CE1 ETAPA 1 | PIDIREGAS 2022 | 2019 | En concurso | 2477.4304 | I19-CE1, Etapa 1 Jilotepec Potencia Banco 1 y 2 7 AT - 1F - 125 MVA - 875 MVA - 400/230 kV Jilotepec Potencia MVAr (reactores de barra) 3 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 50 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor 3 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 50 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor Jilotepec Potencia MVAr (reactores de línea) 1 R Línea - 1F - 25 MVAr - 75 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor 1 R Línea - 1F - 25 MVAr - 75 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor (Incluye fase de reserva compartida) Jilotepec Potencia Ampliación 7 Alimentadores 400 kV SE Las Mesas Ampliación 2 Alimentadores 400 kV | 2025-12-22 | 2025-04-01 | 2027-07-14 | 0% | El proyecto a sido elevado a Concurso en tres ocaciones desde el año 2023, el primer procedimiento de concurso se declaró desierto en la etapa de evaluación Técnica, en el segundo procedimiento se logró adjudicar, sin embargo, no se formalizó el contrato porque el consorcio no presentó la garantía de cumplimiento de contrato. Durante el tercer concurso se presentó un recurso de amparo por parte del concursante ganador con relación al segundo procedimiento, por lo que no fue posible continuar con el concurso y se procedió a la cancelación de dicho concurso. | Se han actualizado las condiciones comerciales de la ICM y conformado el expediente para solicitar un nuevo procedimiento de concurso en cuanto no existan impedimentos legales para continuar con el proyecto. | El proyecto está en concurso con el procedimiento No. CFE-0004-CACOT-0001-2025. 11.SEP.25 Publicación 21.NOV.25 Fallo. | Portafolio Activo | I19-CE1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 875 | 275 | 0
*** |  | CE OR | 358 SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País, I19-CE1 ETAPA 2 | PIDIREGAS 2022 | 2019 | Ejecución/Construcción | 6178.4357 | I19-CE1, Etapa 2 Las Mesas - Jilotepec Potencia 400 kV - 2C - 468.6 km-C (Línea compartida entre las GRTOR y GRTCE) | 2024-09-07 | 2025-04-01 | 2027-07-14 | 53% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | I19-CE1 | Ejecución/Construcción |  |  |  | 0 | 0 | 468.6
*** |  | CE VM | 358 SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País, I19-CE1 ETAPA 3 | PIDIREGAS 2022 | 2019 | Ejecución/Construcción | 3421.1418 | I19-CE1, Etapa 3 Jilotepec Potencia entronque Nopala - Victoria 400 kV - 2C - 209.0 km-C Jilotepec Pontencia ent. La Manga - Valle de México 230 kV - 2C - 30.8 km-C El Vidrio entronque La Manga - Valle de México 230 kV - 2C - 4.4 km-C Jilotepec Potencia - Héroes de Carranza 230 kV - 2C - 18.7 km-C (Tendido 1er. Circuito) SE El Vidrio Ampliación 2 Alimentadores 230 kV SE Héroes Carranza Ampliación 1 Alimentador 230 kV SE La Manga (Modernización) Transformadores de Corriente | 2024-05-17 | 2025-04-01 | 2027-07-14 | 83.9% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | I19-CE1 | Ejecución/Construcción |  |  |  | 0 | 0 | 262.9
117 | 117 | PE | 356 SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y Riviera Maya (Fase 1 - Kantenáh) | PIDIREGAS 2022 | 2019 | Ejecución/Construcción | 3623.17 | Kantenáh Entronque Dzitnup - Riviera Maya (A3Q70) 400 kV - 2C- 74.8 km-C Kantenáh Entornque Playa del Carmen - Aventura Palace (73790) 115 kV - 2C - 8.8 km-C Kantenáh Entronque Playa del Carmen - Aktunchen (73R60) 115 kV - 2C - 8.8 km-C Aktunchen Entronque Aventura Palace - Punto Inflexión Aktunchen 115 kV - 1C - 0.11 km-C Aktunchen - Aventura Palace 115 kV - 1C - 1.54 km-C (Cable subtarráneo) Aktunchen - Akumal II 115 kV - 2C - 18.04 km-C Recalibración de Punto de Inflexión Kantenáh - Playa del Carmen 115 kV - 2C - 32.01 km-C (recalibración del conductor) / 5 Calica Entronque Kantenaá - Playa del Carmen 115 kV - 2C - 0.11 km-C Kantenáh Banco 1 4 T - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV Kantenáh STATCOM 1 STATCOM +200/- 200 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV STATCOM Kantenáh MVAr (reactor de línea) (traslado) 3 R Línea - 1F - 11.11 MVAr - 33.3 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor 3 R Línea - 1F - 11.11 MVAr - 33.3 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor Balam MVAr (sustitución) 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor Cancún MVAr (sustitución) 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor Bonampak MVAr (traslado) 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV Alimentador 115 kV Capacitor Riviera Maya MVAR 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor Zac Nicté MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor Kantenáh - Alimentador SF6 - 2 de 400 kV Kantenáh - Alimentador SF6 - 4 de 115 kV Aventura Palace - Alimentador ampliación - 2 de 115 kV Aktun-Chen - Alimentador ampliación SF6 - 2 de 115 kV Akumal II - Alimentador ampliación - 2 de 115 kV Puerto Morelos - Cambio de TC - 1 de 115 kV | 2024-09-30 | 2021-04-01 | 2026-04-30 | 58.6% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P18-PE2 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 500 | 601.6 | 144.21
118 | 118 | SE | Zapata Oriente Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | En Operación | 37.954 | LT Zapata Oriente Entronque Los Ríos Potencia - El Zopo 115 kV - 2C – 2.0 km-C SE Zapata Oriente Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/34.5 kV SE Zapata Oriente MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 34.5 kV | 2024-02-26 | 2023-12-01 | 2025-10-13 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 13.OCT.2025. | Portafolio Activo | D19-OR3 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 2
119 | 119 | OC | Jauja Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Ejecución/Construcción | 101.1 | LT Jauja Entronque Tabacalera - Tepic Indutrial 115 kV - 2C – 9.0 km-C SE Jauja Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Jauja MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-02-26 | 2023-11-01 | 2025-12-15 | 99% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Obra terminada constructivamente. En proceso pruebas de puesta a punto y puesta en servicio. | Portafolio Activo | D19-OC1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 9
120 | 120 | OC | Centro Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Ejecución/Construcción | 34.683 | LT Centro Entronque Vallarta I - Nogalito 115 kV - 2C – 0.95 km-C SE Centro Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Centro MVAr 1 Capacitor -1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-06-14 | 2023-12-01 | 2026-01-18 | 99% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Adjudicado contrato de obra de la SE Centro, con fecha de inicio de construcción el 24 de julio de 2024. Para la LAT se publicó el 1er. Procedimiento de contratación el 08 de marzo de 2024, el cual se declaró desierto el 30 de abril de 2024, se publicó segunda convocatoria el 08 de mayo de 2024 e inició contrato el 14 de junio de 2024. | Portafolio Activo | D19-OC2 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 1.9
121 | 121 | OC | Acatic Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | En Operación | 31.335 | LT Acatic Entronque Tepatitlán - Zapotlanejo Distribución 115 kV - 2C – 0.4 km-C SE Acatic Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/23 kV SE Acatic MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 23 kV | 2024-02-26 | 2023-04-01 | 2025-12-30 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 18.OCT.2025. | Portafolio Activo | D19-OC4 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
122 | 122 | OC | Tolimán Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | En Operación | 134.753 | LT Juan Rulfo - Tolimán 115 kV - 1C – 13.6 km-C SE Tolimán Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/23 kV SE Tolimán MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 23.8 kV | 2024-02-26 | 2023-06-01 | 2025-07-16 | 100% | No aplica. | No aplica. | Proyecto COMPARTIDO entre CFET y CFED. Se energizó el 16.JUL.2025. | Portafolio Activo | D19-OC5 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 0 | 13.6
123 | 123 | OC | Tapalpa Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Ejecución/Construcción | 96.95 | LT Tapalpa Entronque Sayula - Centro Logístico 115 kV - 2C – 11.0 km-C SE Tapalpa Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/23 kV SE Tapalpa MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 23 kV | 2024-02-26 | 2023-04-01 | 2026-02-04 | 83.4% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Adjudicado contrato de obra de SE Tapalpa Banco 1, con fecha de inicio de construcción el 26 de febrero de 2024 y LAT con ICM autorizada, se publicó el 30 de septiembre del 2024, se adjudicó el 30 de octubre del 2024. | Portafolio Activo | D19-OC6 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 22
124 | 124 | OC | Morelos Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Ejecución/Construcción | 51.701 | LT Morelos Entronque León IV - León Alfaro 115 kV - 2C – 6.0 km-C SE Morelos Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Morelos MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-07-11 | 2022-06-01 | 2026-07-26 | 42% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Adjudicado contrato de obra de SE Morelos Banco 1(Etapa 1 Obra Civil), inicio de construcción el 11 de julio de 2024. LAT esta en concurso, y se estima iniciar trabajos en abril de 2025 | Portafolio Activo | D19-OC12 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 6
125 | 125 | NO | Santa Fe Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Ejecución/Construcción | 41.608 | LT Santa Fe Entronque Culiacán Poniente - Culiacán I 115 kV - 2C – 2.093 km-C SE Santa Fe Banco 1 1 T - 3F - 30 MVA - 115/13.8 kV SE Santa Fe MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2025-05-30 | 2023-04-01 | 2026-08-30 | 17% | En espera de transferencia de recursos de la Gerencia Regional de Transmisión | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. Subestación Santa Fe Banco 1 La GCO publicó el 20 de agosto, en proceso de evaluación economica, el fallo se realizó el 29 de septiembre.(Desierto) Se publicó la segunda convocatoria el 2 de octubre Línea Santa Fe Banco 1 en proceso de firma de contrato | Portafolio Activo | D19-NO3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 3.9
126 | 126 | NO | Tamazula Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Ejecución/Construcción | 63.76 | LT Tamazula - San Rafael 115 kV - 1C – 12.51 km-C SE Tamazula Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/13.8 kV SE Tamazula MVAr 1 Capacitor - 1.8 MVAr - 13.8 kV | 2024-10-24 | 2023-05-01 | 2026-05-30 | 52.8% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Adjudicado contrato de obra de la LAT Tamazula, con fecha de inicio el 16 de julio de 2024. Para la SE se publicó la convocatoria el 02 de septiembre de 2024 e inició contrato de obra el 24 de octubre de 2024. | Portafolio Activo | D19-NO4 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 12.32
127 | 127 | NO | Terramara Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Ejecución/Construcción | 33.868 | LT Terramara Entronque Viñedos - Oasis 115 kV - 2C – 0.6 km-C SE Terramara Banco 1 1 T - 3F - 20 MVA - 115/34.5 kV SE Terramara MVAr 1 Capacitor - 1.2 MVAr - 34.5 kV | 2024-01-27 | 2023-05-01 | 2026-01-30 | 75.2% | Derivado a que es un proyecto compartido entre CFED y CFET, se presentaron indefiniciones para la asignación de los recursos por temas de las fronteras de responsabilidad. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. En proceso de ejecución / construcción. Adjudicado contrato de obra de LAT Terramara, con fecha de inicio de construcción el 31 de enero de 2024 y SE Terramara se publicó la convocatoria el 30 de agosto de 2024 el 15 de octubre se declaro desierto el procedimiento. La segunda convocatoria de SE Terramara se realizó el 27 de noviembre y se adjudicó el 16 de enero de 2025. | Portafolio Activo | D19-NO5 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 1.2
128 | 128 | OR VM | San Bartolo Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | En concurso | 91.135 | LT San Bartolo Entronque Cruz de Ataque - Ixhuatlán 115 kV - 2C – 13.0 km-C SE San Bartolo Banco 1 1 T - 3F - 9.375 MVA - 115/23 kV | 2025-05-31 | 2023-06-01 | 2026-12-31 | 16.1% | En espera de transferencia de recursos de la Gerencia Regional de Transmisión. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. Subestación San Bartolo Bco.1 Se publicó la teercer convocatoria el 24 de septiembre La ICM del proyecto LT San Bartolo entq. Ixhuatlán de Madero-Cruz de Ataque será entregada a GPIC el 17 de octubre 2025.​ Plazo de ejecución: 250 días naturales. | Portafolio Activo | D19-NE2 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 0 | 12
129 | 129 | BC | Libramiento Banco 1 | Presupuestal Compartido | 2019 | Actividades y Estudios Previos | 103.79 | LT Libramiento Entronque Parque Industrial San Luis - San Luis Rey 230 kV - 2C – 0.4 km-C SE Libramiento Banco 1 1 T - 3F - 40 MVA - 230/13.8 kV SE Libramiento MVAr 1 Capacitor - 2.4 MVAr - 13.8 kV | 2025-05-30 | 2022-04-01 | 2026-12-28 | 9% | En espera de transferencia de recursos de la Gerencia Regional de Transmisión. | Debido a que son proyectos compartidos, se formalizó contrato de servicios en noviembre de 2023 entre CFE Distribución y CFE Transmisión para llevar a cabo la ejecución del proyecto de la RNT. | Proyecto COMPARTIDO entre Transmisión y Distribución. La administración y gerenciación del proyecto es por parte de Distribución. Subestación Libramiento Banco 1 Distribución se encuentra en Actividades Previas para la Subestación y su componente de Línea (400 m aprox.) Distribución enviará solicitud de Validación de ICM a GPIC en diciembre 2025. El avance del 9% se debe a que se estan por concluir con las actividades previas y ya adquirió el predio. | Portafolio Activo | D19-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0.4
130 | 130 | BC | Olas Altas Banco 2 (antes Obras de Refuerzo CCC Baja California Sur) | Presupuestal | 2020 | En Operación | 135.285 | SE Olas Altas 3 AT - 1F - 33.3 MVA - 100 MVA - 230/115 kV | 2024-01-12 | 2023-12-31 | 2024-12-17 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 17.DIC.2024. | Portafolio Activo | CFE20-PCC | Concluido y en operación |  |  |  | 100 | 0 | 0
131 | 131 | NO | Pericos MVAr | Presupuestal | 2020 | En Operación | 16.067 | SE Pericos MVAr 1 Capacitor 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2023-05-13 | 2024-04-01 | 2023-12-20 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 20.DIC.2023 | Portafolio Activo | P20-NO5 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 22.5 | 0
132 | 132 | NO | Juan José Ríos MVAr | Presupuestal | 2020 | En Operación | 22.74 | SE Juan José Ríos MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2024-05-27 | 2024-04-01 | 2025-02-26 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 26.FEB.2025. | Portafolio Activo | P20-NO3 | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 22.5 | 0
133 | 133 | OR | Confiabilidad de Suministros de energía eléctrica en Nanchital II | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 64.04 | LT Nanchital II Entronque Coatzacoalcos - Pajaritos II 115 kV - 2C - 7.2 km-C | 2027-07-12 | 2024-04-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P20-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 7.2
134 | 134 | SE | Suministro de energía eléctrica en la zona San Cristóbal | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 939.735 | LT Manuel Moreno Torres - San Cristóbal Oriente 115 kV - 2C - 65.0 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR - TA /1 SE Angostura (sustitución) 4 AT - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV SE Manuel Moreno Torres 1 Alimentador 115 kV (Ampliación) LT Manuel Moreno Torres - San Cristóbal Oriente SE San Cristóbal Oriente 1 Alimentador 115 kV (Ampliación) LT San Cristóbal Oriente - Manuel Moreno Torres 1/ Tendido del primer circuito | 2026-08-01 | 2025-04-01 | 2028-04-28 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-OR3 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 500 | 0 | 71.5
135 | 135 | OC | Aumento de Capacidad de transformación al suroriente de la zona Metropolitana de Guadalajara (400/230kV) | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 459.914 | SE Atequiza Banco 6​ 3 AT - 1F - 100 MVA - 300 MVA - 400/230 kV​ /1 SE Atequiza​ Reubicación de la LT Tlajomulco - Atequiza (A3L90)​ 400 kV - 1C - 0.1 km-C - 1113 ACSR - TA /2 Recalibracion Barras 230 kV - 3 Cond/f - 1113 ACSR​ Reemplazo equipo serie ATQ 97010 /3 11 Transformadores de Corriente 230 kV /4,5 1/ Incluye paralelismo compatibles con bancos en Operación Caseta de control distribuida PCYM para nuevo equipamiento 2/ Liberar espació en SE para instalación de nuevo banco de transformación /3 Capacidad de Equipo Asociado mínima de 31.5 kA /4 Reemplazo de TCs existentes en el Bus 230 kV 5/ RTC mínima 1600/5 A | 2026-05-01 | 2026-04-01 | 2027-08-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-OC1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.2 | Sí | 300 | 0 | 0.1
136 | 136 | OC | Atención del suministro en las zonas Zapotlán y Costa | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 1453.516 | LT Tuxcacuesco Entronque Manzanillo - Acatlán 400 kV - 2C - 0.2 km-C LT Tuxcacuesco Entronque Autlán - El Grullo 115 kV - 2C - 70 km-C LT Tuxcacuesco - Juan Rulfo 115 kV - 1C - 10.5 km-C SE Tuxcacuesco Banco 1 4 T - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV 2 Alimentadores 400 kV (Alimentador Nuevo) 3 Alimentadores 115 kV (Alimentador Nuevo) SE Juan Rulfo 1 Alimentador (Ampliación) 1 Juego TC 115 kV (sustitución) SE Sayula 1 Juego TC 115 kV (sustitución) SE Melaque 1 Juego TC 115 kV (sustitución) 1 Recalibración de Bus 115 kV SE La Huerta 1 Juego TC 115 kV (sustitución) 1 Recalibración de Bus 115 kV SE Ciudad Guzmán MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Centro Logístico MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Tecomates MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Ameca MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Sayula MVAr (traslado) 1 Capacitor - 18 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Tuxcacuesco MVAr (traslado) 1 Reactor - 60 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor | 2027-09-01 | 2026-04-01 | 2029-01-25 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. En proceso de revisión, validación y aprobación de metas físicas, importes y periodo de construcción en la Ficha de Información del Proyecto entre CENACE y Transmisión. Pendiente la elaboración del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-OC2 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 500 | 130.5 | 80.7
137 | 137 | OC | Aumento de Capacidad de transformación al suroriente de la zona Metropolitana de Guadalajara (230/69kV) | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 494.748 | LT El Salto Jalisco - Castillo /2,3 69 kV - 1C - 6.5 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR - PT LT Guadalajara II - Parque Industrial 69 kV - 1C - 4.0 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR - PT Recalibración LT Castillo – 63580 – Parque Industrial 69 kV - 1C - 12.15 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR /4 SE Guadalajara II Banco 5 3 T - 1F - 33.33 MVA - 100 MVA - 230/69 kV /5,9 SE Guadalajara II 1 Alimentador 69 kV LT Guadalajara II - Parque Industrial 3 Transformadores de Corriente 69 kV LT Guadalajara II - 63770 - Parque Industrial /6 3 Transformadores de Corriente 69 kV LT Guadalajara II - 63690 - El Salto Jalisto /7 30 Cuchillas desconectadoras 69 kV /8 Recalibración Buses 69 kV - 3 Cond/f - 1113 ACSR SE Parque Industrial 1 Alimentador 69 kV LT Parque Industrial - Guadalajara II 3 Transformadores de Corriente 69 kV LT Parque Industrial - 63770 - Guadalajara II /6 SE El Salto Jalisto 3 Transformadores de Corriente 69 kV LT El Salto Jalisto - 63690 - Guadalajara II /7 SE Atequiza 2 Interruptores 69 kV /8 2/ Inhabilitar LT El Salto Jalisco - 63670 - Castillo 3/ Se utilizarán los alimentadores existentes 4/ Si las estructuras no soportan el peso del conductor, debe recalibrarse con conductor 477 ACCR Alta Temperatura 5/ Considerar el Paralelismo (Paralelos existentes que sean compatibles con los nuevos) 6/ Alcanzar una cargabilidad 157 MVA 7/ Alcanzar una cargabilidad 108 MVA 8/ Por violación de Icc. 9/ Reubicación de Equipo asociado por adición del nuevo Banco 5 | 2026-09-01 | 2025-04-01 | 2027-12-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-OC3 | En Concurso y Por Concursar | 2026.2 | 5.1 | Sí | 99.999 | 0 | 25.3
138 | 138 | OC | Aumento de capacidad de suministro para el sur de San Luis Potosí | En proceso de definición | 2020 | Instruido y CON priorización | 587.088 | Laguna San Vicente II Entronque Maniobras BMW - San Luis Potosí 230 kV - 2C - 7.3 km-C Laguna San Vicente II Entronque Laguna San Vicente - San Luis Potosí 230 kV - 2C - 0.4 km-C Laguna San Vicente II Entronque La Pila - Maniobras WTC y La Pila - Barracuda 115 kV - 4C - 9.8 km-C Laguna San Vicente II - Logistik 115 kV - 1C - 3.7 km-C Laguna San Vicente II - Logistik (Parques Industriales) 115 kV - 1C - 4.7 km-C Modernización San Luis Indistrial - San Luis Potosí 115 kV - 1C - 1.2 km-C SE Laguna San Vicente II 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Laguna San Vicente II 4 Alimentadores 230 kV 6 Alimentadores 115 kV | 2027-12-06 | 2025-04-01 | 2029-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización conciliada entre Transmisión, la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. Pendiente definición de metodología de evaluación y esquema de financiamiento. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-OC4 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 300 | 0 | 27.05
139 | 139 | NO BC | Incremento en la capacidad de transformación en la zona Peñasco | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 520.484 | LT Seis de Abril - Mar de Cortés (Conversión a 230 kV) 230 kV - 1C - 104 km-C - TA /45, 46 LT Oriente Entronque Puerto Peñasco - (Mar de Cortés) Seis de Abril 115 kV - 2C - 4.3 km-C - 795 ACSR - 1 Cond/f - PA /2 LT Mar de Cortés Entronque Maniobras Fresnillo (Playa Encanto) - Puerto Peñasco 115 kV - 2C - 0.3 km-C - 795 ACSR - 1 Cond/f - TA /2 LT Mar de Cortés Entronque Seis de Abril - Puerto Peñasco 230 kV - 2C - 0.1 km-C - 1113 ACSR - TA /2,3,4 SE Mar de Cortés Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Mar de Cortés 3 Alimentadores de LT 115 kV 1 Alimentador de LT 230 kV SE Mar de Cortés MVAr 1 R Terciario - 3F - 21 MVAr - 13.8 kV 1 Alimentador 13.8 kV Reactor SE Oriente MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Oriente 1 Alimentador de LT - 115 kV SE Seis de Abril 1 Alimentador de LT - 230 kV (Ampliación) 2/ Tendido de los dos cirucitos 3/ El circuito del entronque hacia la SE Puerto PEñasco operará en 115 kV 4/ Uno de los ctos. operará inicialmente en 115 kV aislado en 230 kV, y el otro aislado y operado en 115 kV /45 Al ser cambio de tensión no se contabiliza en las metas físicas /46 Cambio de tensión LT 73A10 | 2026-03-05 | 2024-04-01 | 2028-05-27 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NO1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 12.2 | Sí | 300 | 43.5 | 5.17
140 | 140 | NO | Incremento en la capacidad de transformación en la zona Hermosillo | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 467.288 | LT Hermosillo Loma - Derivación Quiroga (Tramo 1) 115 kV - 2C - 13 km-C - 795 ACSR - 1 Cond/f /3 LT Derivación Quiroga - Punto de Inflexión Quiroga (Tramo 2) 115 kV - 2C - 1.5 km-C - 795 ACSR - 1 Cond/f /4 LT Punto de Inflexión Quiroga - Quiroga (Tramo 3) 115 kV - 2C - 1.0 km-C - 795 ACSR - 1 Cond/f /3, 12, 13 SE Hermosillo Loma Banco 2 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115 kV SE Hermosillo Loma 1 Alimentador 115 kV de LT Hermosillo Loma - Quiroga (Ampliación) SE Quiroga 1 Alimentador 115 kV de LT Quiroga - Hermosillo (Ampliación) 3/Tendido del primer circuito 4/ Tendido del segundo circuito 12/ Cable subterráneo 13/ Capacidad mínima 179 MVA | 2026-07-01 | 2024-04-01 | 2027-11-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NO2 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 225 | 0 | 17.05
141 | 141 | NO | Cerro Cañedo MVAr | En proceso de definición | 2020 | Instruido y CON priorización | 27.663 | SE Cerro Cañedo 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2028-07-12 | 2024-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P20-NO4 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 15 | 0
142 | 142 | NO | Incremento de la confiabilidad de la transformación en la Zona Mazatlán | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 635.885 | SE Mazatlán Dos Banco 4 y Banco 5 (sustitución) 7 AT – 1F – 75 MVA - 525 MVA - 230/115 kV SE El Habal Banco 1 (traslado MZD - AT5 y sustitución) 3 AT – 1F – 33.33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV SE Mazatlán Dos MVAr 4 R Barra - 1F - 25 MVAr - 100 MVAr - 400 kV 1 R Terciario - 3F - 30 MVAr - 13.8 kV 1 Alimentador 13.8 kV Reactor | 2026-07-01 | 2024-04-01 | 2027-11-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NO6 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.1 | Sí | 624.999 | 130 | 0
143 | 143 | NO | Eliminar limitaciones de capacidad en cables subterráneos de las Zonas Hermosillo, Obregón, Los Mochis, Culiacán y Mazatlán | Fibra E | 2020 | Por concursar | 872.967 | Zona Hermosillo, 13.53 km-C Hermosillo Cuatro - Río Sonora /7,8 115 kV - 1C - 0.17 km-C Hermosillo Cuatro - Río Sonora /3,4,6 115 kV - 1C - 2.58 km-C Hermosillo Uno - Río Sonora /3,4,6 115 kV - 1C - 5.68 km-C Hermosillo Uno - Río Sonora /7,8 115 kV - 1C - 0.17 km-C Pueblitos - Ladrilleras /1,2 115 kV - 1C - 0.10 km-C Hermosillo Cereso - Villas del Pitic /1,5 115 kV - 1C - 4.83 km-C Zona Obregón, 3.693 km-C Tetabiate - Obregón Uno /1,2,3,4 115 kV - 1C - 3.20 km-C Banderas - Ciudad Obregón Tres /1,2 115 kV - 1C - 0.493 km-C Zona Los Mochis, 12.1 km-C Los Mochis Tres - Centenario /1 115 kV - 1C - 8.6 km-C Los Mochis Tres - Centenario /2,3,4,5 115 kV - 1C - 3.5 km-C Zona Culiacán, 6.05 km-C Culiacán Milenium - La Higuera /1,2 115 kV - 1C - 2.5 km-C Jaime Sevilla - Culiacán Milenium /1,2,5 115 kV - 1C - 2.3 km-C Jaime Sevilla - Culiacán Milenium /3,4 115 kV - 1C - 1.1 km-C Culiacán Uno - Tres Ríos /1,2 115 kV - 1C - 0.15 km-C Zona Mazatlán, 4.37 km-C Mazatlán del Mar - Mazatlán Centro /1,2 115 kV - 1C - 4.37 km-C 1/ Construcción tramo con cable subterráneo 2/ Cable CU-XLP con capacidad de 179 MVA 3/ Utilizar línea existente en desuso Cable 795 ACSR 4/ Tendido del segundo circuito Cable 795 ACSR 5/ Cable CU-XLP con capacidad de 131 MVA 6/ Cambio del módulo subterráneo a aéreo en SE Río Sonora 7/ Construcción de línea de transmisión PT 8/ Cable 795 ACSR | 2026-02-17 | 2024-04-01 | 2027-10-28 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). El proyecto está en revaluación motivado a que la ICM superó el importe del Caso de Negocio. Se cuenta con FIP y en proceso la revaluación del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 10.NOV.25 Solicitud de Publicación 13.NOV.25 Publicación 16.ENE.26 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NO7 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 0 | 43.714
144 | 144 | NT | Soporte de tensión para la región Mesteñas | Fibra E | 2020 | Por concursar | 475.58 | SE Oasis MVAr 1 STATCOM - 40 / +40 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV STATCOM SE Mesteñas MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE El Trébol MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-01-07 | 2023-04-01 | 2027-08-20 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 08.OCT.25 Solicitud de Publicación 13.OCT.25 Publicación 08.DIC.25 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NT1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 125 | 0
145 | 145 | NT | Soporte de tensión para las zonas Nuevo Casas Grandes y Moctezuma | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 881.826 | LT Maniobras Santa María Solar Entronque Galeana - Casas Grandes 115 kV – 4C – 2.0 km-C SE Maniobras Santa María Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Maniobras Santa María 6 Alimentadores 115 kV Líneas de Transmisión 1 Alimentador 115 kV (Amarre) SE Maniobras María Solar MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Aimentador 115 kV Capacitor SE Gavilán MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Aimentador 115 kV Capacitor SE Villa Ahumada MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Aimentador 115 kV Capacitor SE Valle Esperanza MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Aimentador 115 kV Capacitor SE El Capulin MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Aimentador 115 kV Capacitor SE Monteverde MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Aimentador 115 kV Capacitor SE Vado Santa María MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Aimentador 115 kV Capacitor | 2026-07-28 | 2023-04-01 | 2028-04-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NT2 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 300 | 105 | 2
146 | 146 | NE | Soporte de tensión para la zona Nuevo Laredo | Fibra E | 2020 | Por concursar | 370.838 | SE Nuevo Laredo MVAr 1 STATCOM - -50 / +200 MVAr - 138 kV 1 Alimentador 138 kV STATCOM SE Falcón México MVAr 1 Capacitor - 18 MVAr - 138 kV 1 Alimentador 138 kV Capacitor | 2026-02-13 | 2025-04-01 | 2027-09-16 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). El proyecto está en revaluación motivado a que la ICM superó el importe del Caso de Negocio. Se cuenta con FIP y en proceso la revaluación del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 10.NOV.25 Solicitud de Publicación 13.NOV.25 Publicación 14.ENE.26 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NE1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 268 | 0
147 | 147 | NE | Aumento de capacidad de transformación en la zona Matamoros | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 1081.526 | LT Matamoros Potencia - Matamoros 138 kV - 2C - 14 km-C - 1 Cond/f - 1113 ACSR - TA /2,3 LT Matamoros Potencia - Lauro Villar 138 kV - 1C - 24 km-C - 1 Cond/f - 1113 ACSR - TA SE Matamoros Potencia Banco 2 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/138 kV SE Valle Hermoso MVAr 1 Capacitor - 18 MVAr - 138 kV 1 Alimentador 138 kV Capacitor SE Matamoros Potencia (Ampiación) 1 Alimentador 138 kV LT Matamoros Potencia - Matamoros 1 Alimentador 138 kV LT Matamoros Potencia - Lauro Villar SE Matamoros (Ampiación) 1 Alimentador 138 kV LT Matamoros - Matamoros Potencia SE SE Lauro Villar (Ampiación) 1 Alimentador 138 kV LT Matamoros Potencia - Lauro Villar 2/ Tendido del segundo circuito 3/ Actual LT Matamoros Potencia - 83680 - Matamoros | 2026-08-20 | 2024-04-01 | 2027-10-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-NE2 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 225 | 18 | 41.8
148 | 148 | PE | Reforzamiento de la Red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del corredor Industrial Mérida - Umán | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 93.3629 | LT Maxcanú Entronque Lerma - 73ET0 - Hunxectamán 115 kV - 2C - 0.7 km-C - 1 Cond/F - 477 ACSR/AS-TA SE Maxcanú 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor 1 Alimentador 115 kV LT Maxcanú - Lerma 1 Alimentador 115 kV LT Maxcanú - Hunxectamán | 2026-12-03 | 2025-04-01 | 2027-11-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-PE1 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 0 | 15 | 0.66
149 | 149 | PE | Reforzamiento de la Red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del corredor Ticul - Chetumal en 115 kV | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 132.166 | LT Ticul I - Tekax II 115 kV - 1C - 33 km-C LT Ticul Potencia - Ticul I 115 kV - 1C - 12 km-C /5 SE Ticul I 1 Alimentador 115 kV (Ampliación) SE Tekax II 1 Alimentador 115 kV (Ampliación) /5 Recalibración | 2028-12-05 | 2025-04-01 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P20-PE2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 45
150 | 150 | BC | Solución a la problemática de bajos voltajes al sur de la Zona Ensenada | Fibra E | 2020 | Por concursar | 229.68 | SE San Quintín MVAr 1 STATCOM - -30/+30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV STATCOM SE San Quintín 1 Alimentador 115 kV Normalizar LT San Quintín - 73130 - Cañón | 2025-12-22 | 2024-04-01 | 2027-07-16 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 08.OCT.25 Solicitud de Publicación 13.OCT.25 Publicación 04.DIC.25 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-BC1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 60 | 0
151 | 151 | BC | Compensación Capacitiva en Zona Los Cabos | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 33.402 | SE Monte Real MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Buena Vista MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-05-01 | 2024-04-01 | 2027-02-27 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-BS1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.1 | Sí | 0 | 22.5 | 0
152 | 152 | BC | Incremento en la capacidad de transformación en zona Los Cabos | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 573.218 | LT El Palmar - Monte Real /1 115 kV – 2C – 16.83 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR - PT /1 SE El Palmar Banco 3 4 AT – 1F – 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE El Palmar 1 Alimentador (Ampliación) 115 kV LT El Palmar - Monte Real SE Monte Real 1 Alimentador (Ampliación) 115 kV LT Monte Real - El Palmar 1/Tendido del primer circuito | 2026-10-01 | 2024-04-01 | 2028-01-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P20-BS2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 8.1 | Sí | 300 | 0 | 16.83
153 | 153 | BC | Solución integral al suministro de energía eléctrica de la zona Constitución | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 10.673 | SE Villa Constitución 1 STATCOM - -50/+50 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV STATCOM | 2027-07-12 | 2024-04-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P20-BS3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 100 | 0
154 | 154 | CE | Modernización de Equipos de Protección y Control de Bancos de capacitores serie CS1, CS2 y CS3 de Subestación Donato Guerra | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 263.87 | SE Donato Guerra Bancos de Capacitores Serie CS1 /1 Bancos de Capacitores Serie CS2 /1 Bancos de Capacitores Serie CS3 /1 1/ Modernización de Equipos de Protección, Control y Medición. | 2027-08-01 | 2024-06-01 | 2028-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M20-CE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
155 | 155 | CE | Modernización de Equipos de Protección y Control de Bancos de capacitores serie CS2, CS3 y CS4 de Subestación Tecali | Fibra E | 2020 | En Proceso de Decisión | 277.932 | SE Tecali MVAr (sustitución) 1 Interruptor de Potencia 400 kV (bypass) - Capacitor Serie 4 /1 1 Interruptor de Potencia 400 kV (bypass) - Capacitor Serie 2 /1 1 Tablero de Protección, Control y Medición - Capacitor Serie 2 1 Tablero de Protección, Control y Medición - Capacitor Serie 3 1 Tablero de Protección, Control y Medición - Capacitor Serie 4 1/ Adecuaciones al Control Supervisorio | 2026-12-07 | 2025-12-01 | 2027-10-17 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M20-OR2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.1 | Sí | 0 | 0 | 0
156 | 156 | OR | Modernización equipo de Equipo Primario, de Protección, Control, Comunicaciones y Medición en la Subestación Minatitlán II 115 Kv | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 67.76 | SE Minatitlán II 1 Caseta de Control 36 Cuchillas desconectadoras 115 kV 13 Equipos de PCyM 1 Equipo SCADA Obra Electromecánica Obra Civil | 2027-07-12 | 2024-12-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M20-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
157 | 157 | NO | Eliminar derivación de la Línea de Subtransmisión de Guasave ( 73150) - San Rafael Ampliación -Bamoa | Pendiente de definir | 2020 | Con acuerdo de Cancelación | 21.64 | Conexión de Alimentador a LT Nueva San Rafael Ampliación - Bamoa 115 kV - 1C - 0.2 km-C SE San Rafael Completar Bahía (ampliación) 115 kV 1 Interruptor de Potencia 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV 3 Apartarrayos 115 kV SE Bamoa Instalación de Equipo de PCyM Extensión de Bus Auxiliar | 2028-07-12 | 2023-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | La problemática quedará atendida con el P22-NO1. Se solicitará cancelación. | B3: Con priorización sólo por CFET | M20-NO1 | Con acuerdo de cancelación |  |  |  | 0 | 0 | 0.2
158 | 158 | NO | Eliminar derivación de los transformadores en SE San Rafael de la LT Guamchil - 73730 -San Rafael | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 11.707 | SE San Rafael LT Guamúchil - 73730 - San Rafael Eliminar TAP del Transformador T1 y T2 3 Estructuras Mayor y Menor Buses 2 Niveles Bahía 73730 1 Interruptor de Potencia 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV 3 Apartarrayos 115 kV Instalación de Equipo de PCyM 1 Extensión del Bus Principal y Bus Auxiliar SE San Rafael Ampliación 1 Extensión del Bus Principal y Bus Auxiliar Tablero PCyM | 2028-07-12 | 2023-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M20-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
159 | 159 | NO | Eliminar derivación de la SE Salvador Alvarado de la LT Guamúchil -73730 - San Rafael | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 7.084 | SE Salvador Alvarado Eliminar derivación LT Guamúchil a San Rafael LT GML 73730 SRF 115 kV - 1C - 0.25 km-C Tramo SAA - GML Eliminar derivación LT Guamúchil a San Rafael LT GML 73730 SRF 115 kV - 1C - 0.25 km-C Tramo SAA - SRF 4 Instalación de Estructura Mayor Buses 2 Niveles Bahías GML 73730 SAA SFR 73XX0 SAA SAA 72010 SAA 77010 3 Interruptores de Potencia 115 kV 8 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 9 Transformadores de Potencial 115 kV 6 Apartarrayos 115 kV 12 AIs 115 kV Instalación de Equipo de PCyM | 2028-07-12 | 2023-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M20-NO3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
160 | 160 | NT | Cambio de arreglo de la SE Moctezuma en 230 y 115 kV | En proceso de definición | 2020 | Instruido y CON priorización | 111 | Obras de Modernización: Construcción de una bahía nueva incluyendo esquemas de PCyM para separar el B1 en dos barras. Construcción de una bahía nueva entre las dos secciones del bus de transferencia de 115 kV, para poder utilizarlo como amarre de barras. SE Moctezuma Cambio arreglo a 4 Buses 230 kV Reubicación Bahía 93670 230 kV Reubicación Bahía 93250 230 kV 3 Bahías (nuevas) 230 kV 1 Bahías (nueva) 115 kV 6 Cuchillas desconectadoras 115 kV | 2028-11-22 | 2021-04-01 | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M20-NT1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
161 | 161 | NT | Modernización de la red de transmisión de la zona Durango | En proceso de definición | 2020 | Instruido y CON priorización | 211.86 | LT CM Centauro - 73370 - Amado Nervo 115 kV - 1C - 32.2 km-C /1 LT Amado Nervo - 73350 - C.M. La Parrilla 115 kV - 1C - 11.8 km-C /1 LT C.M. La Parrilla - 73570 - Vicente Guerrero 115 kV - 1C - 10.6 km-C /1 1/ Recalibración y cambio de estructuras | 2028-12-05 | 2022-03-31 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M20-NT2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 54.6
162 | 162 | NE | Adición de protecciones 87B a subestaciones de la red de transmisión en el ámbito de la Gerencia Regional de Transmisión Noreste | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 68.873 | 11 SE's programadas para el 2021 ZT Monterrey Poniente 3 Bahías - SE Cumbres Poniente 4 Bahías - SE Solidaridad 4 Bahías - SE Modelo 3 Bahías - SE San Martín ZT Monterrey Oriente 4 Bahías - SE Prolec 4 Bahías - SE La Fe 4 Bahías - SE Monte Kristal ZT Monclova 6 Bahías - SE Acero ZT Río Escondido 5 Bahías - SE Piedras Negras ZT Frontera 6 Bahías - SE Anzalduas 7 Bahías - SE Jarachina 11 SE's programadas para el 2022 ZT Monterrey Poniente 4 Bahías - SE Nuevo Escobedo 4 Bahías - SE Girasoles 4 Bahías - SE El Canadá 7 Bahías - SE Estrella ZT Monterrey Oriente 4 Bahías - SE Villa Juáres II 3 Bahías - SE Juárez Norte 4 Bahías - SE Josefa Zozaya ZT Monclova 3 Bahías - SE Regidores ZT Río Escondido 5 Bahías - SE Fuentes ZT Frontera 4 Bahías - SE México 3 Bahías - SE Orizatlán 11 SE's programadas para el 2023 ZT Monterrey Poniente 3 Bahías - SE Ciénega de Flores II 4 Bahías - SE Topochico 5 Bahías - SE Félix U. Gómez 4 Bahías - SE Mezquital 4 Bahías - SE Finsa Guadalupe ZT Monclova 6 Bahías - SE Xochipili ZT Río Escondido 3 Bahías - SE Parque Industrial Acuña ZT Frontera 5 Bahías - SE Parque Industrial 5 Bahías - SE Petrolera ZT Monterrey Oriente 5 Bahías - SE Allende 4 Bahías - SE Linares 11 SE's programadas para el 2024 ZT Monterrey Poniente 4 Bahías - SE Agua Nueva 4 Bahías - SE Las Brisas 3 Bahías - SE Capellanía 3 Bahías - SE Morelos ZT Río Escondido 3 Bahías - SE Puente Internacional ZT Frontera 3 Bahías - SE Parque Industrial Colonial 3 Bahías - SE Parque Industrial Prologis 3 Bahías - SE Río Bravo Poniente ZT Monterrey Oriente 3 Bahías - SE Montemorelos 6 Bahías - SE Villa de Santiago 7 Bahías - SE Mante 12 SE's programadas para el 2025 ZT Monterrey Poniente 4 Bahías - SE Parque Industrial Amistad 5 Bahías - SE Parque Industrial Santa María 6 Bahías - SE Ramos Arizpe 5 Bahías - SE Zapaliname 4 Bahías - SE Ladrillera ZT Río Escondido 3 Bahías - SE Finsa Laredo 4 Bahías - SE Ojo Caliente ZT Frontera 3 Bahías - SE Ricsa 3 Bahías - SE Verde Corporate 4 Bahías - SE Villa Florida ZT Monterrey Tampico 6 Bahías - SE El Salto ZT Monterrey Oriente 5 Bahías - SE El Olivo Total 56 SE's para implementar esquemas 87B | 2028-07-12 | 2023-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M20-NE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
163 | 163 | NE | Reemplazo de transformadores de potencia por término de su vida útil | Fibra E | 2020 | Por concursar | 1516.068 | SE Huinalá AT 7 (sustitución) 4 AT - 1F- 125 MVA - 500 MVA - 400/230/13.8 kV SE Huinalá AT 8 (sustitución) 4 AT - 1F - 33.33 MVA - 133.33MVA - 230/115/13.8 kV SE Villa de García AT 2 (sustitución) 3 AT - 1F - 125 MVA - 375 MVA - 400/230/13.8 kV SE Saltillo AT 2 (sustitución) 4 AT - 1F - 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/115/13.8 kV SE Escobedo AT 3 (sustitución) 4 AT - 1F- 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/115/13.8 kV SE Arrollo del Coyote AT 4 (sustitución) 4 AT - 1F- 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/138/13.8 kV SE Nava AT 3 (sustitución) 1 AT - 3F - 40 MVA - 230/138/13.8 kV SE Río Bravo AT 6 (sustitución) 4 AT - 1F - 46.66 - 186.66 MVA - 230/138/13.8 kV | 2026-02-12 | 2027-04-01 | 2027-12-06 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 31.OCT.25 Solicitud de Publicación 05.NOV.25 Publicación 13.ENE.26 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M20-NE2 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 1635 | 0 | 0
164 | 164 | BC | Modernización de arreglo de barras en la SE Ciprés en 230 y 115 kV | Pendiente de definir | 2020 | Instruido y SIN priorización | 31.994 | SE Cipres Cambio de arreglo de barras a BP - BA 115 y 230 kV 11 Cuchillas desconectadoras 115 kV 14 Aisladores Soporte tipo Columna 115 kV 6 Transformadores de Corriente 115 kV 24 Transformadores de Potencial 115 kV 4 Cuchillas desconectadoras 230 kV 12 Aisladores Soporte tipo Columna 230 kV 6 Transformadores de Potencial 115 kV Instalación de Equipo de PCyM Obra Civil y Electromecánica | 2028-08-01 | 2022-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M20-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
165 | 165 | BC | Modernización de arreglo de barras y de la transformación en la SE Panamericana Potencia | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2020 | En Proceso de Decisión | 355.56 | SE Panamericana Potencia Banco 4 /1,2 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115-69 kV (sustitución) SE Panamericana Potencia Cambio de arreglo Barras (Bus 115 y 230 kV con cable conductor alta temperatura 2C/F - 1113 MCM ACSS/TW 23 Cuchillas deconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 24 Transformadores de Potencial 115 kV 85 Aisladores Soporte 115 kV 21 Cuchillas deconectadoras 230 kV 6 Transformadores de Corriente 230 kV 9 Transformadores de Potencial 230 kV 3 Apartarrayos 230 kV 2 Tableros PCyM en 115 kV Sección TT-PA-PA-IN Sección IA-9-PA-IN Sección LT-7-51-51-PA-IN Secicón MM-IN) 3 Tableros PCyM en 230 kV Sección TT-PA-PA-IN Sección IA-9-PA-IN Sección LT-7-51-51-PA-IN Secicón MM-IN) 1 Obra Civil y Electromecánica (Cimentaciones, Estructuras menores, etc.) 1/ Operación Inicial 230/69 kV 2/ Se realizará la obra del proyecto colindante a los equipos de transformación de 225 MVA de capacidad asociados al proyecto P17-BC14 Panamericana Potencia Banco 3 que serán instalados (T30) derivado de implicaciones constructivas y operativas, posteriormente serán retirados los equipos de T20 y serán eniando al almacén de la ciudad de Mexicali. | 2026-10-22 | 2022-04-01 | 2028-04-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M20-BC2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 7.1 | Sí | 225 | 0 | 0
166 | 166 | PE | 357 SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y Riviera Maya II (Fase 2 - Leona Vicario) | PIDIREGAS 2022 | 2020 | Ejecución/Construcción | 3747.175 | LT Leona Vicario Entronque Dzitnup - Riviera Maya 400 kV - 2C - 90.2 km-C LT Leona Vicario - Kohunlich 115 kV - 2C - 16.28 km-C LT Leona Vicario - Yaxché 115 kV - 2C - 7.7 km-C LT Leona Vicario - Kekén 115 kV - 2C - 11.66 km-C LT Canek - Kohunlich 115 kV - 1C - 6.27 km-C SE Leona Vicario 4 AT - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV (Incluye fase de reserva) 2 Alimentadores 400 kV 8 Alimentadores 115 kV SE Leona Vicario MVAr 1 STATCOM - -200/+200 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV STATCOM 4 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 66.6 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor | 2024-07-16 | 2024-04-01 | 2026-04-30 | 69.8% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | P20-PE3 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 500 | 466.6 | 132.11
167 | 167 | OR | Obras de Refuerzo CCC Tuxpan Fase I | Presupuestal | 2020 | Ejecución/Construcción | 279.328 | Obra de refuerzo asociadas a la CCC Tuxpan Fase 1 SE Tuxpan Vapor Sustitución de Equipo 13 interruptores, 33 TC's, 34 cuchillas, 8 TO's y equipo de comunicación. SE Poza Rica II Sustitución de Equipo 2 TO's, 6 TC’s y equipos de comunicación LT Tuxpan Vapor - A3580 - Poza Rica II Tendido de 69.0 km de FO | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 2025-12-30 | 95.3% | La contratista tuvo atrasos por la llegada tardía de los suministros lo que impacta en el avance de la construcción / ejecución. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. Este proyecto tiene restricciones por CENACE para la autorización de licencias por tratarse de trabajos en equipos energizados, por lo que es realizan semanalmente reuniones para conciliar programa de licencias en función de los avances en las bahías terminadas y listas para integrar al sistema existente. Se tiene el acuerdo de que la contratista aumentará su fuerza de trabajo y de ser necesario ampliar los horarios y días de trabajo para recuperar el avance de las obras. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. El proyecto continúa con la instalación y montaje de los equipos que van llegando a sitio y se tiene el compromiso de concluir en la nueva fecha acordada de AGO.2025 por lo que se está dando un seguimiento muy puntual por parte de Transmisión. | Portafolio Activo | CFE20-TUC | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
168 | 168 | PE | Obras de Refuerzo CCC Valladolid | Presupuestal | 2020 | En Operación | 255.57 | SE Escárcega Potencia 4 R Barra - 1F - 33.3 MVAr - 133.3 MVAr - 400 kV SE Nizuc Sustitución de equipo (43 cuchillas) Adecuaciones en subestaciones: Escárcega Potencia y Nizuc Recalibración de alimentaciones de SP en Caseta de Control de 400 kV Suministro y tendido de cable de control. | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 2024-12-19 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 19.DIC.2024. | Portafolio Activo | CFE20-VAC-R | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 133.2 | 0
169 | 169 | PE | Obras de Refuerzo CCC Mérida | Presupuestal | 2020 | En Operación | 461.05 | LT Caucel Potencia – Poniente (73570) (recalibración) 115 kV - 1C - 4.9 km-C 1C/F 611 ACCC PA/TA LT Caucel Potencia – Poniente (73590) (recalibración) 115 kV - 1C - 4.9 km-C 1C/F 611 ACCC PA/TA SE Mérida II MVAr 1 Compensación Discreta Distribuida de 1 x 30 MVAr 1 Compensación Discreta Distribuida de 1 x 15 MVAr Sustitución de equipos (24 Int., 42 Cuchillas y 72 TCs) SE Sur MVAr 1 Compensación Discreta Distribuida de 1 x 30 MVAR SE Kanasín Potencia Sustitución de equipos (5 Int., 28 Cuchillas y 24 TCs) SE Norte Sustitución de equipos (41 Cuchillas y 11 TCs) SE Itzaes Sustitución de equipos (3 TCs) SE Nachi-Cocom Sustitución de equipos (43 Cuchillas) Adecuaciones en: Subestaciones Mérida II, Poniente, Kanasín Pot., Itzaes Nachicocom, Norte y Sur. Recalibración de barras, suministro de equipos de PCyC, sustitución de estructuras de concreto por metálica tipo celosía y de cable de control. | 2024-01-10 | 2023-12-31 | 2025-03-05 | 100% | No aplica. | No aplica. | Se energizó el 05.MAR.2025. | Portafolio Activo | CFE20-MDC-R | Concluido y en operación |  |  |  | 0 | 75 | 9.8
170 | 170 | BC | Obras de Refuerzo CCC San Luís Río Colorado | Presupuestal | 2020 | Ejecución/Construcción | 1064.34 | LT SE Cerro Prieto II – SE Sánchez Taboada 230 kV - 2C - 36 km-C /4 LT Ruiz Cortines Entronque Parque Industrial – Ruiz Cortines 230 kV - 2C - 6 km-C /5, 46 LT Parque Industrial – Ruiz Cortínes 230 kV - 1C - 0 km-C / 5, 46, 47 LT Parque Industrial – Hidalgo 230 kV - 1C - 0 km-C / 5, 46, 47 LT Cerro Prieto I – Ruiz Cortines 230 kV - 1C - 2 km-C / 47 , 48 SE Ruiz Cortines Banco 1 (traslado) 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/161 kV 3 Alimimentadores 230 kV SE Ruiz Cortines Banco 2 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/161 kV SE Parque Industrial Banco 3 (sustitución) 1T - 3F - 40 MVA - 230/13.8 kV SE Paredones Potencia MVAr (traslado desde SE Parque Industrial) 1 Capacitor - 21 MVAr - 161 kV /4 1 Alimentador 161 kV Capacitor SE Sánchez Taboada 1 Alimentador 230 kV SE Cerro Prieto II 1 Alimentador 230 kV SE Cerro Prieto III 1 Alimentador 230 kV SE Parque Industrial 2 Alimentadores - 230 kV /4Tendido del segundo circuito 5/ Cambio de tensión de operación a 230 kV 46/ Se forma las LT Ruiz Cortines - Parque Industrial en 230 kV y las LT Ruiz Cortines - Hidalgo en 161 kV 47/ Cambio de tensión de operación de 161 kV a 230 kV 48/ Se modifica punto de interconexión de Cerro Prieto Uno a Cerro Prietp Tres, formando la LT Cerro Prieto Tres - Ruiz Cortines en 230 kV | 2024-03-16 | 2023-12-31 | 2026-01-30 | 96.1% | La contratista tuvo atrasos por la llegada tardía de los suministros lo que impacta en el avance de la construcción / ejecución. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. Se tiene el acuerdo de que la contratista aumentará su fuerza de trabajo y de ser necesario ampliar los horarios y días de trabajo para recuperar el avance de las obras. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. El proyecto continúa con la instalación y montaje de los equipos que van llegando a sitio y se tiene el compromiso de concluir en la nueva fecha acordada de JUN.2025 por lo que se está dando un seguimiento muy puntual por parte de Transmisión. | Portafolio Activo | CFE20-ESL | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 525 | 21 | 44
171 | 171 | BC | Obras de Refuerzo CCC González Ortega | Presupuestal | 2020 | Ejecución/Construcción | 4022.152 | LT Tijuana Uno - La Herradura 230 kV - 2C - 32.6 km-C - 2C/F 1113 ACSR TA/PA La Herradura - La Rosita (Op. Inicial en 230 kV pero aislada en 400 kV) 400 kV - 2C - 225.56 km-C - 2C/F 1113 ACSR TA SE La Herradura 4 Alimentadores 230 kV SE Tijuana 2 Alimentadores 230 kV SE La Rosita 1 Alimentador 230 kV Reemplazar equipo que limita la capacidad de LTs en 161 kV Adecuaciones en las SE’s La Herradura, Tijuana Uno y La Rosita asociadas a la interconexión (suministro e instalación de secciones de PCyM) SE Presidente Juárez Sustitución de Equipo por Ncc Interruptores Cuchillas Transformadores de Corriente Adecuaciones: SE Carranza SE CETyS SE Cerro Prieto IV SE Mexicali Oriente SE González Ortega SE Mexicali I | 2024-06-24 | 2023-12-31 | 2026-01-30 | 90.3% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | CFE20-GCC | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 0 | 258.16
172 | 172 | NO OC NT | 359 SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte, I20-SIN1 FASE 1 | FIDEICOMISO 1320 | 2021 | Ejecución/Construcción | 4686.5739 | I20-SIN1 Fase 1 SE Mazatlán Dos 1 STATCOM - +300/-300 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV STATCOM SE Primero de Mayo 1 STATCOM - 300/-300 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV STATCOM SE Seri 1 STATCOM - +200/-200 MVAr - 230 kV 1 Alimentador 400 kV STATCOM SE Nuevo Casas Grandes 1 STATCOM - +300/-300 MVAr - 230 kV 1 Alimentador 400 kV STATCOM | 2024-05-22 | 2025-04-30 | 2026-04-29 | 97.9% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | I20-SIN1 | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 2200 | 0
*** |  | NO | 359 SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte, I20-SIN1 FASE 2 - Etapa 1 | FIDEICOMISO 1320 | 2021 | Ejecución/Construcción | 4118.659 | I20-SIN1 Fase 2 - Etapa 1 LT Choacahui - Culiacán Poniente 400 kV – 237.6 km-C – 2C – TA /1 SE Choacahui 4 R Línea - 25 MVAr - 75 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV SE Culiacán Poniente 1 Alimentador 400 kV LT Choacahui - Culiacán Poniente /1 Tendido del primer circuito | 2024-08-12 | 2025-04-30 | 2026-04-29 | 93% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | I20-SIN1 | Ejecución/Construcción |  |  |  | 0 | 75 | 237.6
*** |  | NO | 359 SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte, I20-SIN1 FASE 2 - Etapa 2 | FIDEICOMISO 1320 | 2021 | Ejecución/Construcción | 4971.2299 | I20-SIN1 Fase 2 - Etapa 2 LT Culiacán Poniente - Mazatlán Dos 400 kV - 2C - 294.8 km-C – TA /1 SE Culiacán Poniente 4 R Línea - 1F - 25 MVAr - 100 MVAr - 400 kV (Incuye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor 1 Alimentador 400 kV SE Mazatlán Dos 1 Alimentador 400 kV LT Mazatlán Dos - Culiacán Poniente /1 Tendido del primer circuito | 2024-09-26 | 2025-04-30 | 2026-04-29 | 81.3% | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | I20-SIN1 | Ejecución/Construcción |  |  |  | 0 | 100 | 294.8
*** |  | OC | 359 SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte, I20-SIN1 FASE 2 - Etapa 3 | FIDEICOMISO 1320 | 2021 | Ejecución/Construcción | 5498.8372 | I20-SIN1 Fase 2 - Etapa 3 LT Mazatlán Dos - Tepic Dos 400 kV – 2C - 277.2 km-C – TA /1 LT Tepic Dos - Cerro Blanco 400 kV – 2C - 50.6 km-C – TA /1 SE Mazatlán Dos 3 R Línea - 1F - 25 MVAr - 75 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV SE Tepic Dos 1 Alimentador 400 kV LT Tepic Dos - Mazatlán Dos 1 Alimentador 400 kV LT Tepic Dos - Cerro Blanco SE Cerro Blanco 1 Alimentador 400 kV LT Cerro Blanco - Tepic Dos /1 Tendido del primer circuito | 2024-11-05 | 2025-04-30 | 2026-04-29 |  | Ninguna. | Se llevan a cabo reuniones semanales y mensuales de seguimiento de avances (Obra Civil, Obra Electromecánica y Suministros) para que el proyecto concluya en la fecha de término contractual. | En proceso Etapa 3 Ejecución / Construcción. | Portafolio Activo | I20-SIN1 | Ejecución/Construcción |  |  |  | 0 | 75 | 327.8
173 | 173 | SE | Suministro de energía eléctrica en la zona Tapachula y San Cristóbal | Fibra E | 2021 | En Proceso de Decisión | 557.6599 | Tapachula Aeropuerto MVAr 1 STATCOM - -50/+50 MVAr - 115 kV /1 1 Alimentador 115 kV STATCOM Huixtla MVAr 1 STATCOM - -50/+50 MVAr - 115 kV /1,2 1 Alimentador 115 kV STATCOM 1/ Incluye transformador trifásico para su acoplamiento 2/ Incluye reubicacion de TAP LT Mapastepec - Belisario Domínguez | 2027-01-20 | 2024-04-01 | 2028-04-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P21-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 9.2 | Sí | 0 | 200 | 0
174 | 174 | NO | Compensación capacitiva al sur de la zona Culiacán | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 15.9 | SE El Dorado 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2028-07-12 | 2025-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P21-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 15 | 0
175 | 175 | NO | Compensación capacitiva al noroeste de la zona Mazatlán | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 14.35 | SE La Cruz 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2028-07-12 | 2025-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P21-NO1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 15 | 0
176 | 176 | CE | Incremento en la capacidad de transmisión en el corredor Teotihuacán - Texcoco en 400 kV. | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 133.5 | LT Texcoco - Teotihuacán LT TEX - A3W10 - TTH /5 LT TEX - A3W20 - TTH /5 400 kV - 2C - 32.14 km-C /5 Recalibración | 2028-12-05 | 2025-12-01 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P21-CE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 32.14
177 | 177 | CE | Suministro de energía eléctrica en Morelos | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2021 | En Proceso de Decisión | 1024.15 | LT Ciclo Combinado Centro Entronque Cuautla Dos - 73180 - Cuautla Industrial 115 kV - 2C - 2 km-C LT Ciclo Combinado Centro Entronque Cuautla Dos - 73150 Tepalcingo 115 kV - 2C - 2 km-C SE Ciclo Combinado Centro Banco 1 4 T - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/115 kV SE Yautepec Potencia 3 Transformadores de Corriente 115 kV SE Jiutepec 3 Transformadores de Corriente 115 kV Recalibración de Bus y Bajante de puentes a 500 MCM CU (624m) SE Ciclo Combinado Centro 4 Alimentadores 115 kV | 2027-01-01 | 2025-04-01 | 2028-05-31 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P21-OR2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 9.2 | Sí | 500 | 0 | 4.4
178 | 178 | OR | Refuerzo de Transmisión en la zona Xalapa | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 75.1 | Zona Xalapa LT Veracruz II - Tamarindo II 115 kV - 2C - 36 km-C SE Veracruz II 1 Alimentador 115 kV LT Veracruz II - Tamarindo II SE Tamarindo II 1 Alimentador 115 kV LT Tamarindo II - Veracruz II | 2028-08-01 | 2025-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P21-OR3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 36
179 | 179 | CE | Incremento en capacidad de transmisión en la red de 115 kV de la zona Querétaro. | Fibra E | 2021 | En Proceso de Decisión | 240.778 | LT Querétaro Potencia - Querétaro Sur 115 kV - 1C - 5.0 km-C LT Satélite - La Loma 115 kV - 1C - 0.8 km-C LT Querétaro Uno - Satélite 115 kV - 1C - 0.4 km-C | 2028-10-01 | 2023-04-01 | 2030-04-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. En proceso de revisión, validación y aprobación de metas físicas, importes y periodo de construcción en la Ficha de Información del Proyecto entre CENACE y Transmisión. Pendiente la elaboración del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P21-OC1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 8.1 | Sí | 0 | 0 | 6.2
180 | 180 | OC | Incremento de transformación en la zona Los Altos | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 214.9 | SE San Juan II Banco 2 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115 kV SE Capilla Guadalupe MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Tepetitlán MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Peñuelas MVAr (traslado) 1 Capacitor - 18 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2027-07-12 | 2025-04-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P21-OC2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 225 | 55.5 | 0
181 | 181 | OC | Soporte de tensión para la zona Minas | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 144.9 | LT Minas Entronque La Venta - Santa Rosa (63970) 69 kV - 2C - 0.2 km-C LT Minas Entronque Amatlán - Tala (actual Tala - Santa Rosa 73980) 69 kV - 2C - 0.2 km-C SE Minas MVAr 1 Capacitor - 8.1 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor 4 Alimentadores - 69 kV SE La Vega MVAr 1 Capacitor - 5 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor SE Estancia MVAr 1 Capacitor - 5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2027-08-01 | 2025-04-01 | 2028-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P21-OC3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 18.1 | 0.4
182 | 182 | CE | Incremento de transformación en la zona Querétaro | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2021 | En Proceso de Decisión | 1795.788 | LT Otomí Entronque Las Delicias - 93300 - Querétaro Potencia 230 kV - 2C - 12 km-C LT Otomí - Colinas de Apasco 115 kV - 2C - 6.5 km-C 1/ LT Otomí Entronque La Loma - 73860 - Querétaro Poniente 115 kV - 2C - 26 km-C LT La Loma - 73860 - Querétaro Potencia /2 115 kV - 1C - 3.8 km-C LT Querétaro Maniobras - 73220 - Querétaro Industrial 115 kV - 1C - 3.2 km-C 0.6 km CS 1600 mm2 cU 1 poste y fosa de transición 12 terminales tipo exterior 115 kV SE Otomí Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Colinas de Apaseo MVAr /1 1 Cpacitor - 30 MVAr - 115 kV SE Otomí 2 Alimentadores Nuevos 230 kV 1 Alimentador Amarre 230 kV 3 Alimentadores Nuevos 115 kV 1 Alimentador Amarre 115 kV SE Colinas de Apaseo 1 Alimentador Ampliación 115 kV SE Querétaro Industrial 1 Interruptor de Potencia 115 kV 3 Cuchillas desconectadoras 115 kV 1 Equipo PCyM SE La Loma 1 Interruptor de Potencia 115 kV 3 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 1 Equipo PCyM SE Querétaro Poniente 1 Interruptor de Potencia 115 kV 3 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Apartarrayos 115 kV 1 Equipo PCyM 1 Recalibración Bus 115 kV ACSR-AS 795 MCM 120 m SE Querétato Maniobras /3 1 Recalibración Bus 115 kV ACSR-AS 795 MCM 120 m 1 Interruptor de Potencia 115 kV 3 Cuchillas desconectadoras 115 kV SE Las Delicias 1 Equipo PCyM SE Querétaro Potencia 1 Equipo PCyM 1/ Tendido del primer circuito 2/ Recalibración 3/ Para incrementar la capacidad de transmisión de la LT QRP 73580 QMR a 179 MVA | 2027-01-01 | 2026-04-01 | 2028-06-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P21-OC4 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 9.2 | Sí | 300 | 30 | 56.7
183 | 183 | OC | Incremento en la capacidad de transmisión en la red 115 kV de las zonas León e Irapuato | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 98.3 | LT León Oriente - San Carlos 115 kV - 1C - 0.95 km-C /1 LT León Oriente - San Carlos 115 kV - 1C - 5.15 km-C /2 SE León Oriente 1 Alimentador 115 kV SE San Carlos 1 Alimentador 115 kV SE Maniobras Michelín MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1/ Tendido del primer circuito 2/ Tendido del segundo circuito | 2027-08-01 | 2025-04-01 | 2028-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P21-OC7 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 15 | 6.1
184 | 184 | OC | Aumento de capacidad de transformación y transmisión entre las zonas Tepic y Vallarta | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 2123.2 | LT Cerro Blanco - Vallejo 400 kV - 1C - 90 km-C 1/ LT Vallejo Entronque Vallarta Potencia - Nuevo Vallarta 230 kV - 2C - 40 km-C SE Vallejo Banco 1 4 AT - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/230 kV 3 Alimentadores (1 ampliación y 2 nuevos) SE Vallejo MVAr 4 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 66.6 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor /1 Tendido del primer circuito | 2027-12-05 | 2026-04-01 | 2029-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P21-OC8 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 500 | 66.7 | 130
185 | 185 | NO | Eliminar restricciones de capacidad de transmisión cables subterráneos en 115 kV de la SE Ruiz Cortines | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 15.9 | LT Los Mochis Ind. - Ruiz Cortínez 115 kV - 1C - 1.0 km-C 1/ 1/ Sustitución de tramo con cable de potencia subterráneo por tramo aéreo | 2028-07-12 | 2024-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P21-NO3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 1
186 | 186 | NO | Eliminar restricciones de capacidad de transmisión cables subterráneos en 115 kV de la SE Mazatlán Tecnológico | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 100.47 | LT Mazatlán Tecnológico Entronque Mazatlán Dos - Mazatlán Norte 115 kV - 2C - 6.62 km-C /1,2,3 1/ Sustitución de tramo con cable de potencia subterráneo a disposición aérea 2/ Incluye adecuaciones a módulos híbridos existentes por cambio de acometida subterránea a aérea 3/ Antes: Mazatlán Dos - Mazatlán Tecnológico | 2026-10-22 | 2025-04-01 | 2028-10-31 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-A: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P21-NO4 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 7.26
187 | 187 | NE | Incremento de capacidad de transmisión en la red de 115 kV de la Zona Victoria | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 235.6 | LT Güemez - Olivo 115 kV - 1C - 13.5 km-C /1 LT Güemez - Libertad 115 kV - 1C - 20 km-C /1 1/ Recalibración | 2028-12-05 | 2024-04-01 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P21-NE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 33.5
188 | 188 | PE | Incremento de capacidad de transformación con relación de transformación 230/115/69 kV en la zona Campeche | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 174.6 | SE Lerma Banco 9 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115 kV | 2027-08-01 | 2025-04-01 | 2028-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P21-PE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 225 | 0 | 0
189 | 189 | BC | Incremento de capacidad de transformación con relación de transformación230/115/69 kV en la zona Tijuana | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2021 | En Proceso de Decisión | 323.85 | SE Metrópoli Potencia Banco 5 4 T - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115/69 kV /1 1/ Operación inicial en 230/69 kV | 2026-12-22 | 2026-04-01 | 2028-04-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-A: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P21-BC1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 10.1 | Sí | 300 | 0 | 0
190 | 190 | BC | Compensación capacitiva en la zona Tecate | Fibra E | 2021 | Por concursar | 75.461 | SE Tecate Uno 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV /2 1 Alimentador 115 kV Capacitor 2/ Operación inicial 69 kV | 2026-01-13 | 2023-12-01 | 2027-07-16 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 24.OCT.25 Solicitud de Publicación 29.OCT.25 Publicación 19.DIC.25 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P21-BC2 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 30 | 0
191 | 191 | CE | Moderización parcial del CEV Nopala (+300/-90 MVAr): Controlador, Protecciones, Válvula de Tiristores y Sistema de Enfriamiento | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 195.9 | SE Nopala Control, Protección, Válvulas de Tiristores y Sistema de Enfriamiento - 400 kV | 2027-08-01 | 2023-09-01 | 2028-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M21-CE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
192 | 192 | VM | Adecuación de Subestaciones Eléctricas Hidalgo y Cubitos | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 154.5 | LT Hidalgo Entronque Apasco - Pachuca 85 kV - 2C - 1.1 km-C /12 SE Hidalgo 1 Interruptor Encapsulado en SF6 85 kV SE Cubitos 1 Interruptor Encapsulado en SF6 85 kV 12/ Circuito o tramo con cable subterráneo | 2028-11-22 | 2023-12-01 | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-CE2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 1.1
193 | 193 | CE | Modernización de la Línea de Transmisión Tecamachalco - 73690 - Tlacotepec en 115 kV. | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 13.7 | LT Tecamachalco - Tlacotepec 115 kV - 1C - 33.7 km-C /1 1/ Recalibración | 2027-07-12 | 2024-02-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M21-OR4 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 33.7
194 | 194 | OR | Modernización integral de la Subestación Eléctrica Juile y participación de barras de 400 kV | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 120.5 | SE Juile Partición de barras de 400 kV 2 Interruptores de Potencia 400 kV 4 Cuchillas desconectadores 400 kV Modernización de Equipos PCyM Modernización del sistema SCADA Ampliación caseta de control Instalación de equipo | 2028-11-22 | 2026-12-01 | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
195 | 195 | OR | Modernización de Cuchillas, Equipo PCyM y SCADA de la Subestación Eléctrica Tres Estrellas | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 75.5 | SE Tres Estrellas 55 Cuchillas desconectadoras 400 kV (sustitución) Modernización de Esquemas PCyM Modernización SCADA 5 Casetas Control Distribuido | 2027-07-12 | 2026-12-01 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M21-OR2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
196 | 196 | NO | Modernización de la SE Sahuaro para adición de nueva bahía en 115 kV | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 27.7 | SE Sahuaro 4 Tableros Integral PCyM 2 Postes Troncocónicos remate para 2 Circuitos 2/ 115 kV - 2C 1 Interruptor de Potencia 115 kV 8 Cuchillas desconectadoras 115 kV 6 Transformadores de Corriente 115 kV 12 Transformadores de Potencial 115 kV 6 Apartarrayos 115 kV 12 Aisladores tipo pedestal 115 kV Obra Civil Obras Electromecánica 2/ Vestimiento del posto troncocónico | 2028-08-01 | 2023-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-NO1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
197 | 197 | NO | Normalizar las derivaciones en la Línea de Transmisión Bácum - 73450 - Maniobras Bluemex que suministra las SE Valle del Yaqui y SE Vícam | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 43.3 | Obras de Modernización: SE Valle del Yaqui y SE Vicam 6 Tableros Integral PCyM LT Bácum - Derivación TAP Valle del Yaqui /1,2 115 kV - 2C - 5 km-C LT Vicam Entronque Bácum - Maniobras Bluemex 115 kV - 1C - 0.5 km-C SE Bácum 1 Interruptor de Potencia 115 kV 4 Cuchillas desconectadoras 115 kV 3 Transformadores de Corriente 115 kV 3 Transformadores de Potencial 115 kV 3 Apartarrayos 115 kV 12 Aisladores tipo pedestal 115 kV Obra Civil Obra Electromecánica SE Vícam 2 Interruptores de Potencia 115 kV 6 Cuchillas desconectadoras 115 kV 6 Transformadores de Potencial 115 kV 6 Apartarrayos 115 kV 6 Aisladores tipo pedestal 115 kV Obra Civil Obra Electromecánica 1/ Tendido del segundo circuito 2/ Considera 3 postes troncocónicos y una estructura de madera o concreto 115 kV | 2028-11-22 | 2023-04-01 | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 5.5
198 | 198 | NO | Normalizar la derivación en la Línea de Transmisión Culiacán Poniente - 73J30 - La Higuera que suministra la SE Navolato | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 230.6 | LT Navolato Entronque Villa Ángel Flores - La Higuera 115 kV - 2C - 36 km-C SE Navolato 8 Tableros Integral PCyM SE del Proyecto 3 Interruptores de Potencia 115 kV 8 Cuchillas desconectadoras 115 kV 9 Transformadores de Corriente 115 kV 9 Transformadores de Potencial 115 kV 6 Apartarrayos 115 kV 16 Aisladores tipo pedestal 115 kV Obra Civil Obra Electromecánica | 2028-12-05 | 2024-04-01 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-NO3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 36
199 | 199 | NT | Repotenciación de la Línea de Transmisión Cuauhtémoc - 73840 - Maniobras Treinta y Cuatro | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 83.8 | LT Cuauhtémoc - Maniobras 34 115 kV - 1C - 8.33 km-C /1 SE Cuauhtémoc Recalibración Bus y puentes 115 kV 3 Cuchillas desconectadoras 115 kV 1/ Recalibración por conductor de alta temperatura | 2028-11-22 | 2022-04-01 | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-NT1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 8.33
200 | 200 | NE | Cambio de arreglo de la Subestación Eléctrica Villa de García en 115 kV y modernización de tablero PCyM | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 164.7 | SE Villa de García Construcción Arreglo B1 - B2 - BT 115 kV Construcción Plataformas para nuevas bahías 115 kV Estructura Mayor Caseta Integral Reubicación llegadas de Líneas de Transmisión Obra Civil y Electromecánica | 2028-12-05 | 2023-04-01 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-NE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
201 | 201 | BC | Modernización de arreglo de barras en la SE Santa Rosalía en 115 kV | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 20.2 | SE Santa Rosalía Cambio de Arreglo de Barra Barra Simple a Barra Principal y Barra Auxiliar 1 Interruptor de Potencia 115 kV 9 Cuchillas desconectadoras 115 kV 6 Transformadores de Corriente 115 kV 9 Transformadores de Potencial 115 kV Obra Electromecánica Obra Civil Puesta en Servicio | 2028-08-01 | 2024-10-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-MU1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
202 | 202 | CE VM | Sustitución de equipamiento en la GCR Central que han sido rebasado en su capacidad de corto circuito | Fibra E | 2021 | En Proceso de Decisión | 998.679 | SE Tula 34 Piezas Interruptores de Potencia 230 kV 68 Juegos Cuchillas desconectadoras 230 kV 126 Piezas Transformadores de Corriente 230 kV 4 Piezas de Trampas de Onda 230 kV SE Teotihuacán 3 Piezas Interruptores de Potencia 400 kV 19 Juegos Cuchillas desconectadoras 400 kV 42 Piezas Transformadores de Corriente 400 kV 8 Piezas de Trampas de Onda 400 kV 4 Juegos Cuchillas desconectadoras 230 kV SE Texcoco 15 Piezas Interruptores de Potencia 400 kV 48 Juegos Cuchillas desconectadoras 400 kV 42 Piezas Transformadores de Corriente 400 kV 14 Piezas de Trampas de Onda 400 kV 49 Juegos de Cuchillas 230 kV 2 Piezas de Trampas de Onda 230 kV 37 Piezas Transformadores de Corriente de 230 kV SE Remedios 21 Piezas Interruptores de Potencia 230 kV 55 Juegos Cuchillas desconectadoras 230 kV 72 Piezas Transformadores de Corriente 230 kV Recalibración Buses (1 y 2) 230 kV - 1020 ACCC Totales 73 Piezas Interruptores de Potencia 243 Juegos de Cuchillas desconectadoras 319 Piezas Transformadores de Corriente 28 Piezas de Trampas de Onda | 2026-11-17 |  | 2029-04-26 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio y Plan de Ejecución autorizados. En revisión y autorización del Plan Financiero. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M21-CE3 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.1 | Sí | 0 | 0 | 0
203 | 203 | BC | Modernización de interruptores en el ámbito de la Gerencia de Control Regional Baja California | Pendiente de definir | 2021 | Instruido y SIN priorización | 116.9 | SE Centro 1 Interruptor de Potencia 161 kV SE Lago 3 Interruptores de Potencia 115 kV SE La Mesa /1,2 1 Interruptor de Potencia 115 kV SE Metrópoli Potencia /1 11 Interruptores de Potencia 115 kV SE Panamericana Potencia /1 10 Interruptores de Potencia 115 kV SE Río /1,2 1 Interruptor de Potencia 115 kV SE Río Nuevo 1 Interruptor de Potencia 115 kV SE Rubí /1 8 Interruptores de Potencia 115 kV SE Tijuana I /1 17 Interruptores de Potencia 115 kV 1/ Operación inicial 69 kV 2/ Interruptor proveniente de otra Subestación Eléctrica | 2028-11-22 |  | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M21-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
204 | 204 | BC | Incremento en la compensación capacitiva zona Los Cabos | En proceso de definición | 2021 | Instruido y CON priorización | 34.8 | SE Cabo San Lucas Dos MVAr /1,2 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Cabo Bello MVAr /1,3 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE José del Cabo MVAr /1,4 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor 1/ Modernización y Aumento de Capacidad 2/ Actual Banco de Capacitores de 15 MVAr degradado a 10 MVAr 3/ Actual Banco de Capacitores de 15 MVAr degradado a 9 MVAr 4/ Actual Banco de Capacitores de 15 MVAr degradado a 6 MVAr | 2028-08-01 | 2024-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P21-BS1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 67.5 | 0
205 | 205 | SE | 363 SLT Suministro de energía eléctrica en la Zona Los Ríos | PIDIREGAS 2023 | 2022 | Por concursar | 268.498 | LT Los Ríos Entronque Macuspana II - 93810 - Santa Lucía 230 kV - 2C - 0.2 km-C SE Los Ríos 3 AT - 1F - 33. 33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV SE Lacanjá MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 2027-04-08 | 0% | El proyecto fue reevaluado en 2024. Se requirieron largos periodos de revisiones, validación y liberación de documentos principalmente para actualización de ICM. Se presentaron atrasos en las actividades y estudios previos por parte de CPTT por lo que el proyecto fue reprogramado para publicarse en 2024. Debido al cambio de variables y actualización de precios, se requiere la solicitud de incrementar el techo de inversión financiada del proyecto para su viabilidad. | Se realizan las gestiones de actualización solicitud de incrementar el techo de inversión financiada para el proyecto, lo cual se podrá ver reflejado en agosto de 2025 y publicado en el PEF 2026. Se conforma el paquete de concurso para solicitar su publicaciónen el 3er trimestre de 2025. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas: 17.OCT.25 Solicitud de Publicación 23.OCT.25 Publicación 11.FEB.26 Fallo | Portafolio Activo | P22-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 100 | 7.5 | 0.2
206 | 206 | OC | 360 SE Atención al suministro en la Zona Vallarta | PIDIREGAS 2023 | 2022 | En concurso | 221.579 | LT Vallarta I – 73610 – Vallarta Potencia Cambio de TC's de 115 kV en ambos extremos de la línea LT Pitillal – 73630 – Vallarta Potencia Cambio de TC's de 115 kV en ambos extremos de la línea SE Vallarta Potencia Cambio de TC's de 115 kV con una RTC = 800/5 A SE San Vicente Cambio de TC's de 115 kV con una RTC = 1000/5 A LT Compostela – 73870- Las Varas Cambio de estado operativo de Normalmente Abierto a Normalmente Cerrado SE Nuevo Vallarta 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115 kV SE Vallarta Uno Recalibración del Bus de 115 kV SE Pitillal Recalibración del Bus de 115 kV | 2025-11-20 | 2026-04-01 | 2027-03-12 | 0% | Se requirieron largos periodos de revisiones, validación y liberación de documentos principalmente para actualización de ICM. Se presentaron atrasos en las actividades y estudios previos por parte de CPTT por lo que el proyecto fue reprogramado para publicarse en 2024. Se tuvo un periodo de espera para la autorización de presupuesto por parte de la SHCP. | Se realizaron las gestiones necesarias para la actualización de ICM, autorización presupuestal e integración de paquete de concurso para solicitar su publicación en el 3er trimestre de 2025. | El proyecto está en concurso con el procedimiento No. CFE-0004-CACOA-0005-2025. 24.JUL.25 Publicación 21.OCT.25 Fallo | Portafolio Activo | P22-OC1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 225 | 0 | 0
207 | 207 | NT | 361 SE Paso del Norte Banco 2 | PIDIREGAS 2023 | 2022 | Por concursar | 340.23 | SE Paso del Norte Banco 2 3 AT - 1F - 100 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Paso del Norte MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Reforma 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Cuatro Siglos 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Libertad 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Médanos 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-02-10 | 2026-04-01 | 2027-05-06 | 0% | Se requirieron largos periodos de revisiones, validación y liberación de documentos principalmente para actualización de ICM. Se presentaron atrasos en las actividades y estudios previos por parte de CPTT por lo que el proyecto fue reprogramado para publicarse en 2024. Se tuvo un periodo de espera para la autorización de presupuesto por parte de la SHCP. | Se realiza la actualización de ICM, autorización presupuestal e integración de paquete de concurso para solicitar su publicación en el 3er trimestre de 2025. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas: 17.OCT.25 Solicitud de Publicación 23.OCT.25 Publicación 09.ENE.26 Fallo | Portafolio Activo | P22-NT1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 300 | 105 | 0
208 | 208 | NE | 362 SE Refuerzo de la Red de la Zona Piedras Negras | PIDIREGAS 2023 | 2022 | En concurso | 217.3 | LT Piedras Negras Potencia - 83130 - Acuña Cambio de TC's de 138 kV en ambos extremos de la línea SE Los Novillos 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/138 kV | 2026-02-10 | 2026-04-01 | 2027-03-05 | 0% | Se requirieron largos periodos de revisiones, validación y liberación de documentos principalmente para actualización de ICM. Se presentaron atrasos en las actividades y estudios previos por parte de CPTT por lo que el proyecto fue reprogramado para publicarse en 2024. Se tuvo un periodo de espera para la autorización de presupuesto por parte de la SHCP. | Se realiza la actualización de ICM, autorización presupuestal e integración de paquete de concurso para solicitar su publicación en el 3er trimestre de 2025. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas: 14.OCT.25 Solicitud de Publicación 21.OCT.25 Publicación 08.ENE.26 Fallo | Portafolio Activo | P22-NE1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 225 | 0 | 0
209 | 209 | SE | Compensación capacitiva en la zona Villahermosa | Pendiente de definir | 2022 | Instruido y SIN priorización | 34.747 | SE Frontera MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Tabasquillo MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2028-08-01 | 2027-04-01 | 2029-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P22-OR2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 15 | 0
210 | 210 | CE | Compensación capacitiva en el Suroriente de Puebla | Fibra E | 2022 | En Proceso de Decisión | 45.3876 | SE Coapan 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Zinacantepec 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Tehuacán (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Tehuacán - 73280 - Coapan /1 1/ Alcanzar un límite operativo mínimo 120 MVA | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 2027-06-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-OR3 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.1 | Sí | 0 | 22.5 | 0
211 | 211 | OC | Atención al suministro en la zona Irapuato | Fibra E | 2022 | En Proceso de Decisión | 1418.301 | LT Abasolo II Entronque Abasolo - 73610 - Pueblo Nuevo 115 kV - 2C - 0.2 km-C 477 ACSR SE Las Fresas Banco 2 3 AT - 1F - 125 MVA - 375 MVA - 400/115 kV Recalibración de Bus 115 kV SE Abasolo II 1 Alimentador 115 kV SE Abasolo 1 Alimentador 115 kV SE Pueblo Nuevo. SE Silao Potencia 3 Interruptores de Potencia 230 kV 1 Cuchilla desconetadora 230 kV SE Irapuato I 3 Cuchillas desconectadoras 115 kV SE Irapuato II 8 Interruptores de Potencia 115 kV 23 Cuchillas desconectadoras 115 kV 4 Cuchillas desconectadoras 230 kV Recalibración de Bus 115 kV. | 2027-09-04 | 2027-04-01 | 2028-12-28 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. En proceso de revisión, validación y aprobación de metas físicas, importes y periodo de construcción en la Ficha de Información del Proyecto entre CENACE y Transmisión. Pendiente la elaboración del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-OC2 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 375 | 0 | 36.1
212 | 212 | OC | Compensación reactiva para la zona Santiago | Fibra E | 2022 | En Proceso de Decisión | 58.9248 | SE Peñitas MVAr (sustitución) 1 Capacitor - 115 kV - 15 MVAr (Capacitor actual de 7.5 MVAr) 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Acaponeta MVAr (sustitución) 1 Capacitor - 115kV - 12 MVAr (Capacitor actual de 5.0 MVAr) 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Santiago 3 Transformadores de Corriente LT Peñitas - 73850 - Santiago /1,3 Recalibración Bus 115 kV /4 SE Tepic II (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Tepic II - 73750 - Santiago /2,3 Recalibración Bus 115 kV /5 1/ RTC 600/5 Alcanzar un límite operativo 120 MVA 2/ RTC 800/5 Alcanzar un límite operativo 159 MVA 3/ Sustitución Transformadores de Corriente 4/ Calibre mínimo 500 MCM CU 4/ Calibre mínimo 400 MCM CU | 2026-03-08 | 2027-04-01 | 2027-02-28 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-OC3 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.2 | Sí | 0 | 27 | 0
213 | 213 | NO | Incremento en la capacidad de Transformación entre la zona Guasave y Los Mochis | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2022 | En Proceso de Decisión | 995.687 | LT Caimanero Entronque Los Mochis Dos - Guamúchil Dos 230 kV - 2C - 1.0 km-C LT Caimanero Entronque Guasave - Hernando de Villafañe ( futuro entronque a SE Santa María) 115 kV - 2C - 55.6 km-C LT Caimanero - Bamoa 115 kV - 1C - 5.7 km-C SE Caimanero Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV (aledaña a la futura SE Naranjo) SE Caimanero 1 Alimentador Línea Nuevo 230 kV (hacia LMD) 1 Alimentador Línea Nuevo 230 kV (hacia LMD) 1 Alimentador Amarre de Barras 230 kV (interruptor de amarre) 1 Alimentador Línea Nuevo 115 kV (hacia HVF futura STM) 1 Alimentador Línea Nuevo 115 kV (hacia GSV) 1 Alimentador Línea Nuevo 115 kV (hacia BMO) 1 Alimentador Amarre de Barras 115 kV (interruptor de amarre) /1 SE Bamoa 1 Alimentador Línea Ampliación 115 kV (hacia Caimanero) /2 1 Alimentador Línea Ampliación 115 kV (hacia SRA) /2 1 Interruptor de Transferencia 115 kV /1 SE San Rafael 1 Alimentador Línea Ampliación 115 kV (hacia BMO) /3,4 1/ El interruptor se considera dentro de los Alimentadores en dicha Subestación Eéctrica 2/ Modernización SE Bamoa, incluye normalización del arreglo de Barras BP-BT, incluye interruptor de transferencia. 3/ Se elimina la derivación de la LT hacia Bamoa y se Normaiza el alimentador en la SE SRA. 4/ Obra considerada originalmente en el proyecto M20-NO1 | 2026-12-18 | 2027-04-01 | 2028-04-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-NO1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 9.2 | Sí | 300 | 0 | 68.5
214 | 214 | NO | Compensación capacitiva al poniente de la ciudad de Culiacán | Pendiente de definir | 2022 | Instruido y SIN priorización | 16.46 | SE Navolato 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2028-07-12 | 2027-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P22-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 22.5 | 0
215 | 215 | NO | Compensación capacitiva en el corredor de 115 kV entre las zonas Hermosillo y Santa Ana | En proceso de definición | 2022 | Instruido y CON priorización | 15.918 | SE Oasis 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2028-07-12 | 2027-04-01 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P22-NO3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 22.5 | 0
216 | 216 | NT | Soporte de Tensión en la zona Chihuahua | Fibra E | 2022 | En Proceso de Decisión | 184.6286 | SE Chihuahua Norte 1 Capacitor - 45 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Disión del Norte 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Ávalos 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Chuviscar 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Chihuahua Planta 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Menonitas 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Campo Setenta y Tres 1 Capacitor - 10 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Maniobras Treinta y Cuatro 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Manitoba 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 2027-07-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-NT2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.1 | Sí | 0 | 205 | 0
217 | 217 | NT | Soporte de Tensión en la zona Camargo | Fibra E | 2022 | En Proceso de Decisión | 118.4215 | SE Jiménez 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Abraham González 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Puerto Justo 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Santa María del Oro 1 Capacitor - 10 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Río Florido 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Bolívar 1 Capacitor - 10 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-03-08 | 2027-04-01 | 2027-05-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-NT3 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.2 | Sí | 0 | 80 | 0
218 | 218 | BC | Compensación capacitiva en la red de 69 kV, de la zona Tijuana | Fibra E | 2022 | En Proceso de Decisión | 82.214 | SE Tijuana I MVAr 1 Capacitor - 24.3 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor SE Francisco Villa MVAr 1 Capacitor - 24.3 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor SE Lago MVAr 1 Capacitor - 24.3 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor SE Seminario MVAr 1 Capacitor - 16.2 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor SE Durazno MVAr 1 Capacitor - 16.2 MVAr - 69 kV 1 Alimentador 69 kV Capacitor | 2026-05-01 | 2027-04-01 | 2027-05-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-BC1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.2 | Sí | 0 | 105.3 | 0
219 | 219 | BC | Compensación capacitiva en la red de 115 kV, de la zona Tijuana | Fibra E | 2022 | Por concursar | 57.795 | SE Panamericana MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE La Joya MVAr 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Popotla MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2026-02-16 | 2027-04-01 | 2027-08-15 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). El proyecto está en revaluación motivado a que la ICM superó el importe del Caso de Negocio. Se cuenta con FIP y en proceso la revaluación del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 28.NOV.25 Solicitud de Publicación 03.DIC.25 Publicación 29.ENE.26 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P22-BC2 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 0 | 52.5 | 0
220 | 220 | NO | Solución a la problemática de suministro de la carga en la SE Piaxtla | En proceso de definición | 2022 | Instruido y CON priorización | 164.457 | LT Piaxtla Entronque Subestación Culiacán Potencia - El Habal 230 kV - 2C - 2.0 km-C SE Piaxtla Banco 3 (traslado) 4 AT - 1F - 33.33 MVA - 133.33 MVA - 230/115 kV SE Piaxtla 2 Alimentadores (Nuevo) 230 kV 1 Alimentador (Amarre) 230 kV 1 Alimentador (Ampliación) 115 kV 1 Alimentador (Amarre) 115 kV | 2028-12-05 | 2027-04-01 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | M22-NO1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 133.332 | 0 | 2
221 | 221 | BC | Modernización de la transformación en la SE Tijuana 1 (sustitución de AT) | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2022 | En Proceso de Decisión | 263.789 | SE Tijuana I Banco 1 (sustitución) /1,2, 3 AT - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115-69 kV /1 SE Tijuana I /3 1 Alimentador Ampliación 230 kV 1/ Operación inicial 230/69 kV 2/ Se realizará la obra del proyecto colindante a los equipos de transformación de 225 MVA de capacidad instalados (T70) derivado de implicaciones constructivas y operativas, posteriormente serán retirados los equipos de AT10 con obsolescencia y serán enviado al almacén de la ciudad de Mexicali. 3/ Normalizar conexión de T40, Considera adecuaciones en la SE | 2026-12-22 | 2027-04-01 | 2028-03-31 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-A: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M22-BC1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 9.2 | Sí | 225 | 0 | 0
222 | 222 | SE | Suministro de energía en Tabasco | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2023 | En Proceso de Decisión | 998.438 | LT Pichucalco Entronque Reforma - Mezcalapa (73R10) 115 kV - 2C - 60.0 km-C LT Teapa Tabasco Entronque Kilometro Veinte - Tacotalpa (73460) 115kV - 1C - 3.0 km-C SE Malpaso 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 400/115 kV SE Simojovel MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Teapa Tabasco 2 Alimentadores Ampliación 115 kV SE Pichucalco 3 Alimentadores Ampliación 115 kV SE Simojovel 1 Alimentador Ampliación 115 kV SE Malpaso 3 Transformadores de Corriente 115 kV SE Mezcalapa 3 Transformadores de Corriente 115 kV SE Peñitas 3 Transformadores de Corriente 115 kV | 2028-01-11 | 2029-12-31 | 2029-07-31 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P23-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 300 | 7.5 | 69.3
223 | 223 | OC | Compensación Reactiva en la red de 400 kV Gerencia Occidental | Pendiente de definir | 2023 | Instruido y SIN priorización | 750.8 | SE Manzanillo MVAr 4 R Barra - 1F - 25 MVAr - 100 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor SE Tapeixtles MVAr 4 R Barra - 1F - 25 MVAr - 100 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor SE Mazamitla MVAr 4 R Barra - 1F - 16.66 MVAr - 66.66 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor | 2028-11-22 | 2027-04-30 | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P23-OC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 266.64 | 0
224 | 224 | OC | Incremento en la Transformación de la Zona Colima | Pendiente de definir | 2023 | Instruido y SIN priorización | 224.9 | SE Colomo Banco 3 1 AT - 3F - 100 MVA - 230/115 kV SE Colima II Banco 3 1 AT - 3F - 100 MVA - 230/115 kV | 2028-12-05 | 2027-04-30 | 2030-04-28 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P23-OC2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 200 | 0 | 0
225 | 225 | NO | Eliminar restricción de capacidad de transmisión LT Marina - Venadillo y LT Marina - Mazatlán Norte | Pendiente de definir | 2023 | Instruido y SIN priorización | 4.35 | LT Culiacán Poniente - Santa Fe 115 kV - 2C - 0.8 km-C /1 1/ Considerar una nueva LT en forma aérea | 2028-07-12 | 2028-04-30 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P23-NO1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0.8
226 | 226 | NO | Eliminar restricción de capacidad de transmisión LT Culiacán Poniente - Tres Ríos | Pendiente de definir | 2023 | Instruido y SIN priorización | 54.34 | LT Marina Entronque Venadillo - Mazatlán Norte 115 kV - 1C - 9.1 km-C /1 LT Tres Ríos - Santa Fe 115 kV - 1C - 2.0 km-C /1 1/ Recalibrar tramo 477 ACSR a 795 ACSR | 2028-07-12 | 2028-04-30 | 2029-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P23-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 11.1
227 | 227 | NT NE | Red de Transmisión para la integración de la generación Noroeste - Norte | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2023 | En Proceso de Decisión | 24196.595 | LT Moctezuma – 93420 - El Encino 400 kV - 1C - 0 km-C /1 LT Moctezuma - Chuviscar 230 kV - 1C - 187 km-C /2 LT El Encino - Hércules Potencia 400 kV - 2C - 219 km-C /3 LT Hércules Potencia - Río Escondido 400 kV - 1C - 355 km-C /3 LT El Encino II - Entronque Francisco Villa - 93170 - Camargo Dos 400 kV - 1C - 70 km-C /2 LT Torreón Sur - Derramadero 400 kV - 1C - 238 km-C /2 SE Moctezuma Banco 7 3 AT - 1F - 125 MVA - 375 MVA - 400/230 kV SE El Encino Banco 1 (sustitución) 4 AT - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/230 kV SE El Encino Banco 2 y Banco 3 (sustitución) 6 AT - 1F - 125 MVA - 750 MVA - 400/230 kV SE Moctezuma 3 R Línea - 1F - 25 MVAr - 75 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor 1 Alimentador 400 kV para línea de transmisión SE El Encino 3 R Línea - 1F - 33.33 MVAr - 100 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor 2 Alimentadores 400 kV para línea de transmisión Recalibración del Bus 1 y 2 - 2 Cond/f -1020 ACCC/TW (conductor de alta temperatura) SE Hércules Potencia 3 R Línea - 1F - 50 MVAr - 150 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor 4 R Barra - 1F - 33.33 MVAr - 133.33 MVAr - 400 kV 3 Alimentadores 400 kV para línea de transmisión SE Río Escondido 3 R Barra - 1F - 25 MVAr - 75 MVAr - 400 kV 1 Alimentador 400 kV Reactor 1 Alimentador 400 kV para línea de transmisión SE Torreón Sur 4 R Línea - 1F - 33.33 MVAr - 133.33 MVAr - 400 kV (Incluye reactor de neutro) 1 Alimentador 400 kV Reactor 1 Alimentador 400 kV para línea de transmisión SE Derramadero 1 Alimentador 400 kV para línea de transmisión SE Encino Dos 1 Alimentador 230 kV para línea de transmisión SE Chuvíscar 1 Alimentador 230 kV para línea de transmisión 1/ Actual LT, cambio de nivel de tensión de 230 a 400 kV. Operación inicial 230 kV. 2/ Tendido del primer circuito, dos circuitos de dos conductores por fase de 1113 ACSR/AS kcmil. 3/ Dos circuitos de dos conductores por fase de 1113 ACSR/AS | 2028-05-21 | 2028-04-30 | 2029-12-31 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-A: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | I23-NT1 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 1625 | 666.66 | 1175.9
228 | 228 | NT | Soporte de Tensión zona La Laguna red de 115 kV | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2023 | En Proceso de Decisión | 315.59 | SE San Pedro MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE John Deere MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Viñedos MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Bermejillo MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Parras MVAr (incremento y sustitución) 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV | 2027-02-05 | 2027-04-30 | 2028-04-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P23-NT1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 12.1 | Sí | 0 | 75 | 0
229 | 229 | NT | Soporte de Tensión zona Durango red de 115 kV | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2023 | En Proceso de Decisión | 249.744 | SE Jerónimo Ortiz Martinez MVAr 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Amado Nervo MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Vicente Guerrero MVAr (sustitución) 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV SE Sombrerete MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV | 2027-02-05 | 2027-04-30 | 2028-04-30 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P23-NT2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 11.2 | Sí | 0 | 75 | 0
230 | 230 | BC | Incremento en la confiabilidad de suministro de la SE Victoria Potencia | Pendiente de definir | 2023 | Instruido y SIN priorización | 56.4 | LT Victoria Potencia Entronque Cerro Prieto Dos - Chapultepec (93470) 230 kV - 2C - 11.0 km-C /1 1/ Tendido del primer circuito | 2028-11-22 | 2028-04-30 | 2030-03-17 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto en REVISIÓN y SIN PRIORIZACIÓN. El proyectos ha sido priorizado solo por Transmisión quedando pendiente la conciliación de su nivel de prioridad con la Coordinación de Vinculación de la DP y el CENACE. | B3: Con priorización sólo por CFET | P23-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 11
231 | 231 | BC | Incremento en la capacidad de transformación en la zona Ensenada | Fibra E | 2023 | En Proceso de Decisión | 177.223 | SE Lomas Banco 3 3 AT - 1F - 33.33 MVA - 100 MVA - 230/115 kV | 2026-04-26 | 2028-04-30 | 2027-05-26 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P23-BC2 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 8.2 | Sí | 100 | 0 | 0
232 | 232 | BC | Incremento en la capacidad de transmisión entre las zonas La Paz - Los Cabos | Pendiente de definir | 2023 | Instruido y SIN priorización | 1826.228 | LT Olas Altas - Turbo gas Los Cabos 230 kV - 2C - 11.0 km-C /1 1/ Tendido del primer circuito | 2027-08-01 | 2028-04-30 | 2028-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | P23-BS1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 11
233 | 233 | CE | Modernización parcial del CEV Pie de la Cuesta (+150/-50 MVAR); Controlador, Protecciones, Válvula de Tiristores y Sistema de Enfriamiento | En proceso de definición | 2023 | Instruido y CON priorización | 204.09 | SE Pie de la Cuesta Modernización del Control, Protección, Válvulas de tiristores y Sistemas de Enfriamiento - 230 kV | 2027-08-01 | 2027-11-30 | 2028-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M22-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
234 | 234 | OR | Modernización de Líneas de Transmisión Subterráneas en la Zona de Carga Veracruz | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2023 | En Proceso de Decisión | 775.192 | LT Playa del Norte SF6 - 73730 - Pages /1 115 kV - 1C - 3.83 km-C LT Mocambo - 73760 - Sacrificios /1 115 kV - 1C - 2.71 km-C LT Sacrificios - 73780 - Veracruz Uno /1 115 kV - 1C - 4.17 km-C SE Playa Norte SF6 /2 1 Alimentadores Complemento Módulo 115 kV SE Veracruz Uno /2 1 Alimentador Ampliación 115 kV SE Mocambo Uno /2,3 1 Alimentador Modernización 115 kV SE Sacrificios SF6 /2 1 Alimentador Ampliación 115 kV SE Pagés SF6 5 Alimentadores 115 kV Secciones PCyM Nuevas Sistema SCADA redundante. 2 Distribuidores Ópticos dedicados para la diferencial de línea 87L Tableros de Servicios Propios de CA y CD. 1/ Reemplazo de cables subterráneos en la zona Veracruz 2/ Construcción de la línea subterránea CU 1600 mm2 - XLP 1 Sección diferencia de línea 87L. 1 Sección diferencial de Barras 87B en Subestaciones Colaterales. 2 Distribuidores Ópticos dedicados para la diferencial de línea 87L Modernización de alimentadores y equipos terminales en Subestaciones Colaterales. 3/ Suministro e instalación de un juego de terminales nuevas. | 2026-11-01 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M23-OR1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.3 | 8.2 | Sí | 0 | 0 | 11.781
235 | 235 | BC | Modernización de arreglo de barras en la SE Puerto Peñasco en 115 kV | Pendiente de definir | 2023 | Instruido y SIN priorización | 49.227 | SE Puerto Peñasco Cambio de arreglo Barra a BP - BA 115 kV 1 Alimentador 115 kV (amarre) Arreglo Barra Principal LT Puerto Peñasco 73690 La Choya LT Puerto Peñasco 73630 Seis de Abril LT Puerto Peñasco 73060 Maniobras Fresnillo Barra Auxiliar LT Puerto Peñasco 73A60 Maniobras Fotovoltaica Puerto Peñasco LT Puerto Peñasco 73070 Sonoyta LT Puerto Peñasco 73A10 Mar de Cortes Banco de Capacitores 75020 | 2027-07-12 | 2028-04-30 | 2028-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto CON priorización parcial conciliada entre Transmisión y la Coordinación de Vinculación de la DP faltando consensuar con CENACE. | B2: Solo con priorización parcial entre CFET y DP | M23-NO1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
236 | 236 | SE | Compensación de potencia reactiva en la zona Tuxtla | Pendiente de definir | 2024 | Instruido y SIN priorización | 101.804 | SE Tonalá MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Villaflores Dos MVAr 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Arriaga MVAr 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Tonalá 1 Alimentador 115 kV SE Villaflores Dos 1 Alimentador 115 kV | 2029-08-01 | 2029-04-30 | 2030-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | P24-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 30 | 0
237 | 237 | OC | Aumento de la transformación de la zona Morelia | En proceso de definición | 2024 | Instruido y CON priorización | 478.2 | LT Pedregal Entronque Morelia Potencia - 73320 - Crisoba 115 kV - 2C - 8.0 km-C LT Morelia Potencia - Santiaguito 115 kV - 1C - 10.0 km-C /1 SE Morelia Potencia 1 AT - 3F - 100 MVA - 230/115 kV SE Pátzcuaro Norte MVAr (traslado) 1 Capacitor - 9 MVAr - 115 kV /2 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Lagunillas 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Morelia Industrial 1 Capacitor - 30 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor 1/ Circuito existente, solo se considera la puesta en operación 2/ Traslado, Banco existente en la SE Lagunillas | 2029-07-12 | 2029-04-30 | 2030-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | P24-OC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 100 | 61.5 | 18
238 | 238 | OC | Suministro de energía para la red eléctrica del Puerto Interior en la zona Irapuato | Fibra E | 2024 | En Proceso de Decisión | 1127.124 | LT Puerto Interior Entronque Silao Potencia - 93450 - León IV 230 kV - 2C - 20.0 km-C - 1 Cond/f - 1113 ACSR /1 Reubicación LT Silao Potencia - 73660 - Silao 115 kV - 2C - 3.4 km-C - 1 Cond/f - 795 ACSR /2,3,4 Recalibración LT Silao - 73700 - Las Colinas 115 kV - 1C - 0.42 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /4 Recalibración LT Santa Fe II - 73D10 - Silao Potencia 115 kV - 1C - 0.20 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /5 Reubicación LT 73D90 115 kV - 1C - 0.2 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /6 Reubicación LT 73D20 115 kV - 1C - 0.08 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /6 Reubicación LT 73D60 115 kV - 1C - 0.08 km-C - 1 Cond/f - Cable de Potencia Subterráneo /6 SE Puerto Interior Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Puerto Interior 1 Alimentador 230 kV LT Puerto Interior - 93OC0 - Silao Potencia 1 Alimentador 230 kV LT Puerto Interior - 93OC0 - León IV 1 Alimentador 230 kV (Amarre) 1 Bus Auxiliar 115 kV /7 6 Juegos de Cuchillas desconectadoras 115 kV /8 1 Alimentador 115 kV (Amarre) Recalibración Bus 115 kV /9 1/ Incluye la construcción de 1.5 km- C Cable de Potencia Subterráneo 2/ Tendido del primer circuito 3/ Reubicar tramo trayectoria calibre 366 ACSR 4/ Alcanzar límite operativo mínimo 179 MVA 5/ Alcanzar límite operativo mínimo 133 MVA 6/ Cable de Potencia Subterráneo CU XLP 1000 mm2 7/ Construcción nuevo Bus Auxiliar 8/ Completar arreglo BP - BA 9/ Alcanzar límite operativo mínimo 225 MVA | 2027-04-28 | 2029-04-30 | 2028-11-20 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio y Plan de Ejecución autorizados. En revisión y autorización del Plan Financiero. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P24-OC2 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 300 | 0 | 26.8
239 | 239 | CE | Suministro de energía para la región de Querétaro | Fibra E | 2024 | En Proceso de Decisión | 2701.075 | LT El Blanco - 730C0- La Esperanza 115 kV - 1C - 2.0 km-C - TA - 795 ACSR - 1 Cond/f /2 LT Aerotech - 730C0 - Vynmsa Querétaro mediante la conexión de la LT Aeroespacial - 73A60 - Aeroespacial con la LT Aeroespacial - 73C00 - Vynmsa Querétaro 115 kV - 1C - 0.6 km-C /3 LT EL Blanco Maniobreas - 730C0 - Vynmsa Querétaro 115 kV - 1C - 13.6 km-C - TA - 795 ACSR - 1 Cond/f /4 LT Aeroespacial Entronque El Blanco - 730C0 - Vynmsa QUerétaro 115 kV - 2C - 2.0 km-C /3 LT Toyota Maniobras Entronque Celaya II - 93470 - Queretaro Potencia 230 kV - 2C - 13.0 km-C - TA - 1113 ACSR - 1 Cond/f LT Montenegro Entronque Querétaro I - 93100 - Las Delicias 230 kV - 2C - 3.0 km-C - TA - 1113 ACSR - 1 Cond/f LT Querétaro Potencia - 73610 - Tejeda y LT Tejeda - 73840 - Querétaro Maniobras 115 kV - 2C - 0.2 km-C /5,3 LT La Palma Entronque Marqués Oriente - 73140 - Parque innovación 115 kV - 2C - 16.6 km-C - TA - 795 ACSR - 1 Cond/f LT Parque Innovación - 73A30 - El Marqués 115 kV - 1C - 0.2 km-C /5,3 SE El Blanco Banco 3 3 T - 1F - 125 MVA - 375 MVA - 400/115 kV SE Montenegro Banco 2 (Nueva SE) 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE El Blanco MVAr 1 STATCOM - +300/-300 MVAr - 115 kV /6 1 Alimentador 115 kV STATCOM SE Montenegro MVAr 1 Capacitor - 45 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE El Blanco 1 Alimentador 115 kV LT El Blanco - 73OC0 - Vynmsa Querétaro SE Vynmsa Querétaro 1 Alimentador 115 kV LT Vynmsa Querétaro - 73OC0 - El Blanco SE Toyota Maniobras 2 Alimentadores 230 kV Entronque LT Celaya II - 93470 - Querétaro Potencia SE Montenegro 1 Alimentador 115 kV (Amarre) 1 Alimentador 230 kV (Amarre) 2 Alimentadores 230 kV Entronque LT Querétaro I - 93100 - Las Delicias 1 Alimentador 115 kV Capacitor 45 MVAr La Palma 2 Alimentadores 115 kV Entronque LT Marqués Oriente - 73140 - Parque Innovación SE Querétaro Potencia 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Querétaro Potencia - 73610 - Tejeda SE Tejeda 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Tejeda - 73610 - Querétaro Potencia 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Tejeda - 73840 - Querétaro Maniobras SE Querétaro Maniobras 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Querétaro Maniobras - 73840 - Tejeda 1 Juego de Cuchillas desconectadoras 115 kV LT Querétaro Maniobras - 73840 - Tejeda /7 SE La Fragua 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT La Fragua - 73960 - Buenavista Norte 1 Juego de Cuchillas desconectadoras 115 kV LT La Fragua - 73960 - Buenavista Norte /7 SE Buenavista Norte 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Buenavista Norte - 73960 - La Fragua El Marqués 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT El Marqués - 73A30 - Parque Innovación Parque Innovación 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Parque Innovación - 73A30 El Marqués SE Buenavista 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Buenavista - 73650 - Parque Jurica Parque Jurica 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Parque Jurica - 73650 - Buenavista SE Nogales 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Nogales - 73970 - Fragua SE San José Iturbide 1 Juego de Cuchillas desconectadoras 115 kV LT San José Iturbide - 73160 - Los Nogales /7 SE Nogales Recalibración Bus 115 kV /8 SE San Idelfonso 1 Juego de Cuchillas desconectadoras 115 kV LT San Idelfonso - 73200 - Maniobras Vesta Park /7 2/ Recalibración y tendido del segundo circuito 3/ Capacidad mínima 179 MVA 4/ Tendido del segundo circuito /5 Recalibración de CS /6 La definición del punto de conexión podría ser modificada en ejercicios subsecuentes dado el ritmo de crecimiento de demanda de la zona Querétaro y adiciones de capacidad de generación en la región noreste de México /7 Alcanzar límite de cargabilidad de conductor de LT /8 Alcanzar capacidad de 220 MVA | 2027-02-16 | abr-28 a abr-30 | 2028-05-11 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. Cuenta con el Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Proyecto en condiciones de iniciar su carpeta de concurso. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P24-OC3 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 12.1 | Sí | 675 | 645 | 56.32
240 | 240 | NO | Eliminar restricciones en el suministro al norte de la ciudad de Navojoa y Villa Juárez | Pendiente de definir | 2024 | Instruido y SIN priorización | 62.805 | LT Navojoa Norte - Villa Juárez, Tramo 1 115 kV - 1C - 6.5 km-C LT Navojoa Norte - Navojoa Oriente, Tramo A y Tramo B 115 kV - 1C - 1.6 km-C SE Navojoa Norte 1 Alimentador 115 kV (ampliación) | 2029-07-12 | 2029-04-30 | 2030-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | P24-NO1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 8.1
241 | 241 | NO | Eliminar restricciones en el suministro al poniente de la ciudad de Navojoa | Pendiente de definir | 2024 | Instruido y SIN priorización | 118.666 | LT Navojoa Centenario entronque Navojoa - Huatabampo 115 kV - 2C - 13.0 km-C SE Navojoa Centenario 2 Alimentadores 115 kV (ampliación) SE Navojoa Modernización de Equipamiento serie TCs | 2029-08-01 | 2029-04-30 | 2030-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | P24-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 13
242 | 242 | NO | Suministro de energía para la zona Nogales Fase 1 | Fibra E | 2024 | En Proceso de Decisión | 727.43 | FASE 1 LT Nogales Aeropuerto - Chimeneas (Cambio de tensión) (Circuito existente, solo se considera el cambio de tensión de operación a 230 kV) 230 kV - 2C - 0.0 km-C LT Nogales Aeropuerto - Chimeneas (Tendido del segundo circuito, Operación inicial en 115 kV) 230 kV - 2C - 18.0 km-C LT Chimeneas Entronque Punto de Inflexión Nogales Aeropuerto (Tendido del primer circuito, Tendido del segundo circuito, Operación inicial en 115 kV) 230 kV - 2C - 4.0 km-C LT Nuevo Nogales - Chimeneas (Tendido del primer circuito, Tendido del segundo circuito) 115 kV - 2C - 8.0 km-C LT Chimeneas Entronque Punto de inflexión nogales Norte (Tendido del primer circuito) 115 kV - 2C - 2.0 km-C SE Chimeneas Banco 1 4 AT - 1F - 75 MVA - 300 MVA - 230/115 kV SE Chimeneas 1 Capacitor - 22.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor SE Nogales 1 Capacitor - 15 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV Capacitor | 2027-05-01 | 2027-04-30 | 2028-09-17 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. En proceso de revisión, validación y aprobación de metas físicas, importes y periodo de construcción en la Ficha de Información del Proyecto entre CENACE y Transmisión derivado a la integración del proyecto en una sola fase. Pendiente la elaboración del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Mediante oficios números SDT-4224/2025, DO-393/2025 y DP/2025/326, se solicitó a la SENER la re instrucción del proyecto en una sola fase para el cumplimiento de los indicadores de rentabilidad económica. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P24-NO3 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  | Sí | 300 | 37.5 | 35.2
*** |  | NO | Suministro de energía para la zona Nogales Fase 2 | Fibra E | 2024 | En Proceso de Decisión | 209.627 | FASE 2 LT Nogales Areopuerto - Nogales (Recalibración de conductor calibre 900 kcmil tipo ACSR) 230 kV - 1C - 3.0 km-C SE Nogales Aeropuerto MVAr 1 STATCOM - +50/-50 MVAr - 230 kV 1 Alimentador 230 kV STATCOM | 2027-05-01 | 2030-04-30 | 2028-09-17 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. En proceso de revisión, validación y aprobación de metas físicas, importes y periodo de construcción en la Ficha de Información del Proyecto entre CENACE y Transmisión derivado a la integración del proyecto en una sola fase. Pendiente la elaboración del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. Mediante oficios números SDT-4224/2025, DO-393/2025 y DP/2025/326, se solicitó a la SENER la re instrucción del proyecto en una sola fase para el cumplimiento de los indicadores de rentabilidad económica. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P24-NO3 | En Concurso y Por Concursar | 2027 - 2028 |  |  | 0 | 100 | 3
243 | 243 | NT | Incremento de capacidad en la red de transmisión de la zona urbana de Juárez | PIDIREGAS PPEF 2026 | 2024 | En Proceso de Decisión | 299.23 | LT apertura de Paso del Norte - 93320 - Reforma LT Norte Cereso - 93660- Samalayuca Sur 230 kV - 2C - 12.0 km-C LT Norte Cereso - 93630 - Terranova /1 230 kV - 1C - 13.0 km-C SE Norte Cereso 1 Alimentador Ampliación 230 kV SE Terranova 1 Alimentador Ampliación 230 kV SE Paso del Norte 1 sustitución TC 230 kV SE Reforma 3 Transformadores de Corriente 230 kV 1/ Tendido del segundo circuito | 2026-12-01 | 2028-04-30 | 2028-01-31 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025. El 29.MAY.2025, Transmisión entregó a la Dirección de Planeación el ACB bajo el esquema de financiamiento PIDIREGAS para revisión de la SENER y posterior autorización e integración al PEF 2026 por parte de la SHCP. | B2-A: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P24-NT1 | En Concurso y Por Concursar | 2026.4 | 11.2 | Sí | 0 | 0 | 27.5
244 | 244 | NT | Aumento de la capacidad de subtransmisión en zona Laguna | Pendiente de definir | 2024 | Instruido y SIN priorización | 242.17 | L.T. Torreón Sur Entronque Viñedos - Revolución (73NT0) 115 kV - 2C - 22 km-C - 1 cond/f - 1113 ACSR - AT SE Torreón Sur 2 Alimentadores 115 kV (ampliación) | 2029-08-01 | 2028-04-30 | 2030-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | P24-NT2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 22
245 | 245 | NE | Atención al suministro de energía de la zona norte del área Metropolitana de Monterrey | Fibra E | 2024 | Por concursar | 1845.015 | LT Las Glorias - Real de Palmas 115 kV -1C - 13.9 km-C - 1 cond/f - 1113 kcmil ACSR - TA SE Escobedo Banco 3 (sustitución) 3 T - 1F - 75 MVA - 225 MVA - 230/115 kV SE Las Glorias Banco 2 (Ampliación) 3 T - 1F - 125 MVA - 375 MVA - 400/115 kV SE Américas MVAr (Ampliación) 1 Capacitor - 45 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Sabinas Hidalgo MVAr (Ampliación) 1 Capacitor - 7.5 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Parque Industrial Estrella MVAr (sustitución) 1 Capacitor - 45 MVAr - 115 kV 1 Alimentador 115 kV SE Las Glorias 1 Alimentador 115 kV Interconexión LT Las Glorias - Real de Palmas SE Real de Palmas 1 Alimentador 115 kV Interconexión LT Real de Palmas - Las Glorias SE Escobedo (Ampliación) 2 Alimentadores 115 kV (Amarre) SE Estrella (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Estrella - 73F60 - Escobedo 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT Estrella - 73G40 - Escobedo SE El Canada (sustitución) 3 Transformadores de Corriente 115 kV LT El Canada - 73880 - Escobedo SE Nuevo Escobedo (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Nuevo Escobedo - 73H70 - Escobedo SE Escobedo (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Escobedo - 73H70 - Nuevo Escobedo SE Solidaridad (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Soliradiad - 73860 - Escobedo SE Villa de García (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Villa de García - 73F00 - Fomerrey SE Fomerrey (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Fomerrey - 73F00 - Villa de García SE Villa de García (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Villa de García - 73E90 - Santa Catarina SE Santa Catarina (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Villa de García - 73E90 - Santa Catarina SE Jerónimo Potencia (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Jerónimo Potencia - 73720 - Valle 3 Transformadores de Corriente LT Jerónimo Potencia - 73330 - Dinastía 3 Transformadores de Corriente LT Jerónimo Potencia - 73D60 - Leona 3 Transformadores de Corriente LT Jerónimo Potencia - 73230 - Lechugal 3 Transformadores de Corriente LT Jerónimo Potencia - 73280 - Valle Poniente SE Valle (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Valle - 73720 - Jerónimo Potencia SE Dinastía (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Dinastía - 73330 - Jerónimo Potencia SE San Nicolas (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT San Nicolas - 73E80 - Celulosa 3 Transformadores de Corriente LT San Nicolas - 73890 - Topo Chico SE Celulosa (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Celulosa - 73E80 - San Nicolas SE Topo Chico (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Topo Chico - 73890 - San Nicolas SE Leona (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Leona - 73D 60 - Jerónimo Potencia SE Lechugal (sustitución) 3 Transformadores de Corriente LT Lechugal - 73230 - Jerónimo Potencia | 2026-02-16 | 2027-04-30 | 2027-11-01 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Este proyecto forma parte del nuevo portafolio de proyectos 2025 (primer grupo de 09 proyectos). Se realizó una propuesta de fechas para su concurso: 07.NOV.25 Solicitud de Publicación 12.NOV.25 Publicación 15.ENE.26 Fallo | B1-B: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | P24-NE1 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 600 | 97.5 | 15.29
246 | 246 | BC | Incremento en la capacidad de transmisión en la región de San Quintín | En proceso de definición | 2024 | Instruido y CON priorización | 494.022 | LT Cañon - San Quintín 115 kV - 1C - 70.0 km-C - 1 cond/f - 795 ACSR - AT /1 1/ Tendido del primer circuito | 2029-07-12 | 2029-04-30 | 2030-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | P24-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 70
247 | 247 | BC | Incremento en la capacidad de suministro en la región de Valle de Guadalupe | Pendiente de definir | 2024 | Instruido y SIN priorización | 117.87 | SE Lomas Banco 4 1 T - 3F - 40 MVA - 115/69 kV SE Valle de Guadalupe MVAr 1 Capacitor - 16.2 MVAr - 69 kV | 2029-08-01 | 2029-04-30 | 2030-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | P24-BC2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 40 | 16.2 | 0
248 | 248 | CE | Incremento de confiabilidad en la Subestación Eléctrica Zocac | En proceso de definición | 2024 | Instruido y CON priorización | 54.36 | SE Zocac Recalibración de Barra 230 kV 2 cond/f - 1113 ACSR - Cap 2200 A Modernización de Barra 115 kV B1 y B2 - BT | 2029-08-01 | 2029-09-30 | 2030-12-23 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | M24-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
249 | 249 | BC | Incremento en la confiabilidad de suministro en la región de Valle de la Palmas | Pendiente de definir | 2024 | Instruido y SIN priorización | 93.271 | SE Nueva Denominada El Fortín Maniobras 3 Alimentadores 115 kV /1 1 A - LT Herradura - TAP Alpha De Acero - Valle de las Palmas 1 A - LT Valle de las Palmas - TAP Vallecitos - Valle de Guadalupe 1 A - SE Valle de las Palmas 1/ Operación inicial 69 kV | 2029-07-12 | 2029-04-30 | 2030-11-04 | N/A | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | No aplica, dado que no han iniciado las etapas del proyecto. | Proyecto instruido en 2024 y SIN priorización. | B4: Sin priorizar | M24-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
250 | 250 | OR | Modernización de la Subestación Eléctrica Laguna Verde 230 kV (SF6) | FIDEICOMISO 10670 | 2024 | En concurso | 1609.017 | SE Laguna Verde Modernización de la Subestación Eléctrica Laguna Verde 230 kV (SF6) Subestación encapsulada en SF6 de 230 kV - 6 Alimentadores 230 kV 2 A LT Veracruz Dos (C1 y C2) 1A LT Futura 1A LAV T4 1A LAV TX 1A LT AT3 4 AT - 1F - 125 MVA - 500 MVA - 400/230/34.5 kV 1 T - 3F - 50 MVA - 230/34.5 kV Subestación de 34.5 kV con 5 alimentadores de 31.5 kA Bus 31 Subestación de 34.5 kV con 6 alimentadores de 31.5 kA Bus 32 6 Alimentadores 230 kV 11 Alimentadores 34. 5 kV | 2025-12-17 | 2025-11-30 | 2027-06-17 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | El proyecto está programado para que inicie su procedimiento de concurso con las siguientes fechas estimadas: 02.OCT.25 Solicitud de Publicación 10.OCT.25 Publicación 03.DIC.25 Fallo * NOTA: El proyecto fue publicado el 10.OCT.2025 con el procedimiento No. CFE-0004-CACOA-0006-2025 | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | M24-OR2 | En Concurso y Por Concursar | 2025.4 |  | Sí | 550 | 0 | 0
251 | 251 | SE | Atención al suministro de energía eléctrica en las Zonas Villahermosa y Chontalpa | En proceso de definición el tipo de financiamiento | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 932.894 |  |  | 2024-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-OR1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 450 | 300 | 0
252 | 252 | SE | Incremento de capacidad de suministro hacia la Zona San Cristóbal | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 185.774 |  |  | 2029-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-OR2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 22.5 | 65
253 | 253 | SE | Suministro de energía en la zona de carga Tehuantepec | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 305.882 |  |  | 2030-12-31 | 2030-12-31 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P24-OR2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 100 | 0 | 5
254 | 254 | OC | Soporte de tensión para la Zona Matehuala | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 107.9 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-OC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 96
255 | 255 | OC | Suministro de energía en la región Ciénega - Zamora | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 181.93 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-OC2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 100 | 30 | 0
256 | 256 | OC | Incremento de transformación en la Zona Tepic | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 520.85 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-OC3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 525 | 0 | 0
257 | 257 | NO | Incremento en la capacidad de transformación de la Zona Navojoa | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 275.588 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-NO1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 758 | 0 | 0
258 | 258 | NO | Eliminar restricción en la capacidad de transmisión de la LT Culiacán Cuatro - Culiacán Sur | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 11.469 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-NO2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0.97
259 | 259 | NT | Incremento de transformación en la Zona Juárez | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 796.7 |  |  | 2029-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-NT1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 533.3 | 45 | 5.16
260 | 260 | NT | Incremento de transformación en la Zona La Laguna | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 278.66 |  |  | 2031-04-30 | 2031-04-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-NT2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 100 | 45 | 0
261 | 261 | NT | Soporte de tensión en la Zona Cuauhtémoc | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 463.79 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-NT3 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 305 | 0
262 | 262 | NE | Incremento de Capacidad de Transformación de la zona Monclova | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 201.068 |  |  | 2025-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-NE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 100 | 30 | 0
263 | 263 | NE | Atención al suministro de energía del Sureste de la Zona Metropolitana de Monterrey | En proceso de definición el tipo de financiamiento | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 1471.722 |  |  | 2025-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-NE2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 750 | 697.5 | 1.75
264 | 264 | BC | Incremento en la capacidad de transformación en la SE Rubí | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 306.088 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-BC1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 225 | 0 | 0
265 | 265 | BC | Cambio de tensión de operación de 69 kV a 115 kV al oriente de la ciudad de Tijuana y Tecate | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 4801.55 |  |  | 2030-04-30 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | P25-BC2 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 260 | 30 | 12.2
266 | 266 | VM | Modernización integral de la Subestación Eléctrica San Bernabé en 400 kV | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 1131.8 |  |  | 2027-12-31 | 2030-09-30 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | M25-CE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 0
267 | 267 | PE | Sustitución de Autotransformador AT7 en SE Valladolid | Pendiente de definir | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 252.19 |  |  | 2030-12-31 | 2030-12-31 |  |  |  |  | B5: Sin priorizar | M25-PE1 | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 300 | 0 | 0
268 | 268 | VM | Obras de Refuerzo CCC Francisco Pérez Ríos (antes denominado "Repotenciación de la Línea Remedios – El Vidrio") | Fibra E | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 72.892 | LT Remedios - El Vídrio 230 kV - 1C - 23.3 km-C - 1020 ACCC - TA/PA Incremento en la capacidad de transmisión con cable de alta temperatura SE El Vidrio Sustitución de 6 TC’s de 230 kV​ Recalibración de bus auxiliar de 230 kV​​ | 2026-10-01 | 2027-12-31 | 2028-04-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Mediante oficios números SDT-4225/2025, DO-394/2025 y DP/2025/327, se solicitó a la SENER la INSTRUCCIÓN del proyecto para el 2025, debido a la ALTA PRIORIDAD para reforzar la RNT por el incremento en la capacidad de generación. Se cuenta con la Ficha de Información del Proyecto. En proceso de validación y aprobación del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | CFE25-TUL | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 2.2 | Sí | 0 | 0 | 23.3
269 | 269 | CE | Obras de Refuerzo CCC Salamanca II (antes denominado "Sustitución de EEP en la SE Salamanca Cogeneración y Salamanca 230 kV por NCC") | Fibra E | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 582.2 | SE Salamanca Reemplazo de TC’s en 115 kV para el circuito 73180 y en 230 kV circuitos 93G30 y 93G40 como sustitución de Equipo Eléctrico Primario. SE Salamanca Cogeneración SF6 (Sustitución) Reemplazo de TC’s para los circuitos 93G30 y 93G40 y sustitución de Equipo Eléctrico Primario. SE Salamanca Norte Reemplazo de TC’s en 115 kV para el circuito 73180. SE Salamanca Sur Cambio de Equipo Serie Circuito 73230. SE Salamanca II Cambio de Equipo Serie Circuito 73230. SE Irapuato II Reemplazo de TC’s en 115 kV para el circuito 73580. SE Querétaro Potencia Reemplazo de Equipo Eléctrico Primario en 115 kV. LT Salamanca-73120-Salamanca Sur 115 kV - 1C - TA/PC Recalibración de 5.93 km-C a 795 ACSR, incluye 4.00 km de reubicación de LT por invasión (0.5 km subterránea) y 1.93 km-C de recalibración. LT Villa de Reyes-93630-Maniobras WTC II 230 kV - 1C - 24 km-C TA Recalibración a 1020 ACCC. | 2026-10-01 | 2027-12-31 | 2028-04-30 | N/A | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Sin comentarios. La etapa de ejecución / construcción aún no ha iniciado. | Mediante oficios números SDT-4381/2025, DO-401/2025 y DP/2025/328, se solicitó a la SENER la INSTRUCCIÓN del proyecto para el 2025, debido a la ALTA PRIORIDAD para reforzar la RNT por el incremento en la capacidad de generación. Se cuenta con la Ficha de Información del Proyecto. En proceso de validación y aprobación del Caso de Negocio, Plan Financiero y Plan de Ejecución. | B1: Con priorización conciliada CFET, DCPE y CENACE | CFE25-SLM | En Concurso y Por Concursar | 2026.1 | 3.1 | Sí | 0 | 0 | 5.93
270 | 270 | BC | Red de Transmisión Asociada al Proyecto CFV Puerto Peñasco Secuencia 3 (100 MW) y 4 (300 MW) | FIDEICOMISO 1320 | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 7474.56 | Transmisión y Transformación |  |  | 2027-06-30 | 100% |  |  | Se energizó el 10.DIC.2023 | 1 |  | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 2375 | 1350 | 350
271 | 271 | NE OR | 304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca-Monterrey | PIDIREGAS Legado | 2010 | Ejecución/Construcción | 3253.3086 | Proyecto PIDIREGAS LEGADO Alcances: 3 LT's con 441.8 km-C y 195 MVAr de compensación. LT Champayán – Güemez (182.5 km) LT Güemez – Regiomontano (230.7 km) LT Regiomontano Ent. Huinalá – Lajas 2 (28.6 km) SE Güemez ampliación, 133 MVAr SE Champayán ampliación 62 MVAr | 2025-03-29 | N/A | 2026-07-22 | 39.2% |  |  | El proyecto lleva 5 convocatorias que no han prosperado. Datos de los dos últimos procedimientos de concurso: 27.JUL.2023 Se determinó la CANCELACIÓN del Concurso Abierto Internacional No. CFE-0003-CACOA-0003-2023. 04.OCT.2024 Se declaró desierto el Concurso Abierto Internacional No. CFE-0003-CACOA-0007-2024. |  | Sin PEM | Ejecución/Construcción |  |  | Sí | 0 | 195 | 441.8
272 | 272 | PE | Recalibración de RNT 115 kV de la Zona Mérida | FIDEICOMISO | 2025 | Por instruir PAMRNT 2025 | 495.229 | RNT Zona Mérida |  | N/A | 2026-03-31 |  |  |  | CFE solicitará a la SENER que se instruya el proyecto. |  | Sin PEM | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 47.3
273 | 273 | NO | Red de Interconexión Asociada al Proyecto Equipamiento Hidroeléctrico de la Presa Santa María | FIDEICOMISO 10670 | 2023 | Por instruir PAMRNT 2025 | 219.7329 | Presa Santa María | 2023-10-13 | N/A | 2025-11-30 | 99% |  |  | CFE solicitará a la SENER que se instruya el proyecto. |  | Sin PEM | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 25
274 | 274 | SE | 290 LT Red de Transmisión asociada a la CH Chicoasén II | PIDIREGAS Legado | 2012 | Por instruir PAMRNT 2025 | 137.819 | CH Chicoasán | 2025-11-01 | N/A | 2026-03-31 | 0% |  |  | CFE solicitará a la SENER que se instruya el proyecto. |  | Sin PEM | En análisis por priorizar |  |  | Sí | 0 | 0 | 8.1
Note on X2: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Corregir de: 147.5 a 173.1
Note on Y4: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En las metas físicas se consideraron los 11+14 km-C de re calibración. Como crecimiento solo son 23.09 km-C
Note on L8: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solicitar soporte documental para el DIFERIMIENTO de FFT.
Note on Y9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pormenorizado anterior: 27.2 Se toma del CDN 46.32
Note on Y16: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el pormenorizado ANTERIOR NO SE CONSIDERARON LOS KM-C POR RECALIBRACION. Debido a que las recalibraciones son cobradas, en esta actualizacion se están considerando. NOTA: Cabe destacar que a los 41.4 km-C se le están sumando 6.6 km-C para tener un TOTAL DE 48 km-C.
Note on J36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pormenorizado 2022: 01-AGO-20 Fecha de inicio Pormenorizado 2023: 01.OCT.2023 Fecha REAL de inicio del último contrato: 08.NOV.23
Note on L36: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: FFT - Fechas Factibles de Término del CONTRATO indicadas por la GRTNT FFT 1: 31-dic-23 FFT 2: 30-jun-24 FFT 3: 31-jul-24 Está pendiente la entrega del soporte documental del diferimiento de FFT.
Note on Y39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se modifican los 228 km a CERO debido que se trata de RECALIBRACIÓN y cambio de estructuras, NO de crecimiento.
Note on Y40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pormenorizado Anterior = 9.5 Actual = 12 reevaluado
Note on W42: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Pormenorizado Ant = 100 Act = 133
Note on L48: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La fecha de término del Contrato está programada para el: 29/SEP/ 23 Dos meses después se tiene programada la ENERGIZACIÓN: 30/NOV/23
Note on Y51: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: METAS físicas actualizadas y tomadas del ACB REEVALUADO en 2023: 2 Alimentadores de 115 kV 4 Alimentadores de 34.5 kV Total 10 Alimentadores Desglose km-C:: 01 LT - 1C - 63.0 X 1 = 63.0 01 LT - 2C - 13.6 X 2 = 27.2 01 LT - 4C - 5.0 X 2 = 10.0 Total 100.2 km-C Mas un 100 % de incertidumbre: 100.2 X 1.1 = 110.2 km-C Antes de la reevaluación las metas físicas eran: 138.2 63 13.6 19 103.3=63.3+30.2+9.8+38.4*0 Metas pormenorizado 2023: 63.3 30.2 9.8 103.3 km-C en total 38.4 km-C son de Distribución pero no se contabilizan para Transmisión 103.3=63.3+30.2+9.8+38.4*0 Sin embargo, se tuvieron que integrar los km de DIST debido a que en la ICM y en el contrato se está considerando el importe de los km-C de Distribución y aparecen en las metas físicas ACTUALIZADAS.
Note on D55: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on W66: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el pormenorizado entregado el 31.OCT.2024 se había considerado 4 unidades de 75 MVA’s = 300 MVA’s Se actualiza a 4 unidad de 125 = 500 MVA’s
Note on D69: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on Y77: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Dato anterior: 1.2 (eran km de línea) Pero como son km-C es el doble 2.4 km-C
Note on Y120: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Metas equivocadas: 168 0.4 2.4 =170.8 mas el 10% de incertidumbre =187.8 Este dato es incorrecto debido a que la alternativa CORRECTA es la No. 3 del ACB. Total de km-C: = 172 Mas el 10% de incertidumbre =189.2 Dato correcto del ACB alternativa 3.
Note on Y124: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El informe anterior consideraba: 144.2 km De total de km-C se considera el 10% de incertidumbre para coincidir con el total de km-C indicado en el ABC: 124.98 + 10% de incertidumbre = 137.5 km -C A este total están considerando los 38.1 km de RECALIBRACIÓN
Note on W144: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CAMBIO DE MVA De 300 A 100
Note on D145: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on W170: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REVISAR Y ACTUALIZAR Metas físicas de MVA Se reportan MENOS bancos de transformación.
Note on D172: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on X175: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Anteriormente se tenían 133 MVAR 4 X 33.3 = 133.3 Se revisó el CDN y la presentación de DCPI y se obtuvo el siguiente dato: 4 x 25 = 100 MVAR Por lo que se procede con el cambio
Note on Y176: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ant = 10.8 Act = 9.8
Note on W177: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: CPTT está considerando 265 MVAR de metas físicas Nosotros traemos 565 MVA 300 + 225 + 40 300 MVA Ruiz Cortines Banco 1 (Traslado de la SE Parque Industrial) 225 MVA Ruiz Cortines Banco 2 40 Parque Industrial Banco 2 (Sustitución)
Note on D187: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on D192: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on R214: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La DP y el CENACE tienen otro número de PEM, sin embargo es el mismo proyecto y las mismas metas físicas. P21-BS1 => CFET M21-BS1 => CENACE
Note on Y221: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Km-C indicados en el PAMRNT 2024: 36.1 (con incertidumbre) Km-C indicados la FIP en revisión: 0.2 (sin incertidumbre) Se capturará el dato correcto una vez que se hayan conciliado los km-C y se tenga el CDN validado.
Note on D223: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on I226: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El Caso de Negocio SOLO contempla 09 bancos de capacitores y no 10 como estaba conceptualizado originalmente el proyecto. Obra retirada: SE El Sauz 1 Capacitor - 10 MVAr - 115 kV
Note on D232: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on D238: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on D239: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on D244: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este proyecto forma parte del Sistema Sur y es de ALTA PRIORIDAD de acuerdo a la propuesta de la DP.
Note on W256: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: REVISAR Y ACTUALIZAR Metas físicas de MVA Se reportan MENOS bancos de transformación.
Note on J282: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Verificar que las fechas vayan muy de la mano con los siguientes informes: DG CDPE Gpo. Técnico Especializado
Note on L282: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 31.AGO.24 (FFT del Pormenor) 27.DIC.24 FFT de la PRE del CDPE